## POA 2021
No. | Ubicación Plan De Desarrollo Institucional 2012-2022 (PDI) | Meta de resultado PDI | Meta Vigencia | Acciones/Actividades programadas | Indicador | Responsable de Ejecución | Observaciones | TIEMPO
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | E1 C1 P1 | Formular y poner en marcha el plan de Bienestar Social Anual Insitucional | Plan Ejecutado al 100% | Formular y adoptar el plan de Bienestar Social | 2 Documentos: 1 Plan - 1 Resolución | SGETH Comité Bienestar Social | bar: TIEMPO Ene
|  |  |  | Ejecución del Plan | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | SGETH Comité Bienestar Social | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  |  | Presentación de Informe de actividades | 2 documentos semestrales | SGETH Profesional Talento Humano Comité Bienestar Social | bar: TIEMPO Dic
2 | E1C1P2 | Formular y poner en marcha el Plan Permanente de Promoción Institucional. |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de promocion institucional | 2 Documentos: Plan - Resolución | Area de comunicaciones | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecución del Plan de promocion institucional | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Area de comunicaciones | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  | Formular y publicar el portafolio de servicios Institucionales |  | Actualizar, ajustar y adoptar el portafolio de servicios institucionales | 2 Documentos: Portafolio - Resolución | Coordinacion de extension | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Publicar el portafolio de servicios institucioanales | No. Publicaciones realizadas/No. Publicaciones programadas | VAC - Area de comunicaciones | Participa coordiancion de extension | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  | Implementar la Oficina de Atención al Usuario | Atención a 100% PQRSD radicadas | Recibir, direccionar las peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y coordinar con elarea responsable | informes mensuales | Vicerrectoría Administrativa
Realizar seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos en aras que las dependencias n respuesta eficazy oportuna.
|  |  | Puesta en funcionamiento de software PQRSD Institucional | Puesta en funcionamiento de software PQRSD Institucional | 1 software operando | Vicerrectoría Administrativa | Implementar uso de morfeo
|  | Implementar un programa permanente de inducción, re inducción y reconocimiento institucional dirigido a toda la comunidad académica | Plan anual de inducción y reinducción ejecutado al 100% | Presentacion de informe de actividades | 2 actividades de induccion y reinduccion , 1 semestral | SGETH Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Ene
|  |  |  | Actualizar, ajustar y adoptar el programa de induccion, reinduccion y recnocimeinto institucional | 2 Documentos: Programa - Resolución | VAC - Talento Humano | Participan Vicerrectoria academica, decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecución del Programa permanente de induccion, reinduccion y reconociemiento institucional | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Talento Humano | Participan Vicerrectoria academica, decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Apoyar la ejecucion del plan de inducción, reinducción y reconocimiento institucional dirigido a toda la comunidad académica | Programar las Actividades de Induccion de Empleados y Estudiantes del ITP | 1 documento | VAC - Talento Hmano y Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr
|  |  |  | Apoyar con el equipo psicosocial la inducción y reinducciónde los empleados del itp. | No. Activdades Realizadas/No. Actividades programadas | VAC - Talento Hmano y Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr
|  |  |  | Relaizar la semana de induccion a la vida univesitaria, a los estusintes nuevos que ingresan al itp en las sedes y extenciones. | No. Activdades Realizadas/No. Actividades programadas | VAC - Talento Hmano y Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr
|  |  |  | Presentacion de informe de actividades | 2 documentos semestrales | VAC - Talento Hmano y Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
|  |  |  | Realizar los procesos y procedimentos para realizar la indcuccion en las extensiones ( programacion, solicitud de desplazamineto, informes.) | No. Activdades Realizadas/No. Actividades programadas | VAC - Talento Hmano y Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Dic
3 | E1C1P3 | Elaborar un Diagnostico Institucional de Cargas Laborales |  | Diagnostico Institucional de Cargas | Diagnostico | Vicerrectoría Administrativa | Dependiendo del diagnostico 2020 debe hacerse la validación del manual de funciones y precentar una propuesta de modificación a la instancia pertinente | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Validar el Manual de funciones | Manual de funciones validado | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  | Elaborar estudio de homologacion salarial para toda la planta de personal Misional y transversal | Contratar consultoria para la elaboracion del estudio de homologacion salarial | Estudio elaborado de homologacion salarial | Documento | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
4 | E1C2P1S1 | Implementar un Plan de revisión y ajuste de normas institucionales | Estatuto estudiantil Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Estatuto Docente Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Estatuto General Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Proyecto educativo Institucional Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  | Implementar el Sistema de Gestión Documental | Elaboración de la política de gestión documental | Normatización del proceso | Politica elaborada, adoptada y socializada |  | VAD - ARCHIVO
|  |  | Elaborar manuales de acuerdo a la normatividad vigente. | Adopción de los manuales | Documentos Manuales adoptados
|  |  | Normalización de los procedimientos de gestión documental | 100% Normalización y normatización del proceso | N de procedimientos identificados / N de procedimientos aprobados | 9 formatos programados / 5 aprobados
|  |  | Inventarios documentales | Inventario de la totalidad de información producida en los archivos de gestión y central | Nro. Unidad Administrativas/ Nro. Inventarios
|  |  | Inventarios documentales electrónicos | Identificación de la totalidad de los documentos electrónicos del fondo acumulado | Numero de unidades administrativas (pc) / numero de unidades administrativas (pc) inventariadas
|  |  | Programa de gestión de documentos electrónicos | Garantizar una adecuada gestión de la información en formato digital, que cumpla con los estándares necesarios para tal efecto | Programa de gestión de documentos electrónicos
|  |  | Identificación y elaboración necesidad de depósito de archivo central | Plan de compras | Un Documento: plan de compras
|  |  | Sistema integrado de conservación | Preservación de la información | Nro. De programas propuestos/ nro. De programas implementados
|  |  | EJECUTAR PINAR | Ejecución y cumplimiento de las actividades contempladas en el PINAR | N. de actividades realizadas/ N. de actividades progamadas
|  |  | Inventario documental en estado natural | Identificación de la totalidad de los documentos del fondo acumulado | Numero de unidades administrativas/ numero de unidades administrativas inventariadas
|  |  | Elaboracion de formatos de acuerdo a la normatividad | Elaboracion de formatos de acuerdo a la normatividad | Formatos elaborados | 13 formatos programados / 9 aprobados
|  |  | Elaboración de tablas de retención y verificación documental | Actualización de TRD | TRD
Socialización de TRD
Adopcion de TRD
|  |  |  | Elaboracion de TVD | TVD
Socialización de TVD
Adopcion de TVD
|  |  | Elaboracion de actos administrativos referetes a la gestion documenta | Acto Administrativo nombramiento jefe proceso gestión documental | Documento | Vicerrectoría Administrativa
|  |  |  | Acto administrativo nombramiento jefe archivo central | Documento | Vicerrectoría Administrativa
|  |  |  | Actualización acto administrativo comité | Documento | Vicerrectoría Administrativa
5 | E1C2P1S2 | Elaborar e implementar el Manual de Procesos y Procedimientos Institucional | Documentar procedimientos, manuales, instructivos, políticas MIPG | 100% documentos elaborados (40) | No. documentos elaborados/No. documentos identificados | Equipo MIPG Todo el equipo ITP | La documentación se realizará en conjunto con los equipos de trabajo de procesos - De igual manera el número puede cambiar de acuerdo a la necesidad que se presente (unificación de documentos) | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  | Aprobar e implementar procedimientos, manuales, instructivos, políticas MIPG | 100 % documentos aprobados (40) | No. documentos aprobados/No. documentos elaborados | Rector Comité Institucional de Gestión y Desempeño Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | El número puede cambiar de acuerdo a la necesidad que se presente (unificación de documentos) | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  | Implementar NTC ISO 9001:2015 | 100% de la norma implementada | No. capitulos implementados/No. capitulos establecidos | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  | Poner en marcha las 7 dimensiones de MIPG | De acuerdo al último reporte del FURAG 2019 - 49,5% Meta: 55% - reporte FURAG | No. dimensiones implementadas/No. dimensiones establecidas | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  | Formar auditores internos NTC ISO 9001:2015 | 1 curso de auditoria interna | No. auditores internos/No. personal capacitado | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico | bar: TIEMPO Mar
|  |  | Curso en identificación, valoración, análisis y evaluación de riesgos | 1 curso de riesgos | No. personas capacitadas/No. personal seleccionado para capacitación | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico | bar: TIEMPO Abr
|  |  | Desarrollar auditoria interna a procesos | 2 Auditoria interna | No. Auditoria realizadas/No. Auditorias Programadas | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | 1 mes de mayo de procesos terminados la documentación 1 mes de octubre procesos terminados la documentación | bar: TIEMPO May; TIEMPO Oct
6 | E1C2P2S1 | Formular y ejecutar los Planes de Mejoramiento productos de la Autoevaluación Institucional |  | Actualizar, ajustar y adoptar los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion institucional | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
|  |  |  | Ejecución de los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion institucional | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  | Formular y ejecutar los Planes de Mejoramiento producto de la Autoevaluación de programas Académicos |  | Actualizar, ajustar y adoptar los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion de programa | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
|  |  |  | Ejecución de los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion de programa | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
7 | E1C2P2S2 | Creación de Cargos Administrativos de Dirección (decanos, directores de programa, vicerrector de investigación y extensión) |  | Realizar estudio |  | VAD -
|  | Creación y puesta en marcha de la Escuela de Alto Liderazgo y Direccionamiento |  | Crear la escuela de alto liderazgo y direccionamiento | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion de extension | Participan decano facultad de administracion ciencias economicas y contables y directores de programa de la facultad | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
|  |  |  | Ejecución de las actividades previstas en la escuela | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | Participan decano facultad de administracion ciencias economicas y contables y directores de programa de la facultad | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  | Implementar un sistema de evaluación para el desempeño del personal directivo y transversal de la institución. | Sistema de evaluación operando al 100% | Aprobar y Ejecutar el procedimiento para la evaluacion del desempeño | 1 documento : Procedimiento Aprobado | Vicerrectoría Administrativa SGETH SGC | En FEBRERO debe estar Aproblado | bar: TIEMPO Feb
8 | E2C1P1 | Diagnóstico Quinquenal de formación requerido por el sector productivo de la región |  | Actualizar, ajustar el diagnostico de formacion requerido por el sector productivo de la region | 1 Documentos: Diagnostico actualizado | VAC - Coordinacion de extension | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Mar
|  | Plan Trianual de Diseño Curricular de oferta de extensión |  | Actualizar, ajustar el plan trianual de diseño curricular de oferta de extension | 1 Documento: Plan actualizado | VAC - Coordinacion de extension | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr
|  | Plan Anual de promoción de oferta de educaicón continua para la productividad |  | Actualizar, ajustar el plan de promocion de oferta de eduacion continua para la productividad | 1 Documento: Plan actualizado | VAC - Area de comunicaciones | Participan decanos, Coordinacion de extension , ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr
|  |  |  | Ejecución del plan de promocion de la oferta de educacion continua para la productividad | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion de extension | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
9 | E2C1P2 | Plan Anual de Eventos de Apropiación Social de Conocimiento |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan anual de eventos de apopiacion social de conociemiento | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion CIECYT | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, egresados, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
|  |  |  | Ejecución del Plan Anual de eventos de apropiacion social de conociemiento | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion CIECYT | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, egresados, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
10 | E2C2P1S2 | Ajuste normativo a la reglamentación de los procesos de prácticas y pasantías |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion de practicas y pasantias | 1 Documento: Resolución | VAC - Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, e y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
|  | Plan Anual por Facultad de Prácticas y Pasantías |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan anual por facultad de practicas y pasantias | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Decanos | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
|  |  |  | Ejecución del Plan Anual por facultad de practicas y pasantias | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Decanos | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
11 | E2C2P2 | Alianzas Estratégicas para Movilidad Docente y Estudiantil |  | Realizar el diagnostico de reconociemiento de alianzas estrategicas para movilidad docente y estudaintil | 1 Documentos: Diagnostico | VAC - Coordinacion de extension | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
|  |  |  | Ejecución del diagnostico de alianzas estrategicas para movilidad docente y estduaintil | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion de extension | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  | Alianzas Estratégicas orientadas al desarrollo e implementación de la política institucional de educación superior inclusiva en el Instituto Tecnológico del Putumayo. |  | Ejecución de las alianzas estrategicas para la incluison | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  | Alianza Estratégica Instituto – Empresas – Sociedad – Estado para el fortalecimiento de la educación superior, la ciencia, la innovación y la tecnología |  | Ejecución de las alianzas estrategicas para el fortaleciemiento de la educacion superior | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion CIECYT | Participan decanos, y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
12 | E2C2P3 | Plan de Atención a Egresados |  | Observatorio de Egresados Activo y Operando | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion de egresados | Participan decanos, y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  |  | Portafolio de Formación y Capacitación a Egresados Validado y Operando | 1 Documento: Portafolio de formacion y capacitacion | VAC - Coordinacion de egresados | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
13 | E3C1P1S1 | Planta Global Docente Total con vinculación indefinida y escalafón |  | Actualizar y ajustar el requerimiento de personal docente indefinido acorde a la planta global existente | 1 Documento: Pdocuemnto de necesidad personal docente | VAC - Decanos | Participan directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
|  | Plan Quinquenal de Formación Docente |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de formacion docente | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución del plan de formacion docente | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
|  | Plan Anual de Capacitación Docente |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de capacitacion docente | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución del plan de capacitacion docente | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
14 | E3C1P1S2 | Reglamentación del Sistema de Incentivos y Estímulos a docentes |  | Actualizar y ajustar la reglamentacion de sistema de incentivos y estimulos a docentes | 1 Documento: Norma | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución de la reglamentacion de sistema de incentivos y estimulos a docentes | No. Incentivos, estimulos realizadas/No. Incentivos, estimulos programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
15 | E3C1P1S3 | Actualizar el Sistema de Evaluación Docente del ITP |  | Actualizar y ajustar sistema de evaluacion docente | 1 Documento: Norma | Vicerrectoria academica | Participan decanos, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución del sistema de evaluacion docente | No. Docentes totales/No. Docnets evaluados | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
16 | E3C1P2S1 | Plan Anual de Inmersión a la Educación Superior. |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan anual de inmersion a la educacion superior | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores , directores de programa Y bienestar universitario | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución del plan anual de inmersion a la educacion superior | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores , directores de programa Y bienestar universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
|  |  |  | Realizar talleres del programa de inmersión a la educación superior en las IEM de los municipios del departamento del putumayo a los estudiantes de los grados decimo y once ( feria de perfiles y iduccion socio ocupacional ) | No de institucines visitadas/No de insttuciones programadas | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb; TIEMPO Jul to TIEMPO Nov
|  |  |  | Apoyar a la vicerrectoría académica en los procesos de admisión y selección de estudiantes nuevos. | No de actividades ejecutadas /No de insttuciones programadas | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb; TIEMPO Jul to TIEMPO Nov
|  |  |  | Informe con sistematización de la experiencia (listados de asistencia, registros, actas, etc) | Informe de socialización | bar: TIEMPO Nov
17 | E3C1P2S2 | Plan Cuatrienal de Permanencia y Retención Estudiantil |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de permanencia y retencion estduaintil | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC- Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución del plan de permanencia y retencion estduaintil | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
|  |  |  | Gestionar la Aprobacion las estrategias de permanencia de conformidad con los lineamineto del MEN | Proyecto de acuerdo entregado | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
|  |  |  | Desarrollar los talleres del programa de Inducción y preparación para la Vida Universitaria Promover la orientación vocacional y socio-afectiva a estudiantes de instituciones de educación media y estudiantes del ITP. | documento elaborado y entregado | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Mar; TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollar seguimiento y acompañamiento estudiantil | No de estrategias realizadas/No de estrategias planeadas | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Plan de apoyo psicosocial Recuperacion del estado emocional de los estusintes POST COVID. | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollar los talleres del programa preparación para la vida laboral Promover la orientación vocacional y socio-afectiva a estudiantes de instituciones de educación media y estudiantes del ITP. | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Realizar seguimiento académico y psicosocial de la población estudiantil | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Realizar actividades de aprovechamieto del tiempo libre como estrategia para la inegracion y adaptacion al medio universitario | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollar las tutorías docentes de Matemáticas, física y química | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollar los talleres de sensibilización del programa ITP INCLUYENTE | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Gestionar las actividades del convenio con el ICETEX , JOVENES EN ACCION Y GENERACION E. | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Gestionar los Estimulos por participar en eventos deportivos culturales y de investigación | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Realizar Movilidad estudaintil a traves del INTERSEDES. | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Realizar actividades de aprovechamineto del tiempo libre. | No actividades realizadas /No de actividades programadas en esta estrategia. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Elaborar estudio de permanencia "Factores que determinan la desercion estudiantil años 2020" | 1 informe | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Eslaborar estudio sobere problemas psicosociales predominantes durante el coivid. | 2 informe | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Análisis de las causas de la deserción institucional, teniendo como referente los sistemas nacionales de información y de las definiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. | 1 informe | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Descripción de los mecanismos de interacción sistemática entre estudiantes y entre profesores y estudiantes. | 1 informe | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Evolución y análisis de tendencias de la deserción institucional, teniendo en cuenta las definiciones de deserción en los sistemas de información de la educación superior. | 1 informe | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
|  |  |  | Informe con sistematización de la experiencia (listados de asistencia, registros, actas, etc) | 2 informe semestral
|  |  |  | Adquisición e implementación de un software de Alertas tempranas para seguiineto a la desercion estudiantil Formular proyectoy/o carta de necesidad para la adquisiocion de un sofware de alertas tempranas para el seguimneto de la permenciancia estudaintil. | 1 documento y /ocarta de necesidad | bienestar universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
18 | E3C1P2S3 | Reglamento de Bienestar Universitario actualizado |  | Por medio de Mesas de trabajo con estudiantes, docentes y administrativos realizar el estado del arte de Bienestar universitario | No actividades realizadas /No de actividades programadas | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | comité de bienestar universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Jul
|  |  |  | Consolidacion de la informacion | Procedimiento documentado | bar: TIEMPO Ago to TIEMPO Sep
|  |  |  | Entrega de Propuesta preliminar de reglamentación al consejo academico para revision y ajuste | 1 propuesta entregada | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
|  |  |  | Actualizar, ajustar y adoptar el reglamento de bienestar universitario | 1 Documento:reglamento | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
|  | Plan Anual de Bienestar Universitario. |  | Elaboracion del plan por eje estrategico. Arte y cultura-Recreacion y deportes y Saud y Desarrollo Humano. | 1 documento elaborado | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Mar
|  |  |  | Plan aprobado y validado mediante acta por el consejo academico. | Acta de aprobacion del Plan | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecucion de las actividades Eje estrategico de Recreacion y Deportes. | No de actividades realizadas / No de actividades planeadas en este eje estrategico. | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecucion de las actividades Eje estrategico de Arte y Cultura | No de actividades realizadas / No de actividades planeadas en este eje estrategico. | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
|  |  |  | Ejecucion de las actividades Eje estrategico de Salud y desarrollo Humano | No de actividades realizadas / No de actividades planeadas en este eje estrategico. | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
|  |  |  | elaboracion de Informes de avances del plan | 2 informes semestrales | bar: TIEMPO Jul; TIEMPO Dic
19 | E3C1P2S4 | Activación de la Unidad de Emprendimiento |  | Actualizar, ajustar y adoptar la unidad de emprendimeinto | 1 documento: 1 norma | VAC - Coordinacion de extension | apoyo de la facultad de aministracion | bar: TIEMPO Feb
|  | Plan Anual de Emprendimiento |  | Ejecución del plan de emprendimeinto | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC- Coordinacion de extension | apoyo de la facultad de aministracion | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
20 | E3C1P3S2 | Jornadas Pedagógicas Anuales de actualización de los microcurrículos de los diferentes programas académicos ofertados |  | Ejecucion de Jornadas Pedagogicas | No. Jornadas Ejecutadas / No. Jornadas Programadas | Direcciones de programa | apoyo de ldecanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
21 | E3C1P3S3 | Rediseño de las rutas curriculares de formación |  | Rediseñar rutas curriculares | No. Rutas Rediseñadas | Direcciones de programa | apoyo de ldecanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
22 | E3C1P3S4 | Plan de Implementación de Proyectos Inter y Transdisciplinarios |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan inter y transdisciplinarios | 2 Documentos: Plan - Resolución | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb
|  |  |  | Ejecución del plan inter y transdisciplinario | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
23 | E3C1P3S5 | Plan Anual de Mantenimiento de Instalaciones y equipamiento | 1 plan elaborado y ejecutado al 100% | Formular el plan anual de mantenimiento de instalaciones y equipamiento | 1 documento: plan formulado | Vicerrectoría Administrativa Personal Recursos Físicos | Planeacion
|  |  |  | Ejecutar el plan de mantenimiento de instalaciones y equipamiento | No. actividades realizadas/No. actividades programadas
|  |  |  | Presentar informe anual de ejecución del plan | 1 Documento: Informe final de actividades
|  |  | 1 Plan anual de infraestructura física ejecutado | Formular un plan dede Mantenimiento de Instalaciones y equipamiento (INFRAESTRUCTURA) | 1 documento: plan formulado | Vicerrectoría Administrativa Profesional Planeación Infraestructura
|  |  |  | Ejecución del plan de Mantenimiento de Instalaciones y equipamiento (INFRAESTRUCTURA) | No. actividades realizadas/No. actividades programadas
|  |  |  | Presentar informe anual de ejecución del plan | 1 Documento: Informe final de actividades
|  | Plan Decenal de Infraestructura Física y Tecnológica para Pre y Postgrado | ejecura plan | ejecucion del plan Decenal de infraestructura | 1 documento: informe de ejecucion anual | Planeación
|  | Proyecto Anual de Dotación de Medios y Ayudas Educativas para el Aprendizaje | Elaborar un diagnostico y generar las cartas de necesidad | Diagnostico de las neceidades para programacion de 2021 | Documento diagnostico | Vicerrectoría Administrativa
|  | Proyecto Anual de Dotación de Medios y Ayudas Educativas |  | Formular proyecto para la dotacion de elementos deportivos y culturales con iras a la representacionde INTERSEDES | 1 documento | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
24 | E3C1P3S6 | Plan Anual de Jornadas Pedagógicas de Actualización Docente |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de jornadas pedagogicas de actualizacion docentes | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | apoyo de decanaturas, direcciones de programa | bar: TIEMPO Feb
|  |  |  | Ejecución del plan de jornadas pedagogicas de actualizacion docentes | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanaturas, direcciones de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
25 | E3C1P3S7 | Adquisición e implementación de un software académico acorde a las necesidades y proyecciones de la Institución |  | Meta cumplida en el año 2016
26 | E3C1P4S1 | Plan Quinquenal de Investigación Formativa |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan quinquenal de investigacion formativa | 2 Documentos: Plan - Resolución | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb
|  |  |  | Ejecución del plan quinquenal de investigacion formativa | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
27 | E3C1P4S2 | Reglamentación del Sistema Institucional de Investigación |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion del sistema institucional de investigacion | 1 Documentos: Reglamentacion | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb
|  |  |  | Ejecución del sistema isntitucional de investigacion | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
28 | E3C1P5S1 | Creación y puesta en marcha de una Oficina de Relaciones Externas |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion de la oficina de relaciones externas | 1 Documentos: Resolución | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb
|  | Plan Quinquenal de Internacionalización |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan quinquenal de internacionalizacion | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
29 | E3C1P5S1 | Creación de un centro de idiomas presencial y/o virtual que ofrezca formación en el dominio de otras lenguas universales y ancestrales |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion del centro de idiomas | 1 Documento: Resolución | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb
|  | Plan Decenal de inmersión en otras lenguas para los miembros de la comunidad educativa |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan decenal de inmersion en otras lenguas | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  | Restructuración de malla curricular, enfocado al idioma extranjero |  | Actualizacion de malla curricular | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | direcciones de programa | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica, internacionlizacion | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
30 | E3C1P5S3 | Diseño de una estrategia de Posicionamiento de la Cátedra Cultura amazónica |  | Actualizar, ajustar y validar la estrategia de posicionamiento de la catedra cultura amazonica | 1 Documento: Resolución | Coordinacion de extension | apoyo direcciones de programa, decanaturas, ciecyt | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Ejecución de la estrategia de posicionamiento de la catedra cultura amazonica | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | Coordinacion extension | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
31 | E3C2P1S1 | Plan Quinquenal de diseño de nueva oferta académica bajo criterios de calidad, inclusión y pertinencia |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan quinquenal de diseño de nueva oferta academica | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa | bar: TIEMPO Ene
|  |  |  | Ejecución del plan quinquenal de quinquenal de diseño de nueva oferta academica | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
32 | E3C2P1S2 | Renovación de registro calificados de los programas académicos vigentes |  | Renovacion de registros calificados | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa, coordinacion de autoevaluacion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  | Acreditación de alta calidad en programas académicos |  | Acreditacion de un programa academico | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa, coordinacion de autoevaluacion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
Note on E78: SGC: Modificado por Acuerdo Consejo Directivo No. 04 de 2018.