## PDM
} | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [16 empty] | Código: F-CYM-025
| PROCESO: EVALUACIÓN | [16 empty] | Versión: 01
Fecha: 27-10-2023
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [16 empty] | Página: 1 de 1
PROGRAMA: | TINGENERIA FORESTAL, ARTICULADO AL CICLO TECNOLOGICO EN RECURSOS FORESTALES | [7 empty] | FECHA: | 2025-02-21
INTEGRANTES: | [8 empty] | SEDE: | Moccoa
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
FACTOR | CARACTERISTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) |  | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[11 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
FACTOR 1: Proyecto Educativo del Programa | Característica 1. Proyecto educativo del programa | Evaluar la apropiación del PEP en coherencia con las dinámicas actuales. | Diseñar y aplicar un plan de evaluación para determinar en qué medida el Proyecto Educativo del Programa (PEP) responde a las necesidades actuales. La evaluación, dirigida a los estudiantes, analizará la pertinencia de su formación y el desarrollo de sus competencias en relación con las demandas del entorno. | Plan de evaluación de la pertinencia del PEP aplicado a estudiantes | Número de estudiantes evaluados/ Número de evaluaciones aplicadas*100 | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoria academica- dirección de programa-Docentes
| Característica 2. Proyecto educativo Institucional | Actualización continua del programa frente a las necesidades del territorio la relevancia académica y pertinencia social | Construir el documento estudio de pertinencia académica e impacto social del programa, aplicando la metodología de Autoevaluación. | 1 documento estudio de pertinencia del programa. | Estudio de pertinencia actualizado. | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Dirección de programa
Factor 2: Estudiantes | Característica 3. Participación en actividades de formación integral. | Aumentar la oferta de actividades de proyección social y extensión | Fortalecer convenios con comunidades, Instituciones de Educación Superior, entidades gubernamentales, ONGs, entre otras | incrementar el número de convenios existentes | Convenios implementados / total convenios proyectados | 0 | ITP | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Organización de activides de movilidad aacademica |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt -Bienestar Universitaro-Dirección de programa.
| Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes. | Fortalecer el acompañamiento académico de los estudiantes mediante tutorías, monitorias por parte de bienestar universitario | Ampliar la oferta de tutorías, monitorias y acompañamiento de bienestar universitario. | Reducir la tasa de perdida de unidades de formación, mejorando la permanencia de los estudiantes en el programa. | Número de estudiantes que reciben las tutorías y/o monitorias/ número de estudiantes que pierden las unidades de formación. | 0 | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Promoción de apoyos económicos para el sostenimiento de los estudiantes |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Rectoría, Vicerectorias, Bienestar Universitario
| Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo. | Fomentar las acciones y mejora de los recursos que permitan el desarrollo y seguimiento continuo del trabajo autónomo en el estudiante | Implementar un sistema de seguimiento y retroalimentación automática para el seguimiento del trabajo autónomo del estudiante | Desarrollar una metodología para el trabajo autónomo del estudiante usando plataformas como Moodle, entre otras | Metodología seleccionada/metodología implementada. | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Diseño y desarrollo de simulacros para el fortalecimiento de competencias de los estudiantes cuando presenten la pruebas Saber Pro y Saber T y T. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Director de programa y Profesores
| Característica 6. Reglamento estudiantil y Política académica. | Socialización del Estatuto Estudiantil y Política académica | Desarrollar un plan de socialización del estatuto estudiantil y la política académica para los estudiantes del programa. | Garantizar que el 100% de los estudiantes reciban la información de la socialización del estatuto estudiantil. | Número de estudiantes que reciben la socialización / número de estudiantes del programa. | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Sertificación de procesos institucionales |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Rectoria- Vicerrectoría Académica y Bienestar Universitario
| Característica 7. Estímulos y apoyos para los estudiantes. | Establecer una ruta acerca de los beneficios académicos existentes en el ITP que oriente al estudiante sobre dicho proceso | Diseñar una ruta informativa sobre los beneficios académicos del ITP para orientar a los estudiantes en su acceso y aprovechamiento | Garantizar que el 100% de los estudiantes del programa accedan a la ruta informativa sobre los beneficios académicos. | Número de estudiantes beneficiados/ Total de estudiantes matriculados en el programa |  | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Elaborar, aprobar e implementa el plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes del ITP, que sobresalen en actividades académicas, de investigación, culturales y deportivas. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica y Administrativa, Bienestar Universitario
Factor 3. Profesores | Característica 8. Selección, vinculación y permanencia | Vinculación de los profesores mediante concurso de méritos | Realizar un estudio técnico que permita proyectar la demanda de docentes necesarios, definir los perfiles profesionales requeridos y proponer estrategias de permanencia que aseguren la retención y el desarrollo continuo del personal académico. | Estudio técnico que permita proyectar la demanda de docentes necesarios, definir los perfiles profesionales requeridos y proponer estrategias de permanencia que aseguren la retención y el desarrollo continuo del personal académico. | Cantidad de perfiles definidos según la demanda del estudio técnico / Número de docentes vinculados. Número de perfiles definidos / Número de perfiles vinculados. Documento con requisitos y competencias por perfil | 0 | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica y Administrativa
| Característica 9. Estatuto Profesoral | Estrategia de divulgación y conocimiento del estatuto docente | Realizar talleres de socialización del estatuto docente | Capacitar al 100% del cuerpo docente en el conocimiento del estatuto docente. | Número de docentes capacitados / Total de docentes del programa. | 0 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución | [8 empty] | Vicerrectoría Académica
|  |  | Evaluar el nivel de conocimiento del estatuto docente | Realizar una encuesta de seguimiento para medir el conocimiento del estatuto docente. | Porcentaje de docentes que demuestran conocimiento adecuado del estatuto. | 0 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica
| Característica 10, Número de dedicación, nivel de formación y experiencia | Formación permanente a todo nivel para los docentes vinculados al programa. | Diseñar un plan estratégico de formación permanente docente | Formular un plan estratégico con objetivos a corto, mediano y largo plazo. | Documento del plan estratégico aprobado por el Consejo de Facultad. | 0 | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | apacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación. Formación posgradual a la comunidad de profesores del ITP |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica
| Característica 11. Desarrollo profesoral | Mayor pareticipación de profesores en el plan de capacitación institucional | Formular y ejecutar un plan de capacitación de profesores | 1 plan ejecutado | Numero de profesores capacitados/No. Total de profesores | 9230769.2308 | ITP | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | CIECYT- Internacionalización
| Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral | Fortalecer las áreas o líneas que faciliten la aplicación de estímulos e incentivos a los docentes de planta y cátedra. | Actualizar y ejecutar el reglamento de estimulos e incentivos, vinculando la trayectoria profesoral. | Reglamento actualizado | Documento de los incentivos propuestos y/o aprobados. |  | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica y Administrativa
| Característica 13. Estímulos a la trayectoria profesional. | Fortalecer las áreas o líneas que faciliten la aplicación de estímulos e incentivos a los docentes de planta y cátedra. | Socializar y aplicar el acuerdo de incentivos de acuerdo con los requerimientos de los docentes. | Priorizar la participación de los docentes para garantizar la asignación de incentivos. | 1 documento de los incentivos propuestos y/o aprobados. |  | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt y Vicerrectoría Académica
| Característica 14. Remuneración por méritos. | Desarrollo de notas de clase que integren los contenidos programáticos de cada unidad de formación. | Estudio de factibilidad para incrementar la remuneración de los profesores catedráticos y ocasionales, basado en su nivel de formación, desempeño en la integración de contenidos programáticos y evaluación por méritos. | Incrementar la remuneración de los profesores catedráticos y ocasionales en un 10% para aquellos con una formación superior y un desempeño destacado en la integración de contenidos. | Número de docentes que aplican al incremento en la remuneración/ número de docentes adscritos al programa |  | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad Profesoral incluyendo a lo Profesores hora catedra. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica y Administrativa
| Característica 15. Evaluación de profesores. | Establecer criterios de evaluación validados por la coordinación académica. | Desarrollar y validar criterios de evaluación con el consejo académico, basados en la calidad docente. | Realizar la socialización de los criterios de evaluación. | Número de profesores evaluados del programa/Total de profesores del programa |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución
|  |  | Socializar los criterios de evaluación docente entre los involucrados. | Criterios de evaluación diseñados, validados y aprobados por el consejo académico. | 100% del proceso de socialización aplicada. | 0 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Dirección de Programa
Factor 4. Egresados | Característica 16. Seguimiento a los egresados | Seguimiento pertinente de acuerdo al contexto actual de los egresados. | Elaboración de un documento que evidencie el fortalecimiento e implementación de estrategias que fomenten el contacto y seguimiento a los egresados. | 4 documentos que reporten el seguimiento al proceso de los egresados. | Documentos elaborados. | 0 | ITP | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Oficina de Egrasados
|  |  | Elaboración de una base de datos que reporte la actualización de la información obtenida a partir del seguimiento a egresados. | Base de datos actualizada. | 1 base de datos entregada. |  |  | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados.
| Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico | Falta de un documento consolidado que evidencie el desempeño de los egresados en el ámbito laboral y académico. | Elaborar un documento que compile y analice la información actualizada sobre el desempeño de los egresados, tanto en el ámbito laboral como académico. | Documento analítico que presente un informe detallado sobre el desempeño laboral y académico de los egresados. | 1 documento del desempeño de los egresados en el ámbito laboral | 0 | ITP | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Oficina de Egrasados
Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje | Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares | Fortalecimiento de la lectura crítica y el pensamiento lógico matemático en los estudiantes. | Diseñar e implementar actividades integradas que fortalezcan la lectura crítica y el pensamiento lógico matemático | Ejecutar el 100% del plan de actividades integradas para fortalecer la lectura crítica y el pensamiento lógico. | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100. | 0 | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Capacitación E |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica
|  | Fortalecimiento en capacidades para los estudiantes en el desempeño de las pruebas saber Pro y TyT | Implementar capacitaciones y simulacros que ayuden a preparar a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro y TyT. | Ejecutar un plan de actividades organizadas que garantice el desarrollo y continuidad de los procesos del currículo, enfocados en la preparación para las pruebas Saber Pro y TyT. | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 |  | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Simulacro
| Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares | Consolidar la implementación de estrategias y espacios que promuevan la flexibilidad curricular. | Diseñar e implementar un plan de organización de actividades y cronogramas que permitan el desarrollo y continuidad de los procesos de flexibilidad curricular. | Elaborar un plan de actividades que garantice el desarrollo y continuidad de los procesos de flexibilidad curricular. | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100. | 0 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo.. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional.. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica
| Característica 20. Interdisciplinaridad | Evaluación de la interdisciplinariedad del currículo | Diseñar y aplicar evaluaciones diagnósticas y de seguimiento sobre la interdisciplinariedad del currículo, identificando oportunidades de integración entre diferentes áreas del conocimiento para fortalecer la formación integral de los estudiantes y su capacidad para resolver problemas complejos. | Realizar dos evaluaciones anuales (una diagnóstica y otra de seguimiento) sobre la interdisciplinariedad del currículo. | Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas. | 0 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica
| Característica 21. Estrategias pedagógicas | Dar continuidad a procesos de actualización de Syllabus | Desarrollo de reuniones entre directivos y docentes que promuevan la actualización de Syllabus | Syllabus actualizados al plan de estudio del aprobado. | Número de Syllabus actualizados / Número de Syllabus totales *100 | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Oferta de pregrados, Autoevaluación Institucional y Certificación de procesos |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica y Direcciones de Programa
| Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes | Fortalecer las actividades de seguimiento a los procesos de evaluación para garantizar su efectividad y mejora continua | Elaborar informes periódicos que documenten los procesos de seguimiento realizados a los mecanismos de evaluación, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. | Generar 2 informes anuales que documenten los procesos de seguimiento a los mecanismos de evaluación, asegurando el 100% de los procesos evaluados | Número de informes generados / Número de informes programados) * 100. | 0 | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Docentes Planta
| Característica 23. Resultados de aprendizaje | Evaluación periódica y sistemática de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes | diseñar e implementar un sistema de evaluación periódica y sistemática de los resultados de aprendizaje | Implementar un sistema de evaluación periódica y sistemática de los resultados de aprendizaje | Número de estudiantes que alcanzan los resultados de aprendizaje esperados. | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Decanatura, dirección del programa y planta docente
| Característica 24. Competencias | Desarrollar rubricas de evaluación para el plan de estudio nuevo incluyendo el resultado de Aprendizaje | Realizar capacitación docente para la actualización de rubricas con la inclusión de resultados de aprendizaje | Diseño de Rubricas de evaluación incluyendo el resultado de aprendizaje. | Número de rubricas diseñadas / Número total de rubricas proyectadas | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Docentes ascriptos al programa.
| Característica 25. Evaluación y autoevaluación del programa académico. | Capacitación en cuanto a la ejecución del proceso de autoevaluación | Implementar capacitaciones específicas que promuevan el desarrollo de informes para cada factor del proceso de autoevaluación | Capacitar al 100% de los profesionales encargados de desarrollar los procesos de autoevaluación. | Número de planes de mejoramiento de los procesos de autoevaluación verificados del programa/ Total de planes de mejoramiento del programa |  | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas |  | 10 | 1 | 2025 | 10 | 1 | 2027 |  | Directora de Programa
|  | Actualización de la documentación que evidencie los procesos de mejora | Desarrollar una base de datos general que contenga información pertinente para la realización de cada informe de autoevaluación | Crear una base de datos actualizada y accesible para todas las personas responsables del proceso de autoevaluación | 1 base de datos creada. | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas
| Característica 26. Vinculación e interacción social | Evidenciar la participación de estudiantes y profesores, medir el impacto que se genera de los procesos de proyección social de las acciones realizadas por el programa | Realizar un informe de la participación y el impacto que han tenido los procesos de vinculación e interacción social | 1 documento construido | Documento proyectado / documento elaborado | 0 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt y Vicerrectoría Académica
Factor 6. Permanencia y graduación | Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación | Ejecución de planes, programas y proyectos para fortalecer las comunidades, la labor de investigación y extensión. | Evaluar y priorizar las estrategias de permanencia y la graduación que permitieron el mejoramiento del programa | 100% de estrategias | Número de estrategias evaluadas y priorizadas del programa/Total de estrategias formuladas del programa | 0 | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Inmersión en la Educación Superior. Seguimiento y acompañamiento estudiantil. Tutorías docentes |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Bienestar Universitario
| Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistemas de alertas tempranas | Evaluación y priorización de las estrategias de permanencia y graduación del programa que permitieron el mejoramiento. | Sistematizar el proceso de seguimiento del sistema de alertas tempranas para la permanecía de los estudiantes. | 100% de las alertas | Número de estrategias aplicadas del sistema de alertas tempranas /Total de estrategias formuladas | 0 | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Orientación frente a la crisis de carrera |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Bienestar Universitario
| Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares | Aplicación de los aspectos curriculares con las diferentes dependencias administrativas, Bienestar Institucional, Biblioteca, CIECYT. | Diseñar e implementar una ruta de acción que integre los ajustes curriculares con las dependencias administrativas, bienestar institucional, biblioteca y CIECYT, para fortalecer la permanencia y graduación de los estudiantes. | Implementar las acciones definidas en la ruta de acción | 1 ruta acción proyectada | 0 | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Inmersión en la Educación Superior |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Comité curricular
| Característica 30. Mecanismos de selección | Fortalecer los procesos de seguimiento desde los mecanismos de selección y/o admisión, hasta su trayectoria académica, permanencia y graduación. | Proyectar una ruta de seguimiento donde se relacione el mecanismo de selección, su trayectoria académica, permanencia (aspectos de deserción) y graduación. | Ruta de seguimiento articulada | 1ruta de seguimiento proyectada | 0 | ITP | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica y Directores de Programa
Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional | Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos, nacionales e internacionales. | Fortalecer la inserción del programa en contextos académicos, nacionales e internacionales a través de la participación en seminarios, congresos y cursos. | Diseñar e implementar estrategias que promuevan la participación de profesores y estudiantes en seminarios, congresos y cursos, fortaleciendo una red de información académica universitaria. | Lograr que los profesores y los estudiantes vinculados al programa participen en actividades académicas nacionales e internacionales. | participan en actividades académicas nacionales e internacionales / Número total de profesores del programa* 100. | 9230769.2308 | ITP | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. Organización de actividades de movilidad académica. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt - (Internacionalización) y Vicerrectoría Académica
| Característica 32. Relación externa de profesores y estudiantes. | Potenciar los procesos y programas de movilidad de profesores y estudiantes en contextos académicos, regionales, nacionales e internacionales. | Incrementar el presupuesto y promover la participación de profesores y estudiantes en programas de movilidad y cooperación con entidades afines al programa. | Aumentar en un 50% el presupuesto destinado a la movilidad y cooperación académica y científica. | % de presupuesto aumentado para la cooperación académica y científica del programa. Número de profesores y estudiantes participantes en programas de movilidad / Total de profesores y estudiantes del programa) * 100. |  | ITP | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt
| Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua | Fomentar las habilidades comunicativas en una segunda lengua de profesores y estudiantes para facilitar su participación en contextos internacionales. | Diseñar los niveles de ingles A1, A2 y B1 y su implementación en la plataforma Moodle, para estudiantes y docentes | Modulos implementados en Moodle | 3 modulos implementados |  | ITP | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt
Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico. | Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Fortalecer las competencias investigativas en los estudiantes mediante la integración de actividades de investigación y extensión en los syllabus. | Articular los syllabus con proyectos integradores que incluyan actividades de investigación y extensión, alineados con los objetivos misionales del programa. | Lograr que la mayoría de los syllabus incluyan actividades de investigación y extensión que fortalezcan las competencias investigativas. | Número de syllabus que incluyen actividades de investigación y extensión / Total de syllabus del programa | 0 | ITP | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt
| Característica 35. Compromisos con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Fortalecer la formación investigativa de los profesores y estudiantes, y promover la creación de productos que apoyen la categorización de investigadores y grupos ante Minciencias. | Asignar a un docente de tiemplo completo para liderar los procesos de investigación del programa | 50% con dedicación a Investigación | Un profesor dedicado a la investigación del programa |  | ITP | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. | Generación de alianzas estratégicas con los sectores productivos, académico y social. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Ciecyt
Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa | Característica 36. Programas y servicios | Mejorar los espacios físicos para ofrecer servicios adecuados a las necesidades de la comunidad académica. | Construcción de un campus universitario que ofrezca los mejores servicios para la comunidad académica, acorde a las necesidades de la comunidad académica. | Lograr que las obras de infraestructura proyectadas sean construidas y adecuadas. | Número de obras de infraestructura construida y adecuada /Número de obras de infraestructura proyectadas | 0 | ITP | Promoción socioeconómica | Gestión de recursos, externos mediante convenios |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Bienestar Universitario
|  | Mejoramiento de los servicios de salud | Replantear las estrategias de la prestación de los servicios de salud | Realización de acciones y actividades que mejoren los procesos en la prestación de los servicios de salud | Número de acciones y actividades desarrolladas /Número de acciones y actividades proyectados X 100 |  |  | Formación, prevención y promoción, de la salud | Prestación del servicio de medicina general, psicología y odontología permanente en sede y ampliaciones | [8 empty] | Bienestar Universitario
| Característica 37. Participación y seguimiento | Fortalecer la participación de la comunidad acdémica del programa, en los programas y actividades de Bienestar Universitario. | Promover la participación de los estudiantes y docentes en las actividades y programas de Bienestar Universitario | 50% de la comnunidad del programa en actividades de Bienestar Universitario | Numero de participantes del programa/ Número total de integrantes de la comnunidad académica del programa |  | ITP | Formación, prevención y promoción, de la salud | Desarrollo de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Bienestar Universitario y Vicerrectoría Administrativa
Factor 10, Medios educativos y ambientes de aprendizaje | Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores | Mantener un diagnóstico actualizado de las necesidades de profesores y estudiantes, y diseñar estrategias para resolverlas. | Mantener la continuidad en la formación de todos los profesores del programa para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. | Lograr que el 100% de los profesores del programa participen en actividades de formación continua. | Número de profesores que participan en actividades de formación continua / Total de profesores del programa) * 100. |  | ITP | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrector administrativo
|  | Evidencias de estrategias y recursos de apoyo a profesores y estudiante | Diagnostico para definir, aplicar y evaluar estrategias y recursos de los ambientes de aprendizaje dispuestos para estudiantes y profesores, teniendo en cuenta la diversidad del aprendizaje y las condiciones de inclusión | 100% Diagnostico elaborado | Un documento diagnostico |  | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional.
| Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes | Fortalecer las estrategias y recursos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa. | Fortalecer el equipamiento de los laboratorios y espacios de campo (herbario, jardín botánico, vivero, laboratorio de anatomía de maderas y dendrocronología, laboratorio de SIG y laboratorio de hidrología e hidráulica), asegurando el personal idóneo para su manejo y mantenimiento. | Lograr que el 100% de los laboratorios cuenten con personal de planta y el 100% del equipamiento necesario esté funcionando. | Número de laboratorios con personal de planta / Número total de laboratorios) * 100. Número de equipos funcionando / Número total de equipos requeridos) * 100 | 260000000 | ITP | SUBPROGRAMA: Dotación | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Planeación
| Característica 40. Recursos bibliográficos y de información | Mejorar la disponibilidad, pertinencia y actualización de los recursos bibliográficos y de información. | Mejorar los recursos bibliográficos y de información mediante la adquisición de bases de datos especializadas (Scopus, Sciencedirect, JSTOR) y la realización de estudios de correlación y encuestas de satisfacción sobre su uso. | Adquirir 1 bases de datos especializadas, realizar 2 estudios de correlación y 4 encuestas de satisfacción (una por semestre). | Número de bases de datos adquiridas / Número de bases de datos proyectadas) * 100. Número de encuestas de satisfacción realizadas / Número de encuestas de satisfacción proyectadas) * 100. | 70000000 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría administrativa
Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico | Característica 41. Organización y administración | Correspondencia entre la inversión en recursos bibliográficos y su uso efectivo. | Evaluar la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico desde la perspectiva de estudiantes y profesores. | Alcanzar el % de satisfacción con los recursos bibliográficos. | Porcentaje de satisfacción de estudiantes y profesores con los recursos bibliográficos. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría académica
|  |  | Implementar mecanismos para medir el uso efectivo de los recursos. | Incrementar el uso de los recursos bibliográficos en un año. | Número de consultas o préstamos de materiales bibliográficos en relación con la inversión realizada. | 0 |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría administrativa
|  | Participación activa en órganos de gobierno | Activar y garantizar el funcionamiento del consejo de facultad y comité curricular con participación de estudiantes y profesores. | Lograr una participación del 100% en el consejo de facultad y comité curricular. | Porcentaje de profesores y estudiantes vinculados al consejo de facultad y comité curricular / Total de miembros. | 0 |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoria academica- dirección de programa-Docentes
| Característica 42. Dirección y gestión | Eficiencia y eficacia en la dirección y gestión del programa. | Realizar encuestas anuales sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos, con referencia a la dirección del programa. | Alcanzar un 85% de satisfacción en las encuestas sobre eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. | Resultados de las encuestas anuales sobre la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría administrativa
| Característica 43. Sistema de comunicación e información | Mejora en los canales de comunicación y divulgación de información. | Implementar estrategias de divulgación del programa. | Implementar el 100% de los canales de comunicación en un año. | Porcentaje de implementación de los canales de comunicación. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Documentación e implementación del proceso de gestión documental; Diseño e Implementación de los sistema de información institucionales |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Oficina de comunicaciones
|  |  | Realizar encuestas semestrales para evaluar la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos. | 100% informe de resultados de la encuesta | Un documento |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Documentación e implementación del proceso de gestión documental; Diseño e Implementación de los sistema de información institucionales |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Oficina de comunicaciones
| Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional | Suficiencia y calidad de los recursos humanos y de infraestructura. | Evaluar la capacidad institucional Vs. Estudiantes | Informe de evaluación | Un documento |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Planeación
| Característica 45. Financiación del programa académico | financiamiento del programa académico de Ingeniería Forestal. | Elaborar un informe estadístico anual sobre las necesidades de personal (planta docente, laboratoristas), incluyendo disponibilidad presupuestal. | Elaborar un informe anual con el 100% de las necesidades identificadas. | Número de informes realizados / 2 informes anuales. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría administrativa
|  | Consistencia entre asignación presupuestal y del desarrollo de las funciones del programa. | Ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) para el fortalecimiento del programa académico. | Evidenciar cumplimiento del POA | (1) POA ejecutado para el programa de Ingeniería Forestal | 60000000 | ITP | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Decanos - Vicerrectoria Académica
Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos | Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica | Priorizar las necesidades de infraestructura para los laboratorios. | Crear la infraestructura del vivero en las instalaciones del ITP, consultoria para dotación de laboratorios especializados de la facultad de ingeniería | Adecuar el 100% de los espacios requeridos para el programa. | Número de espacios adecuados / Total de espacios requeridos en el programa. | 560000000 | PFC 2022 | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría administrativa
| Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación | Existencia y adecuación de aulas, laboratorios, talleres, simuladores, plataformas tecnológicas, bibliotecas, etc., así como planes y proyectos para su conservación, expansión, mejoras y mantenimiento. | Adquisición de un software especializado | 100% software especializado alquilado | Un software especializado | 30000000 | ITP | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario; Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 28 | 3 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría administrativa
998461538.4615