## INGENIERIA DE SISTEMAS
} | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [16 empty] | Código: F-CYM-025
| PROCESO: EVALUACIÓN | [16 empty] | Versión: 01
Fecha: 27-10-2023
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [16 empty] | Página: 1 de 1
PROGRAMA: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | [7 empty] | FECHA: | 2024-11-18
INTEGRANTES: | EDGAR ARCINIEGAS - JHON CUELLAR - ADRIÁN IZQUIERDO-TITO AMAURY TAPIA | [7 empty] | SEDE: | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
FACTOR | CARACTERÍSTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) |  | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[11 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
FACTOR 1: PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. | Característica 1. Proyecto Educativo del Programa. | Mayor divulgación y apropiación del PEI y PEP a la comunidad académica | Capacitar semestralmente en el PEI y PEP | Garantizar que el 100% de los estudiantes y profesores vinculados al programa reciban capacitación semestralmente. | Porcentaje de cumplimiento = ((Número de estudiantes y profesores capacitados por semestre) / (Número de estudiantes y profesores total del programa en el semestre))*100 |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
|  |  | Diseñar un instrumento que permita medir el nivel de apropiación del PEP con el apoyo de la UF Proyecto Pedagógico Institucional | Desarrollar y validar un instrumento que permita evaluar el nivel de apropiación del Proyecto Educativo Pedagógico (PEP) | Instrumento diseñado y validado para medir la apropiación del PEP, con criterios de confiabilidad y validez establecidos, y aplicado a una muestra representativa. Porcentaje de cumplimiento = ( Etapas completadas)/(Total de etapas previstas)*100 |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
| Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa académico. | Actualización permanente: Estudio de la pertinencia académico y social del programa con el fin de identificar necesidades del entorno | Construir el documento estudio de pertinencia académica e impacto social del programa | Elaborar y actualizar un estudio de pertinencia del programa cada dos años. | Porcentaje de cumplimiento= (Número de documentos elaborados / Número de documentos proyectados)*100 | 2000000 | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
FACTOR 2: ESTUDIANTES. | Característica 3. Participación en actividades de formación integral. | Oferta de actividades extracurriculares | Fortalecer la difusión de las actividades extracurriculares mediante un espacio digital que articule el cronograma de Bienestar Universitario y el cronograma de formación complementaria del programa. Esta plataforma visibilizará las actividades, enviará notificaciones a los estudiantes y facilitará el acceso a información sobre eventos académicos, culturales, deportivos y de bienestar. Además, esta plataforma permite la divulgación de líneas de investigación, trabajos de investigación y evidencia la participación de los estudiantes mediante la difusión de artículos científicos, ponencias, conferencias, material audiovisual y otras actividades que reflejen la participación académica, investigativa y cultural. | Ejecutar al menos 4 actividades anuales, con un 60% de participación estudiantil y un nivel de satisfacción mínimo del 80%. | 1. Cumplimiento del Plan Porcentaje de cumplimiento=((Cantidad de actividades ejecutadas)/(Cantidad de actividades programadas))×100 2. Participación Efectiva de los Estudiantes Porcentaje de participación mero de estudiantes participantes en actividades Porcentaje de participación=((Número de estudiantes participantes en actividades)/(Nú mero total de estudiantes))×100 3. Nivel de Satisfacción Nivel de satisfacción=((Promedio de respuestas en encuestas)/(Puntaje máximo de la encuesta))100 | 9500000 | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa – Tito Amaury
|  | Aumentar la oferta de actividades de proyección social y extensión | Generar proyectos de proyección social y extensión para facilitar la vinculación de los estudiantes | Realizar 2 actividades semestrales lideradas por el programa (1 de proyección social y 1 de extensión). | Cantidad de actividades programas / Cantidad de actividades ejecutadas Porcentaje de cumplimiento=((Cantidad de actividades ejecutadas)/(Total o Cantidad de actividades programadas))×100 | 5000000 | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa – Edgar Arciniegas
|  |  | Fortalecer convenios con comunidades, IEs, entidades gubernamentales, ONGs, entre otras | Formalizar y poner en ejecución 10 nuevos convenios con instituciones y comunidades en un año. | Número de convenios firmados y en ejecución, impacto de los convenios medido en términos de proyectos conjuntos, actividades desarrolladas y beneficiarios atendidos.
| Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes. | Ampliar la orientación profesional, la interacción con el sector productivo y el fortalecimiento de las habilidades blandas | Brindar orientación profesional e identificar y potencializar las habilidades en los estudiantes | Garantizar la orientación profesional a los estudiantes en su interacción con el sector productivo y el desarrollo de habilidades blandas. | Cantidad de estudiantes del programa / Cantidad de estudiantes en procesos de orientación Porcentaje de estudiantes en orientació=((Cantidad de estudiantes en procesos de orientación)/(Cantidad de estudiantes del programa))×100 | 30000000 | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa, Bienestar Universitario
|  |  | Fortalecer el acompañamiento academico de los estudiantes mediante tutorias, monitorias, acompañamiento de bienestar universitario | Expandir las tutorías y monitorías para cubrir al menos el 80% de los estudiantes en un año. | Porcentaje de estudiantes beneficiados=((Número de estudiantes beneficiados con tutorías y monitorías)/(Número total de estudiantes del programa))×100
| Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo. | Fomentar las acciones y mejora de los recursos que permitan el desarrollo y seguimiento continuo del trabajo autónomo en el estudiante | Crear un banco de recursos tecnológicos accesibles para el aprendizaje autónomo del estudiante | Implementar un banco de recursos tecnológicos accesible al 100% de los estudiantes. | Número de recursos tecnológicos disponibles en el banco de aprendizaje autónomo y porcentaje de estudiantes que acceden a ellos. |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
|  |  | Implementar un sistema de seguimiento y retroalimentación automática para el seguimiento del trabajo autónomo del estudiante | Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y retroalimentación automática para el 100% de las actividades de trabajo autónomo. | Porcentaje de estudiantes con acceso=((Número de estudiantes con acceso al sistema)/(Número total de estudiantes))×100 | 70000000 | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
| Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica. | Mejorar los canales de divulgación y comunicación sobre las actualizaciones normativa | Mantener actualizado los canales de comunicación institucional con las modificaciones e historial normativo, conforme al plan de comunicaciones establecido por la institución | Actualizar, publicar y socializar el 100% de los documentos normativos institucionales. | Indice de actualización documental=((Número de documentos actualizados y socializados)/(Total de documentos existentes))×100 |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Rectoría, Planeación, Control Interno y TIC
| Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes. | Mejorar los beneficios académicos y apoyos socioeconómicos. | Establecer a nivel de programa y en el marco del estatuto estudiantil, beneficios académicos para los estudiantes y permitir divulgar constantemente los procesos de apoyos socioeconómicos otorgados por la institución o el gobierno nacional. Diseñar una ruta informativa sobre los beneficios académicos del ITP para orientar a los estudiantes en su acceso y aprovechamiento | Reglamentar los beneficios académicos y socioeconómicos a nivel de programa. | Documento proyectado / Documento elaborado Porcentaje de cumplimiento=((Número de documentos elaborados)/(Número de documentos proyectados))×100 |  | ITP | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Promoción socioeconómica | Elabora ración de un plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes del ITP |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa, Bienestar Universitario
|  | Establecer una ruta acerca de los beneficios academicos existentes en el ITP que oriente al estudiante sobre dicho proceso | Diseñar e implementar una estrategia de difusión clara y accesible sobre los beneficios académicos del ITP, utilizando plataformas digitales, material impreso y sesiones informativas para orientar a los estudiantes en el proceso de acceso a estos beneficios | Asegurar que el 100% de los estudiantes conozcan los beneficios académicos disponibles en el ITP. | Número de estudiantes informados sobre los beneficios académicos, cantidad de consultas atendidas, nivel de conocimiento evaluado a través de encuestas de percepción. | 30000000 | ITP
FACTOR 3: PROFESORES. | Característica 8. Selección, vinculación y permanencia. | Mejora en el proceso de selección y vinculación de docentes con componentes pedagógicos y de inglés | Establecer el perfil del profesor que se vincule con el programa de ingeniería de sistemas, en relación a conocimiento, actitud, aptitud y disposición para fortalecer las competencias pedagógicas y de inglés. | Definir y documentar el perfil del profesor vinculado al programa. | (Número de docentes que cumplen con el perfil) / (Número total de docentes vinculados) × 100 |  | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del profesoral del catedrático |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa, Vicerrectoría Académica
| Caraterística 9. Estatatuto profesoral. | Divulgación y apropiación del estatuto profesoral | Implementar estrategias de divulgación y socialización del estatuto profesoral, utilizando medios digitales, capacitaciones y material informativo, para garantizar su comprensión y apropiación por parte del cuerpo docente | Asegurar que al menos el 90% de los docentes conozcan y comprendan el estatuto profesoral. | Porcentaje de implementación de estrategias=((Número de estrategias implementadas)/(Número de estrategias proyectadas))×100 | 2000000 | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del profesoral del catedrático |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
| Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia. | Ampliar la planta docente tiempo completo de apoyo al programa | Presentar un estudio que evidencie la necesidad de la ampliación de la planta docente de tiempo completo para apoyar el programa | Radicar y presentar ante las directivas un estudio estratégico sobre el programa. | Documento elaborado / documento proyectado |  | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Ampliación de la planta profesoral | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
| Característica 11. Desarrollo profesoral. | Fortalecer la capacitación pedagógica a profesores | Presentar la necesidad de capacitación pedagógica bajo el modelo educativo del ITP y los lineamientos curriculares | Diseñar y aprobar un programa de capacitación docente. | Documento proyectado / documento elaborado | 5000000 | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Capacitación profesoral | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa
| Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral. | Otorgamiento de estimulos a los profesores | Extender los estimulos a los docentes de cátedra | Incluir en el estatuto docente un capítulo sobre actividades, derechos, deberes y estímulos para docentes de cátedra. | (Número de capítulos aprobados) / (Número de capítulos proyectados) × 100 |  | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Reconocimiento, incentivos y estímulos a la labor profesoral | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Vicerrectoría Académica, Talento Humano, Consejo Académico, Consejo Directivo
| Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente. | Operativizar la producción de material académico de profesores | Diseñar e implementar un sistema de apoyo para la producción de material académico por parte de los docentes, incluyendo incentivos, capacitación y herramientas tecnológicas para la creación y difusión de contenido educat | Crear y reglamentar un comité académico que garantice la producción y publicación de material docente. | (Número de comités aprobados y en ejecución) / (Número de comités proyectados) × 100 | 50000000 | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Reconocimiento, incentivos y estímulos a la labor profesoral | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Director de programa, Consejo académico y CIECYT
| Característica 14. Remuneración por méritos. | Remuneración equitativa para docentes. Remuneración acorde a los méritos para docentes | Gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento salarial y equitativo para docentes planta y cátedra, teniendo en cuenta sus méritos académicos y profesionales, los aportes formativos, pedagógicos, investigación y proyeccion social. | Implementar un esquema de remuneración equitativa para docentes de planta y cátedra basado en criterios académicos y de investigación. | (Porcentaje de recursos ejecutados) / (Porcentaje de recursos proyectados) × 100 | 200000000 |  | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Mejoramiento salarial | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad profesoral incluyendo a los profesores hora cátedra |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, Talento Humano, Planeación, Presupuesto, Consejo Directivo
| Característica 15. Evaluación de profesores. | Demostrar el mejoramiento continuo del desempeño de los profesores a partir de los resultados de la evaluación | Construir el documento que integre las evidencias del mejoramiento continuo del desempeño de los profesores y cómo esto redunda en la calidad del programa | Elaborar y socializar un documento sobre la mejora continua del desempeño docente. | (Número de documentos elaborados) / (Número de documentos proyectados) × 100 |  | ITP | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del profesoral del catedrático |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Director de programa, Comité curricular y de evaluación
FACTOR 4: EGRESADOS. | Característica 16. Seguimiento a los egresados. | Estudios sistémicos sobre el desarrollo profesional y laboral de los egresados | Realizar un estudio que permita mantener actualizada la información sobre las oportunidades laborales, necesidades de capacitaciones y actualizaciones permanentes; así como incluir las acciones pertinentes para mantener sistematizada la información de los egresados. | Diseñar un estudio sobre la inserción laboral y necesidades de capacitación de egresados. | (Número de documentos elaborados) / (Número de documentos proyectados) × 100 | 5000000 | ITP | EJE 7: Relacionamiento de la institución con los egresados. SUBPROGRAMA: Seguimiento | Seguimiento a los egresados |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Oficina de egresados
| Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico. | Mejorar el impacto del egresado en el medio social y académico a partir de los apoyos institucionales | Crear y aprobar la politica de reconocimientos y estímulos para egresados destacados en los diferentes ámbitos | Aprobar e implementar una política institucional de reconocimiento a egresados destacados. | (Número de políticas aprobadas y reglamentadas) / (Número de políticas proyectadas) × 100 | 30000000 | ITP | EJE 7: Relacionamiento de la institución con los egresados. SUBPROGRAMA: Seguimiento | Seguimiento a los egresados |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Vicerrectoría Académica, Oficina Egresados, Consejo Directivo
FACTOR 5: ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. | Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares. | Evaluación de la integralidad del curriculo | Realizar evaluaciones diagnósticas y posteriores a las acciones realizadas por el programa sobre la integralidad del currículo, | Aplicar dos evaluaciones anuales para medir el estado del currículo y la efectividad de mejoras implementadas. | (Número de evaluaciones aplicadas) / (Número de evaluaciones proyectadas) × 100 | 30000000 |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares. | Evaluación de la flexibilidad del curriculo | Realizar evaluaciones diagnósticas y de seguimiento sobre la flexibilidad del currículo, identificando barreras, oportunidades de ajuste y mejoras en la adaptación del plan de estudios a las necesidades del entorno académico y profesional. | Aplicar al menos dos evaluaciones anuales (diagnóstica y de seguimiento) para medir la flexibilidad curricular y la efectividad de las acciones implementadas. | (Número de evaluaciones aplicadas) / (Número de evaluaciones proyectadas) × 100 (Número de asignaturas con opciones de flexibilización) / (Número total de asignaturas) × 100 | 30000000 |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 20. Interdisciplinariedad. | Evaluación de la interdisciplinariedad del curriculo | Diseñar y aplicar evaluaciones diagnósticas y de seguimiento sobre la interdisciplinariedad del currículo, identificando oportunidades de integración entre diferentes áreas del conocimiento para fortalecer la formación integral de los estudiantes y su capacidad para resolver problemas complejos. | Realizar dos evaluaciones anuales (una diagnóstica y otra de seguimiento) sobre la interdisciplinariedad del currículo, asegurando que al menos el 60% de las mejoras propuestas sean implementadas en los siguientes periodos académicos. | (Número de evaluaciones aplicadas) / (Número de evaluaciones proyectadas) × 100 | 30000000 |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 21. Estrategias pedagógicas. | Evaluación de las estrategias pedagógicas | Implementar un sistema sistemático de seguimiento y evaluación de las estrategias pedagógicas establecidas en el PEP, a través de mediciones periódicas de su impacto en el aprendizaje, con el fin de optimizar su aplicación y fortalecer la calidad académica del programa. | Evaluar anualmente las estrategias pedagógicas del PEP y garantizar que al menos el 70% de las recomendaciones sean aplicadas en el siguiente periodo académico. | Número de evaluaciones de estrategias pedagógicas realizadas por año /Numero de Evaluaciones Proyectadas. | 40000000 |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes. | Mejoramiento del proceso de evaluación a nivel del programa (PEP) con fines de retroalimentación de los RA y compentencias | Diseñar e implementar un sistema integral de evaluación de los estudiantes en el PEP, que permita la recolección, análisis y retroalimentación continua sobre los Resultados de Aprendizaje (RA) y las competencias adquiridas, asegurando su alineación con los objetivos del programa y las necesidades del sector productivo. | Establecer un sistema de evaluación y retroalimentación de resultados de aprendizaje (RA) en el 100% de las asignaturas del programa en un plazo de tres años. | (Número de asignaturas con evaluación de RA implementada) / (Número total de asignaturas) × 100 | 30000000 | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
|  |  | Implementar y optimizar la plataforma Moodle u otro LMS como gestor de evaluaciones integradas, asegurando su sincronización automática con SIGEDIN para facilitar el registro, análisis y retroalimentación del desempeño estudiantil. | Garantizar que el 100% de las asignaturas utilicen la plataforma LMS para evaluaciones en un plazo de tres años, con integración a SIGEDIN. | (Número de informes semestrales sobre desempeño de RA) | 25000000
| Característica 23. Resultados de aprendizaje. | Mejoramiento continuo relacionado con la evaluación entre los RA esperados y los alcanzados por los estudiantes | Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y análisis que permita evaluar continuamente la correspondencia entre los Resultados de Aprendizaje (RA) esperados y los alcanzados por los estudiantes, generando informes semestrales que orienten la toma de decisiones académicas y ajustes en el currículo. | Evaluar semestralmente los RA en base alas competencias del plan de estudios y su alineación con el perfil de egreso en un plazo de un año. | (Cantidad de ajustes curriculares basados en los resultados) | 25000000 |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 24. Competencias. | Mejoramiento continuo relacionado con la evaluación de las competencias previstas en armonía con el perfil de egreso del estudiante | Diseñar e implementar un sistema integral de evaluación y seguimiento de competencias, alineado con el perfil de egreso, que permita analizar el desarrollo progresivo de los estudiantes y ajustar estrategias pedagógicas y curriculares en función de los resultados obtenidos. | Garantizar el 100% de las las competencias previstas en el plan de estudios esten armomia con el perfil de egreso en el termino de 1 año | Porcentaje de asignaturas que evalúan competencias alineadas con el perfil de egreso / Competencias del plan de estudios. |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico. | Cumplimiento constante de los procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento con fines de acreditación | Desarrollar e implementar un sistema continuo de seguimiento y actualización del proceso de autoevaluación del programa, garantizando la ejecución oportuna de los planes de mejoramiento y alineándolos con los estándares de acreditación nacionales (CNA) e internacionales como ABET. | Lograr que el 100% de los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación sean implementados y monitoreados anualmente, asegurando que al menos el 60% de los criterios ABET aplicables al programa sean cumplidos para una eventual acreditación internacional. | Porcentaje de planes de mejoramiento implementados (Planes de mejoramiento implementados / Total de planes derivados de autoevaluación) × 100 Grado de cumplimiento de los criterios ABET (Criterios ABET cumplidos / Total de criterios aplicables al programa) × 100 | 50000000 |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa
| Característica 26. Vinculación e interacción social. | Evidenciar la participacion de estudiantes y profesores, medir el impacto que se genera de los procesos de proyección social de las acciones realizadas por el programa | Realizar un informe de la participación y el impacto que han tenido los procesos de vinculación e interacción social | 1 documento construido | Documento proyectado / documento elaborado |  | ITP | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa, Profesores adscritos al programa, CIECYT
FACTOR 6: PERMANENCIA Y GRADUACIÓN. | Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación. | Acciones de mejora orientadas al mejoramiento de la permanencia y la graduación en el programa | Presentar el proyecto de acuerdo ante el consejo académico para su aprobación, la actualización de la reglamentación del proceso de admisión con las condiciones específicas para el programa, entre ellos que se cumpla con el perfil de ingreso | Acuerdo presentado y aprobado | Documento proyectado / documento aprobado |  | ITP | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Inmersión en la Educación Superior |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa, Comité curricular y de evaluación, Consejo Académico
| Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistemas de alertas tempranas. | Análisis de los resultados del proceso de alertas tempranas y el plan de acción correspondiente a seguir | Optimizar y fortalecer el uso del software de alertas tempranas de Bienestar Universitario, integrándolo con SIGEDIN y otras plataformas académicas, para analizar de manera más efectiva los datos de riesgo estudiantil y definir estrategias de intervención oportunas. | Lograr que el 100% de los estudiantes en riesgo identificados por el software reciban una evaluación detallada, y que al menos el 80% de ellos se beneficien de un plan de acción diseñado a partir del análisis de datos. | Número de estudiantes identificados en el software de alertas tempranas / Numero de estudiantes del programa. | 50000000 | ITP | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Bienestar Universitario
| Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares. | Evaluación y mejoramiento de los aspectos curriculares del programa | Activación del comité curricular y de evaluación para el programa | Comité curricular funcionando | Cantidad de reuniones proyectadas / Cantidad de reuniones realizadas |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Inmersión en la Educación Superior |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa
| Característica 30. Mecanismos de selección. | Análisis de la relación entre mecanismos de selección, permanencia y graduación | Preparar y presentar el informe de la relación que existe entre los mecanismos de selección, permanencia y graduación, alineado al sistema de alertas tempranas | Informe presentado | Documento proyectado / documento aprobado |  | ITP | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección de programa, Bienestar Universitario
FACTOR 7: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL. | Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales. | Aplicación de la política de cooperación con comunidades nacionales e internacionales para la inserción y actualización curricular del programa | Fortalecer la aplicación de la política de cooperación académica mediante la firma de convenios con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, con el propósito de actualizar el currículo del programa según tendencias globales y necesidades del sector productivo. | Establecer al menos 5 nuevos convenios con instituciones nacionales e internacionales que permitan la movilidad académica, la colaboración en investigación y la actualización curricular del programa. | Número de convenios formalizados con universidades y centros de investigación. /Numero de convenios proyectados |  |  | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Dirección de programa
|  | Garantizar la participación de docentes tiempo completo del progrma en procesos de inserción en contextos académicos nacionales e internacionales | Generar convenios y con ello la participación en contextos nacionales e internacionales de profesores de tiempo completo del programa para el mejoramiento académico del currículo | 2 profesores del programa por año participando en el proceso de inserción del programa en contextos académicos a nivel nacional e internacional | número de profesores TC que participan en el proceso / número total de profesores TC del programa | 500000000 | ITP | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Consejo Directivo, Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, Internacionalización, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa
| Característica 32. Relaciones externas de profesores y estudiantes. | Demostar el impacto de resultados de cooperación académica y científica del programa, mediante convenios, proyectos, intercambios de profesores y estudiantes en el contexto nacional e internacional | Generar un plan de acción a 7 años que permita establecer las acciones específias para consolidar y fortalecer las relaciones externas de profesores y estudiantes en el contexto nacional e internacional, con el fin de mantener actualizado los aspectos curriculares del programa bajo las tendencias vigentes | Plan de acción a 7 años elaborado y aprobado | Documento proyectado / documento aprobado |  | ITP | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, Internacionalización, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa
| Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua. | Garantizar la participación de docentes de tiempo completo y estudiantes destacados del programa en procesos de inmersión en seguna lengua (Inglés) en el exterior | Garantizar la participación de al menos 1 profesor de tiempo completo y 2 estudiantes del programa en procesos de inmersión internacional en fortalecimiento de segunda lengua (Inglés) | 1 docente de tiempo completo del programa en proceso de inmersión internacional 2 estudiantes del programa en proceso de inmersión internacional | Docente TC y estudiantes proyectados / Docente TC y estudiantes en proceso de inmersión | 250000000 | ITP | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Consejo Directivo, Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, Internacionalización, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa
|  | Demostrar la incidencia de las estrategias empleadas para el desarrollo de las competencias comunicativas en segunda lengua | Incluir en el plan de acción de relaciones externas, el capítulo de fortalecimiento de las estrategias segunda lengua | Capítulo sobre componente de fortalecimiento de estrategias para segunda lengua en el programa | Documento proyectado / documento aprobado |  | ITP | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, Internacionalización, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa
FACTOR 8: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO. | Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Definir una estrategia a nivel de programa que permita que sus profesores y estudiantes trabajen de manera conjunta y coordinada bajo un mismo lineamiento de investigación en las lineas definidas por el programa para impactar en el entorno | Diseñar e implementar una estrategia institucional que articule a docentes y estudiantes en proyectos de investigación bajo las líneas definidas por el programa, promoviendo la formación en investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación con impacto en el entorno. | Categorizar al menos 1 grupo de investigación activo en el programa, integrados por docentes y estudiantes. Desarrollar 2 proyectos de investigación anuales alineados con las líneas del programa y con impacto en el sector productivo o social preferiblemente convocatorias de Minciencias o Mintic. Publicar al menos 3 artículos científicos en revistas indexadas por año, con participación de docentes y estudiantes. | Cantidad de estudiantes vinculados a proyectos de investigación/Numero de estudiantes del programa | 50000000 | ITP | EJE 3: La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. SUBPROGRAMA: Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, CIECYT
|  |  | Crear la Oficina de Desarrollo de Software dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, con el objetivo de liderar proyectos tecnológicos, fomentar la formación práctica de los estudiantes y gestionar procesos de certificación en normas de tecnología. | Implementar la Oficina de Desarrollo de Software en un plazo de 1 año. Lograr la certificación del programa en al menos una norma técnica en tecnología (ej. ISO 27001, ISO 29110, CMMI, SCRUM, Java, u otra relevante). Desarrollar al menos 2 proyectos de software anuales con participación de estudiantes y docentes. Establecer convenios con empresas y entidades públicas para la prestación de servicios tecnológicos. | Cantidad de proyectos de software desarrollados anualmente de la ODS/cantidad de proyectos previstos | 50000000
| Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Existencia de reglamento de propiedad intelectual | Diseñar, aprobar e implementar un reglamento de propiedad intelectual para regular la producción académica, investigativa y tecnológica del programa, garantizando la protección de los derechos de autores, creadores y de la institución. | Elaborar el reglamento de propiedad intelectual en un plazo de 6 meses. Socializar y aprobar el reglamento en los órganos competentes del ITP en un período de 1 año. Implementar estrategias de divulgación para garantizar su conocimiento y aplicación. | Documento de reglamento de propiedad intelectual aprobado y socializado /Documento RPI proyectado. |  | ITP | EJE 3: La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. SUBPROGRAMA: Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, CIECYT, Asesor jurídico
FACTOR 9: BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA. | Característica 36. Programas y servicios. | Impacto de los programas y servicios ofertados por BU | Generar un análisis integral sobre el impacto de los programas y servicios ofertados por BU en cada uno de los escenarios de práctica dispuestos por la institución | Documento elaborado con el análisis cuantitativo y cualitativo que demuestre el impacto de los programas y servicios de BU y su incidencia en el desarrollo curricular de estudiantes y profesores. | Documento proyectado / documento aprobado |  | ITP | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMAS: - Fortalecimiento del arte y cultura. - Fortalecimiento del la recreación y deporte. - Formación, prevención y promoción, de la salud | Desarrollo de eventos culturales internos. - Desarrollo de eventos deportivos y recreativos. - Desarrollo de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Bienestar Universitario
| Característica 37: Participación y seguimiento. | [9 empty] | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027
FACTOR 10: MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE. | Característica 38, Estrategias y recursos de apoyo a profesores. | Evidencias de estrategias y recursos de apoyo a profesores y estudiantes | Crear un plan estrategico para definir, aplicar y evaluar estrategias y recursos de los ambientes de aprendizaje dipuestos para estudiantes y profesores, teniendo en cuenta la diversidad del aprendizaje y las condiciones de inclusión | Plan estratégico elaborado y aprobado | Documentos del plan construidos/Documentos del plan proyectados |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Dotación | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección de programa, Profesores Adscritos al programa, Bienestar Universitario
| Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes. | Disponibilidad de los medios educativos para el programa como equipos y medios audiovisuales | Realizar un diagnóstico de los recursos educativos disponibles en el programa e identificar las necesidades prioritarias en equipos tecnológicos, medios audiovisuales y herramientas de apoyo al aprendizaje. Gestionar la adquisición y mantenimiento de estos recursos mediante proyectos institucionales y alianzas estratégicas. | Completar el diagnóstico de recursos educativos en 6 meses. Gestionar la adquisición de equipos y medios audiovisuales en 1 año. Implementar un plan de mantenimiento y renovación tecnológica en 2 años. | Inventario actualizado de equipos y medios audiovisuales disponibles. Relación entre la cantidad de estudiantes y la disponibilidad de equipos. |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Dotación | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Planeación
| Característica 40. Recursos bibliográficos y de información. | Inversión en recursos bibliográficos para el programa | Realizar un análisis de necesidades bibliográficas específicas del programa y gestionar la adquisición de libros físicos, bases de datos digitales y otros recursos de información pertinentes. Fortalecer las suscripciones a bibliotecas virtuales y promover la producción de material académico propio. | Identificar necesidades bibliográficas en 4 meses. Gestionar y adquirir nuevos recursos en 1 año. Asegurar la actualización anual de los recursos bibliográficos del programa. | Cantidad de nuevos libros físicos y digitales adquiridos / cantidad libros proyectados. Número de bases de datos suscritas para acceso a artículos científicos y material de referencia/Bases de datos proyectadas. |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Dotación | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Planeación
FACTOR 11: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO. | Característica 41. Organización y administración | Evidencias de la participación de representantes de la comunidad académica en órganos de gobierno del programa | Proponer la creación de las direcciones de programa y con ello la participación en representación de los diferentes órganos de gobierno en el que el programa puede participar como: consejo académico, comité curricular, de evaluación, de investigación | Propuesta presentada ante las directivas | Documento proyectado / documento entregado |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB
| Característica 42. Dirección y gestión. | [9 empty] | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027
| Característica 43. Sistemas de comunicación e información. | Evidencias de la suficiencia y calidad de recursos y sistemas de comunicación e información | Construir un documento que permita proyectar al programa para los próximos 5 años en terminos de recursos y sistemas de comunicación e información, así como los medios necesarios para su funcionamiento | Documento elaborado con la proyección a 5 años | Documento proyectado / documento entregado |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Sistemas de información institucional | Diseño e Implementación de los sistema de información institucionales |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Dirección del programa, Planeación, TIC
| Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional. | Estadisticas sobre capacidades institucionales en materia de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros | Construir un documento que permita evidenciar la estadistica de capacidades institucionales que soporten el programa para los proximos 7 años | Recopilar y sistematizar información en 6 meses. Utilizar los datos recopilados para la toma de decisiones en gestión y planeación del programa. | Documento proyectado / documento entregado |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Infraestructura física | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección del programa, Planeación, TIC, Talento Humano
| Característica 45. Financiación del programa. | Proyección para la asignación presupuestal del programa | Diseñar y establecer un plan de proyección presupuestal a mediano y largo plazo para el programa, considerando fuentes de financiación internas y externas, necesidades académicas, tecnológicas y operativas. | Elaborar un documento de proyección presupuestal a siete años, incluyendo estrategias de gestión de recursos adicionales para garantizar una asignación eficiente y equitativa. | Documento proyectado / documento entregado |  | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección del programa, Planeación, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica
| Característica 46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua. | Consolidación del sistema interno de aseguramiento de la calidad | Fortalecer y consolidar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) del programa, alineándolo con los estándares nacionales e internacionales, incluyendo los criterios de acreditación de ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), con el fin de garantizar una mejora continua y la excelencia académica. | Optimizar e integrar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) con la plataforma EVAL, aprovechando su capacidad para la autoevaluación y seguimiento de indicadores de calidad. Alinear los procesos de evaluación y mejora continua con los estándares nacionales e internacionales, incluyendo ABET y CNA, asegurando la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y competencias. Automatizar la recopilación y análisis de datos mediante EVAL, permitiendo generar informes detallados para la toma de decisiones estratégicas. Capacitar a docentes y administrativos en el uso de EVAL para la gestión del aseguramiento de la calidad, con foco en la alineación con estándares de acreditación. | Documento oficial del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) aprobado e integrado con criterios ABET. |  | 3'000.000 | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección del programa
FACTOR 12: RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. | Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica. | Demostrar la coherencia que existe entre los recursos físicos y tecnológicos dispuestos para el funcionamiento del programa en coherencia con sus objetivos | Proyectar un documento técnico para la dotación de recursos tecnológicos para el nuevo edificio de la FICB, | Documento elaborado con la proyección del documento técnico | Documento proyectado / documento entregado | 950000000 | ITP | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMAS: - Infraestructura física. - Infraestructura tecnológica | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. - Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027 |  | Decanatura FICB, Dirección del programa, Planeación, TIC
| Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación. | Evidencia de la coherencia entre recursos informáticos y de comunicación con las necesidades del Programa en su lugar de desarrollo y escenarios de práctica. | Elaborar un proyecto para la adquisición de un laboratorio de IA y STEAM y SIG para el ITP | Documento elaborado con la proyección del documento técnico | Documento proyectado / documento entregado | 1200000000 | ITP |  |  |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2027
Note on E66: ====== ID#AAABfYgRwWc JohnHenryCuellar (2025-03-05 14:58:19) Proyecto se está realizando mediante pasantía