## PDM
} | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [16 empty] | Código: F-CYM-025
| PROCESO: EVALUACIÓN | [16 empty] | Versión: 01
Fecha: 27-10-2023
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [16 empty] | Página: 1 de 1
PROGRAMA: | INGENIERÍA CIVIL | [7 empty] | FECHA: | 2024-12-02
INTEGRANTES: | ALEJANDRO FABIAN ACHICANOY INSUASTY-JOSE MIGUEL DIAZ CORAL-DAVID MAURICIO MELO | [7 empty] | SEDE: | COLÓN
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
FACTOR | CARACTERISTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) |  | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[11 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
FACTOR 1: PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL | CARACTERÍSTICA 1: PROYECTO EDUCATIVO DEL PRIOGRAMA | Generar Misión y Visión | Actualizar al PEP la misión y visión del programa de Ing civil articulado al ciclo tecnologico | 100% de actuliazación | PEP actualizado |  |  | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa.-Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | DIRECTOR DE PROGRAMA
| CARACTERÍSTICA 2: RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA | Incluir al sector Productivo de forma activa | Mesas de trabajo con el sector productivo | 100% de mesas de trabajo | Mesas de Trabajo Realizadas/Mesas de Trabajo planeadas | 1000000 | recursos propios - operador autoevaluación | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad-Actividades de servicio comunitario | Responsabilidad social universitaria |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | PROYECCIÓN SOCIAL
FACTOR 2: ESTUDIANTES | CARACTERÍSTICA 3: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL | Capacitaciones y talleres prácticos | Generar un plan de capacitaciones y talleres que fortalezcan la formación integral | 70% plan de capacitación y talleres | un plan ejecutado | 10000000 | Plan de fomento 2024 | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| CARACTERÍSTICA 4: ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES | Evidenciar estadisticas de los procesos desarrollados por bienestar | Documento estadistico de que evidencie el impacto de los procesos llevados a cabo. | Documento estadistico | Documento estadistico |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| CARACTERÍSTICA 5: CAPACIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO | Crear rubricas de Evaluación | Crear rubricas de Evaluación para cualquier tipo de evaluación | 100% de rubricas creadas | Rubricas de evaluacion creadas por materia/Rubricas de evaluación por materia |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| CARACTERÍSTICA 6: REGLAMENTO ESTUDIANTIL y POLÍTICA ACADÉMICA | Socialiazación de modificación al Estatuto Estudiantil | Socialiazación con la comunidad académica. | Solialización | Informe de socialización. |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | VAC-DIRECTOR DEL PROGRAMA
| CARACTERÍSTICA 7: ESTIMULO Y APOYO A ESTUDIANTES | Propuesta de Estímulos para Estudiantes (Ampliación de Monitorías Remuneradas: Más oportunidades para estudiantes en investigación, docencia y apoyo administrativo, Fondo de Apoyo a Proyectos Estudiantiles: Financiamiento de iniciativas innovadoras, tecnológicas y sociales.) | Presentar propuesta al consejo academico. | Propuesta presentada al consejo académico | Mesas de Trabajo Realizadas/Mesas de Trabajo planeadas | 0 |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Promoción socioeconómica | Elabora ración de un plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes del ITP. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Docente Apoyo
FACTOR 3. PROFESORES | CARACTERÍSTIA 8: SELECCIÓN, VINCULACION Y PERMANENCIA | Vincular docentes Tiempo Completo, docentes de planta | Propuesta de vinculación docentes de planta (en la propuesta se debe incluir el número de docentes que se vincularan) | Propuesta presentada al consejo académico | Mesas de Trabajo Realizadas/Mesas de Trabajo planeadas |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Ampliación de la planta Profesoral. | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | VICE ACADÉMICA-DIRECTOR DE PROGRAMA
| CARACTERÍSTICA 9: ESTATUTO PROFESORAL | Propuesta de atualización del estatuto docente (respecto a los estimulos por reconocimiento académico) | Propuesta presentada al consejo academico | Propuesta presentada a consejo directivo por parte del consejo académico. | Mesas de Trabajo Realizadas/Mesas de Trabajo planeadas | 0 |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | VICE ACADÉMICA-DIRECTOR DE PROGRAMA
| CARACTEISTICA 10. NUMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA | Vincular docentes Tiempo Completo | Docentes vinculados | 2 docentes vinculados | 2 docentes vinculados | 150000000 | Transferencia de la nación | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica- Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2026 |  | VICE ACADÉMICA
| CARACTERÍSTICA 11. DESARROLLO PROFESORAL | Capacitaciones en pedagogia e investigación | Capacitaciones en temas especificos a docentes de acuerdo alas necesidades de cada programa academico. | Capacitaciones especificas | # de capacitaciones especificas realizadas/# de capacitaciones programadas | 5000000 | Plan de fomento 2024 | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica- Capacitación P. | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | TALENTO HUMANO
| CARACTERÍSTICA 12: ESTIMULOS A LA TRAYECTORIA PROFESORAL | Extender y reglamentar estimulos a actividades de extensión y proyeccion social | Reglamentar estimulos a actividades de extensión y proyeccion social | Reglamento | Reglamento Aprobado |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Reconocimiento, incentivos y estímulos LP | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | TALENTO HUMANO
| CARACTERÍSTICA 13. PRODUCCION, PERTINENCIA, UTILIZACIÓN E IMPACTO DE MATERIAL DOCENTE. | Crear productos para apoyo de clases | Crear productos para apoyo de clases, con docentes hora catedra | Productos registrados en CIECYT | Productos registrados en CIECYT |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Reconocimiento, incentivos y estímulos LP | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | TALENTO HUMANO
| CARACTERÍSTICA 14. REMUNERACIÓN POR MÉRITO | Extender y reglamentar estimulos a actividades de extensión y proyeccion social | Reglamentar estimulos a actividades de extensión y proyeccion social | Reglamento | Reglamento Aprobado |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Reconocimiento, incentivos y estímulos LP | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | TALENTO HUMANO
| CARACTERÍSTICA 15. EVALUACIÓN DE PROFESORES | Buscar estrategias para que todos los estudiantes evaluen a los docentes. | Estrategia de evaluación a docentes | Estrategia | Estrategia aplicada |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica- Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático. |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | Directores de Programa
FACTOR 4. EGRESADOS | CARACTERÍSTICA 16. SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS | Impacto del seguimiento a egresados | Documento analitico del impacto a egresados | documento semestral | 2 documentos |  |  | Relacionamiento de la institución con los egresados-Seguimiento | Vincular los egresados a las actividades realizadas por la institución |  | 5 | 2 | 2025 | 5 | 2 | 2027 |  | ÁREA DE CIECYT
| característica 17: | Falta de estadísticas de seguimiento a egresados en el medio profesional | Generar documento con estadísticas de información de los egresados en el medio profesional | documento con estadísticas e información de seguimiento a la vida profesional de egresados | Documento elaborado/ Documento requerido |  |  | Relacionamiento de la institución con los egresados- Seguimiento | Seguimiento a los egresados. |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Oficina de extensión y egresados
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | característica 18: | Capacitación a docentes en evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje | Capacitar a docentes en evaluación y seguimiento de resultados de aprendizaje | Capacitación en resultados de aprendizaje | Capacitación realizada /Capacitación programada |  | Plan de fomento 2024 - plan de capacitación | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Capacitación P. | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | TALENTO HUMANO
| característica 19: | Generar clases espejo en cada asignatura del programa de ingeniería civil | Gestionar clases espejo en cada asignatura del programa de ingeniería civil | Clases espejo realizadas y movilidad de estudiantes realizadas | Clases espejo realizadas y movilidades estudiantiles realizadas. |  |  | Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social- Internacionalización | Realizar movilidades académicas |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | EXTENSIÓN
| característica 20: | Ausencia de información interdisciplinar | Generar documento con estadísticas de información aspectos interdisciplinar académicos | Documento realizado | Documento elaborado/ Documento requerido |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo.-Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Comunicaciones
| característica 21: | Capacitación a docentes en estrategias pedagógicas | Capacitar a docentes en estrategias pedagógicas | Capacitación en estrategias pedagógicas | Capacitación realizadas /Capacitación programadas |  | Plan de capacitación | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Capacitación P. | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | TALENTO HUMANO
| característica 22: | Evaluar a los estudiantes con resultados de aprendizaje | Capacitar a docentes en evaluación con resultados de aprendizaje | Capacitación en evaluación con resultados de aprendizaje | Capacitación realizada /Capacitación programada |  | Plan de capacitación | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica-Capacitación P. | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | TALENTO HUMANO
| característica 23: | Ausencia de política institucional en resultados de aprendizaje | Formular políticas institucionales en resultados de aprendizaje | políticas institucionales en resultados de aprendizaje realizadas | Formular políticas |  |  | Autoevaluación y acreditación-Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | autoevaluación
| característica 24: | Ausencia de información de competencias según perfil de formación | Documentar la información de competencias según perfil de formación | políticas institucionales en resultados de aprendizaje realizadas | Formular políticas |  |  | Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social-Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | EXTENSIÓN
| característica 25: | Falta de apoyo en proceso de mejoramiento y buena relación entre las distintas dependencias | Implementar el plan de mejoramiento entre las distintas dependencias administrativas y académicas. | Plan de mejoramiento entre las distintas dependencias administrativas y académicas. | Documento elaborado/ Documento requerido |  |  | Autoevaluación y acreditación-Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | autoevaluación
| característica 26: | Ausencia de documentación que evidencie la relación de la institución con la sociedad | Documentar la relación de la institución con la sociedad | Documentar la relación de la institución con la sociedad | Documento elaborado/ Documento requerido |  |  | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad-Actividades de servicio comunitario | Responsabilidad social universitaria |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | PROYECCIÓN SOCIAL
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | característica 27: | Fortalecer aspectos pedagógicos, institucionales, psicosociales para disminuir la deserción estudiantil | Disminuir deserción estudiantil | Estrategias para evitar la deserción estudiantil. | Estrategias implementadas/ Estrategias programadas |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| característica 28: | Caracterización de estudiantes para disminuir la deserción estudiantil | caracterización especifica con estudiantes con alta probabilidad de deserción para aplicar estrategias individuales. | disminución de deseción estudiantil | estudiantes que desertan/ estudiantes con probabilidades de deserción |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| característica 29: | Fortalecimiento de estrategias para disminuir la deserción estudiantil | fortalecer el plan de mejoramiento para disminuir la deserción estudiantil | Documento con nuevas estrategias de deserción | Estrategias implementadas/ Estrategias programadas |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión)-Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| característica 30: | Establecer el nivel de absorción del programa | Documentar en estadísticas el nivel de absorción de los programas académicos | Documentar en estadísticas el nivel de absorción de los programas académicos | Documento elaborado |  |  | Reconocer al ITP como una institución que ofrece estabilidad institucional cumpliendo su normatividad interna, en función de su PEI.-Gestión documental | Documentación e implementación del proceso de gestión documental |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario, Archivo
FACTOR 7: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | característica 31: | Ampliación de convenios y redes de cooperación con otras instituciones | realizar nuevos convenios y redes de cooperación con otras instituciones | Documentar la ampliación de nuevos convenios y redes de cooperación con otras instituciones | convenios nuevos |  |  | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa.-Oferta por convenio /pregrado/postgrado | Elaboración y desarrollo de convenios, con otras IES, para atención de la demanda académica de la Institución. |  | 8 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoría académica
| Característica 32: Relaciones externas de profesores y estudiantes | Evidenciar el seguimiento del relacionamiento de docentes y estudiantes con el entorno. (se debe evidenciar como; las horas sociales, proyectos de aula, práctica profesional, educación continua demuestran la pertinecia del programa con la comunidad) | Elaboración de informe que evidencie la interacción académica de los docentes | Informe semestral | informe semestral | 0 |  | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad- Internacionalización |  |  | 12 | 2 | 2025 | 18 | 12 | 2027 |  | CIECYT-EXTENCIÓN
FACTOR 7: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | Característica 33: Habilidades comunicativas en segunda lengua | Mejorar las estrategias comunicativas en segunda lengua | Implementar estrategias para fortalecer la comunicación en segunda lengua | 60% estrategias implementadas | Numero de estrategias implementadas / el total de estrategias propuestas |  |  | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad- Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 20 | 2 | 2025 | 25 | 6 | 2026 |  | Internacionalización
|  | Apoyar los procesos de movilidad de docentes y estudiantes del programa | Gestionar la movilidad fisica o virtual de docenetes y estudiantes del programa | 100% de ejecución demovilidad | 1 docentes o estudiante en movilidad virtual o fisica | 15000000 | Plan de fomento 2024 | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad- Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 20 | 2 | 2025 | 25 | 6 | 2026 |  | Internacionalización
FACTOR 8: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Característica 34: FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN | Mejorar la investigación y publicar artículos cientificos | publicación de artículos cientificos | Articulos presentados | Artículos Publicados / artículos propuestos |  | Incentivos | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. |  | 20 | 2 | 2025 | 28 | 6 | 2027 |  | CIECYT
FACTOR 8: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Característica 35: COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN | Construir un documento que evidencie resultados de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación de los profesores | Documento que evidencia las investigaciones realizadas en el programa | Documento | Documento anual | 0 |  | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. Categorización | Categorización de la productividad científica y académica |  | 20 | 5 | 2025 | 25 | 11 | 2027 |  | CIECYT
FACTOR 9: BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | CARACTERÍSTICA 36: PROGRAMAS Y SERVICIOS | Crear nuevos programas de bienestar institucional | Gestionar la construcción de escenarios deportivos para el desarrollo de actividades deportivas | NUEVOS PROGRAMAS DE BIENESTAR | Programas nuevos/ programas propuestos |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Fortalecimiento del la recreación y deporte en el Instituto Tecnológico del Putumayo, para fortalecer el aprovechamiento del tiempo libre y hábitos y estilos de vida saludable |  | 25 | 2 | 2025 | 10 | 6 | 2027 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | CARACTERÍSTICA 37: PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informe de analisis estadistico que evidencie la participación de los estudiantes del programa (articulado al ciclo tecnologico) que participan en las actividades del BU. Informe de analisis estadistico que evidencie el seguimiento a estudiantes con falencias academica (el analisis debe ser individual por cada estudiante) | Elaboración de informe de analisis estadistico que evidencie la participación. Informe de analisis estadistico de seguimiento | Informes de analisis estadistico presentado ( 1 informe de participacion y un informe de seguimiento) | 1 informes semestrales |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) |  |  | 2 | 2 | 2025 | 12 | 12 | 2027 |  | Bienestar Universitario
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIETES DE APRENDIZAJE | CARACTERÍSTICA 38. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE APOYO A PROFESORES | Presentar evidencias en las cuales se observe el uso de plataformas y sofwares pagados por la institución. | Generar un documento donde se evidencie la existencia de todos los equipos presentes en el plantel | 100% creación del documento | documentos creados/ documentos presentados |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Gestión documental | Documentación e implementación del proceso de gestión documental |  | 20 | 2 | 2025 | 20 | 6 | 2027 |  | Archivo
| CARACTERÍSTICA 39. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE APOYO A ESTUDIANTES | Incrementar instrumental para poder enfatizar y profundizar sobre las areas de estudio | Gestionar material e instrumentos para poder desarrollar a cabalidad las actividades que van en fin con el area | Adquisición de Instrumentos | instrumetos dotados/ instrumentos solicitados | 80000000 | Plan de fomento | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Dotación | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional |  | 25 | 2 | 2025 | 25 | 6 | 2027 |  | planeación
| CARACTERÍSTICA 40. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE INFORMACIÓN | Incrementar el número de ejemplares tanto para el área específica como para areas afines | Gestionar más material bibliográfico para fortalecer los temas en cuanto a la ingenieria aplicada | Nuevo material para el programa | bibliografia dotada/ bibliografia solicitada | 10000000 | Recursos propios | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Dotación | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional |  | 15 | 6 | 2025 | 15 | 6 | 2027 |  | planeación
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA 41. ORGANIZACIÓN Sede Y ADMINISTRACIÓN | Informe que muestre la organización y administración del programa. | estructurar informe que muestre la organización de la sede | Informe estructurado | Informe | 0 |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. |  |  | 15 | 6 | 2025 | 15 | 6 | 2027 |  | DIRECTOR DE PROGRAMA
| CARACTERÍSTICA 42. DIRECCIÓN Y GESTIÓN | Informe que evidencie la respuesta a requerimientos de la comunidad acádemica de dirrección del programa | Informe de evidencia de respuesta a requerimientos | Informe | Informe anual |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Gestión documental | Documentación e implementación del proceso de gestión documental |  | 15 | 6 | 2025 | 15 | 6 | 2026 |  | Archivo
| CARACTERÍSTICA 43. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | Mejorar la seguridad de la plataforma sigedin | Mejorar la seguridad de la plataforma sigedin | sistema de seguridad para la plataforma sigedin | sistema de seguridad contratado |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 20 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2026 |  | TICS
| CARACTERÍSTICA 45. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | Mayor presupuesto | Aprobar el presupuesto solicitado en el plan operativo del programa | 80% del presupuesto asignado en el POA | un plan ejecutado |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. |  |  | 12 | 2 | 2025 | 12 | 2 | 2027 |  | Planeación
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | CARACTERÍSTICA 47. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Falta dotación y equipos para los laboratorios de Ingenieria Civil | Formular el perfil de proyecto para la construcción y dotación de un laboratorio especializado en mecánica de suelos, rocas, pavimentos, estructuras, macánica de fluidos, hidráulica y geologia. | 100% perfil de proyectos | 2 Perfiles de proyectos |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Infraestructura física. | Revisar bienalmente el plan decenal de infraestructura y actualizarlo acorde a las necesidades identificadas |  | 20 | 2 | 2025 | 2 | 12 | 2027 |  | PLANEACIÓN
| CARACTERÍSTICA 48. RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN | Faltan laboratorios y mas salas de informatica y renovación de equipos | Formular el perfil del proyecto para la construcción y dotación de una sala de computo | 100% peerfil de proyectos | 2 perfil de proyectos |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Infraestructura tecnológica | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario.s |  | 20 | 2 | 2025 | 2 | 12 | 2027 |  | PLANEACIÓN
271000000
Note on F56: ITP:
Note on F59: ITP: suprimir la acción