## PDM
| } | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [15 empty] | Código: F-CYM-025
|  | PROCESO: EVALUACIÓN | [15 empty] | Versión: 01
Fecha: 27-10-2023
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [15 empty] | Página: 1 de 1
| PROGRAMA: | AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | FECHA: | 2024-11-15
| INTEGRANTES: | ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES | [7 empty] | SEDE: | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
| FACTOR | CARACTERISTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[11 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
1 | FACTOR 1. Identidad Institucional | Car. 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto educativo Institucional | No existe un mecanismo de evaluación continua del PEI | Generar estraegias para la autoevaluación y mejora continua del PEI | 100% de estrategias aplicadas para la autoevaluación del PEI | No. de estrategias de autoevaluación aplicadas/ No. de estrategias planteadas |  |  | Eje 1, Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Autoevaluación Institucional | 10 | 3 | 2025 | 30 | 7 | 2026 |  | Vicerrectoria Académica - Sistema de gestión de Calidad
2 |  | Car. 3. Formación Integral y Construcción de identidad | Poca participación de los estudiantes de algunos programas académico en las actividades de formación integral y construcción de identidad | Promover la participación de los estudiantes en las actividades de formación integral y construcción de identidad | 30% de participación de los estudiantes de todos los programas | No. de estudiantes participantes/ No. total de estudiantes |  |  | Eje 6, El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Permanencia y Graduación | 10 | 3 | 2025 | 30 | 7 | 2026 |  | Bienestar Universitario
3 | FACTOR 2: Gobierno Institucional y Transparencia | Característica 4: Buen Gobierno y máximo órgano de gobierno | Insuficientes procesos de difusion y socializacion de las politicas institucionales de cara al cambio de carácter | Generar estrategias de difusion a toda la comunidad, para la socialización de las políticas institucionales | El 100% de estrategias implementadas | Estrategias realizada/ estrategias formuladas |  |  | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información | 27 | 2 | 2025 | 24 | 11 | 2026 |  | oficina de comunicaciones
4 |  | caracterisitica 5: Relación con grupos de interes | Falta de analisis de resultados derivados de la articulaciÓn con los grupos de interes | Realizar el analisis de los resultados derivados de la articulacion con los grupos de interes y las contribuciones mas relevantes de dicha articulación en las labores académicas, formativa, docentes, científica, culturales y de extensión en la nueva propuesta del PEI | 100% documento terminado | Un documento analítico |  |  | Eje 4, La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | rticipación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. | 2 | 6 | 2025 | 2 | 6 | 2026 |  | Vicerrectoria académica
5 |  | caracteristica 6. Rendición de cuentas | Falta de informacion para evidenciar eficiencia en la rendicion de cuentas. | Generar un informe de la evaluación y análsis de los resultados de los ejercicios de la rendición de cuentas y la incorporación de dichos resulatados en la planeación y la toma de decisiones para el mejoramiento institucional | 100% documento terminado | Un informe terminado |  |  | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Aplicación de estrategias mejoradas para la divulgación del proceso de rendición de cuentas. | 1 | 8 | 2025 | 12 | 11 | 2026 |  | Planeación-SGC
6 | FACTOR 3:Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional | caracteristica 7. Administración y gestión | Construir un plan de formación y capacitación del personal administrativo | Constuir e implementar un plan anual de formación, capacitación para el personal administrativo | 100% documento construido | un plan ejecutado | 60000000 | Recursos propios | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Capacitación y formación del personal Administrativo | 3 | 3 | 2025 | 31 | 11 | 2026 |  | Vicerrectoría Administrativa
7 |  | Característica 8. Procesos de comunicación | Diseñar mecanismos de evaluación sobre la efectividad de los sistemas de información integrados y la eficacia de los mecanismos de comunicación interna y externa | Implementar mecanismos de evaluación sobre la efectividad de los sistemas de información integrados y la eficacia de los mecanismos de comunicación interna y externa | 100% mecanismos de evaluación implementado | mecanismos de evaluación implementados / mecanimos de evaluación diseñados |  |  | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información | 30 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |  | Vicerrectoría Administrativa - oficina de comunicaciones
8 |  | Característica 10: Recurso de apoyo académico | Mejoramiento de la dotación de equipos, mobiliario,plataformas tecnológicas, sistemas informáticos, material bibliográfico, bases de datos, recursos de aprendizaje | Desarrollar un plan estratégico para la adquisición y renovación continua de recursos tecnológicos (como computadoras, tabletas, software y herramientas educativas) y físicos (como libros, equipos de laboratorio y material didáctico), | 100% del plan de adquisicion de recurso tecnologicos | un plan ejecutado | 1400000000 | PFC 2024-2022 | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. | 5 | 3 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |  | Planeación
9 |  |  | Acceso a recursos o plataformas digitales. | Comprar, alquilar o desarrollar plataformas de uso academico, como antiplagio, repositorios, revistas (SCIENCE DIRECT) | Adquirir y poner en funcionamiento al menos dos plataformas académicas (como antiplagio y repositorios de investigación) en los próximos 6 meses, con un 90% de usuarios (estudiantes y docentes) activos y capacitados en su uso al finalizar el período. | No. de plataformas adquiridas / No. Plataformas requeridas | 80000000 | PIC 2024 - RECURSOS PROPIOS | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. |  | 5 | 4 | 2025 | 5 | 4 | 2026 |  | Planeación
10 |  |  | Mantenimiento de los recursos de apoyo académico | Realizar un mantenimiento integral a los recursos disponibles, asegurando su actualización y funcionalidad para el uso por docentes y estudiantes. | 100% del plan de mantenimiento de los recursos disponibles de la institucion | un plan ejecutado | 120000000 | PFC 2024 | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. |  | 10 | 2 | 2025 | 30 | 12 | 2026 |  | Planeación
11 |  | Caracteristica 11:Infraestructura física y tecnológica | Aumentar puntos de acceso a internet. | Comprar e instalar dispositivos de red de mayor capacidad y rendimiento (como routers, switches y puntos de acceso) para mejorar la cobertura y velocidad de la red de datos en todo el ITP, asegurando una conexión más estable y eficiente para estudiantes y docentes. | 100% en la cobertura del campus | No. de puntos de acceso instalados/ No. de puntos de accesos requeridos | 100000000 | PFC | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 15 | 5 | 2024 | 30 | 12 | 2025 |  | Planeación -TIC
12 |  |  | Falta de zonas iluminadas y zonas de parqueo. | Generar un plan de mantenimiento de la infraestructura fisica priorizando la iluminación en las zonas oscuras del campus, áreas de alto tránsito como pasillos, entradas y estacionamientos, para mejorar la seguridad y la visibilidad en todo el ITP. | 100% de plan de mantenimiento del campus | Un plan de mantenimiento ejcutado | 50000000 | RECURSOS PROPIOS | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 10 | 2 | 2025 | 30 | 12 | 2025 |  | Planeación
13 |  |  | Falta de espacios físicos | Gestionar nuevos espacios físicos |  |  |  |  | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | [8 empty] | Planeación
14 |  |  | Realizar acciones de mejora en cuanto a la parte ambiental | Implementar el Sistema de Gestion Ambiental | Crear una politica de gestion ambiental institucional | Politica implementada | 20000000 | RECURSOS PROPIOS | Eje 1. Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. |  | 10 | 2 | 2024 | 30 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoría Administrativa
15 |  |  | Adecuación y mantenimiento de la institucion | Realizar un plan de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica | 100% plan de mantenimiento construido y aprobado | Un plan de mantenimiento ejcutado | 600000000 |  | Eje 5. La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 10 | 2 | 2024 | 30 | 12 | 2025 |  | Planeación
16 |  | Caracterisitca 12. Recursos y gestión financiera | Gestion para el fortalecimiento de los recursos financieros por parte de la Gobernación del Putumayo | Presentación de un proyecto de mejora del fondo de estampilla a la asamblea departamental | 100% proyecto de acuerdo de mejora de recursos por estampilla | Un proyecto de acuerdo de mejora de la estampilla |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral | 10 | 2 | 2024 | 30 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoría Administrativa
17 | FACTOR 4: Mejoramiento autoerregulación | Característica 13: Cultura de la autoevaluación | Difusión del plan de mejoramiento institucional | Generar estrategias para la difusión del plan de mejoramiento institucional | 100% plan de difusión constuido | No. de acciones de difusión realizadas/No. de acciones de difusión planteadas |  |  | Eje 5, La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información | 1 | 1 | 25 | 30 | 12 | 2026 |  | Autoevaluación - oficina de comunicaciones
18 |  | Característica 14: Procesos de autorregulación | Fortalecer el sistema de gestion de la calidad y el sistema de control interno | Ejecutar un plan de acción para fortalercer los procesos del sistema de gestion de calidad y el sistema de control interno para el logro de la certificación ISO | 100% Plan ejecutado | 1 certificado ISO | 100000000 |  | Eje 1. Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. Sebprogramas: Certificación de procesos | Certificación de procesos institucionales | 1 | 1 | 25 | 30 | 12 | 2026 |  | Sistema de Gestion de Calidad- Control Interno
19 |  | Característica 15: Sistema Interno de aseguramiento de la calidad | Mejorar la articulación de los planes de mejoramiento de los programas académicos con el presupuesto institucional. | Aplicar estrategias para la articulación de los planes de mejoramiento con el presupuesto institucional | 100% estrategias implementadas | No. de estrategias implementadas/ No. total de estrategias diseñadas |  |  | Eje 1. Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. Subprograma: Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional | 3 | 3 | 2025 | 2 | 2 | 226 |  | Planeación-autoevaluación -presupuesto
20 |  | Característica 16: Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo | Inexistencia de un análisis sobre las acciones realizadas a partir de las evaluaciones y planes de mejoramiento de los docentes. | Compilación y análisis de la información documental sobre las acciones efectuadas en los programas académicos, en relación a los planes de mejora de las evaluaciones docentes. | 100% documento terminado | Un documento terminado |  |  | Eje 5, La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Subprograma:Reconocimiento, incentivos y estímulos LA | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria del personal administrativo | 15 | 1 | 25 | 31 | 12 | 25 |  | Talento humano
21 | FACTOR 5: Estructura y procesos académicos | Característica 17. Componentes formativos. | Es necesario realizar mediciones periódicas sobre el efecto de políticas, estrategias, recursos, ambientes y capacidades orientada a la gestión de los procesos curriculares. | Realizar el documento sobre medición y valoración del efecto de las políticas, estrategias de la gestión curricular, en el marco la politica de calidad. | 100% Estudio para la valoración de las políticas de gestión curricular | Un documento terminado |  |  | Eje 1,Proceso de trasformación con la participación activa de la comiunidad educativa. Subprogama: Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. | 20 | 2 | 2025 | 20 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Académica
22 |  | Característica 18. Componentes pedagógicos y de evaluación. | Fortalecer el plan de capacitación docente en temáticas relacionadas con los procesos pedagógicos, curriculares, tecnológicos y de evaluación. | Elaborar y ejecutar un plan de capacitación docente en temáticas relacionadas con los procesos pedagógicos, curriculares, evaluación y al logro de los resultados de aprendizaje. | 100% plan elaborado y ejecutado | Un plan ejecutado | 120000000 | PFC 2024 | Eje 1,Proceso de trasformación con la participación activa de la comiunidad educativa. Subprogama: Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. | 20 | febrero | 2025 | 20 | diciembre | 2026 |  | Vicerrectoria Academica
23 |  | Característica 19. Componente de interacción y relevancia social | Desarrollar y documentar un plan curricular que demuestre la correspondencia entre los perfiles formativos y las necesidades académicas del entorno | Elaborara un documento sobre la correspondencia entre los perfiles formativos y objetivos del programa académico en las necesidades del contexto. | 100% Documento elaborado | Un documento terminado |  |  | Eje 1,Proceso de trasformación con la participación activa de la comiunidad educativa. Subprogama: Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. | 20 | febrero | 2025 | 20 | diciembre | 2026 |  | Decanos
24 |  | Característica 20. Procesos de creación, modificación y ampliación de programas académicos. | Actualización de los procesos y procedimientos para la creación, modificación y ampliación de programas académicos | Actualizar y socializar los procesos y procedimientos para la creación, modificación y ampliación de programas académicos | 100% Documento terminado | Un documento terminado |  |  | Eje 1,Proceso de trasformación con la participación activa de la comiunidad educativa. Subprogama: Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. | 20 | febrero | 2025 | 20 | diciembre | 2026 |  | Autoevaluación
25 | FACTOR 6: aportes a ala investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y creación al entorno | Característica 21: Formación para la investigación | Carencia de un estudio de impacto de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y/o de creación artística, como apuesta o compromiso institucional con la generación de nuevo conocimiento, con la solución de problemas de la sociedad, con la transformación de productos o procesos que eleven la calidad de vida de comunidades, con el incremento de la competitividad empresarial, y con la conservación, recuperación y desarrollo de las regiones, entre otros. | Realizar un estudio de impacto de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y/o de creación artística, como apuesta o compromiso institucional con la generación de nuevo conocimiento, con la solución de problemas de la sociedad, con la transformación de productos o procesos que eleven la calidad de vida de comunidades, con el incremento de la competitividad empresarial, y con la conservación, recuperación y desarrollo de las regiones, entre otros. | 100% documento terminado | Un Documento |  |  | eje 3, subprograma Investigación para todos | Desarrollo científico, tecnológico y formativo | 15 | 2 | 2025 | 15 | 2 | 2025 |  | Ciecyt
26 |  |  | Financiación de proyectos de investigación | Asignación financiera para ejecución de proyectos de investigación vía semilleros y grupos de investigación | 100% deasignación financiera para proyectos de investigación | número de proyectos con apoyo financiero asignado | 100000000 | PFC 2024 | eje 3, subprograma Investigación para todos | Desarrollo científico, tecnológico y formativo | 15 | 2 | 2025 | 15 | 2 | 2025 |  | Ciecyt
27 |  | Característica 22: Investigación, Desarrollo Tecnológico,innovación y creación | Fomento de la participación de estudiantes y profesores como ponentes en la semana de investigación o otros eventos de apropiación social del conocimiento | Diseñar y ejecutar un plan para la participación de estudiantes y profesores como ponentes en la semana de investigación u otros eventos de apropiación social del conocimiento | 100% de un plan para participación en eventos de apropiación social del conocimiento | Un plan ejecutado | 100000000 | PFC 2024 | eje 3, subprograma Investigación para todos | Desarrollo científico, tecnológico y formativo | 15 | 2 | 2025 | 15 | 2 | 2025 |  | ciecyt
28 | FACTOR 7: Impacto Social | Característica 23: Institución y entorno | Aplicar una encuesta de satisfacción a los beneficiarios de los proyectos de aula | Generar un documento que permita evaluar la satisfacción de los usuarios de las estrategias que se implementan en las comunidades. | 100% documento rediseñado | Un documento terminado |  |  | Eje 4. La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad. | Actividades de servicio comunitario | 20 | 5 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |  | Extensión y proyección social
29 |  |  | Dar mayor publicidad a los proyectos de aula de profesores y estudiantes. | Realizar un evento de divulgación de los proyectos de aula en el ITP donde se articulen todos los programas académicos. | 100% evento realizado | Número de éventos realizados/ número de eventos planificados. |  |  | Eje 4. La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad. | Actividades de servicio comunitario | 20 | 5 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |  | Extensión y proyección social
30 |  | Característica 24. Impacto cultural y artístico | Política para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y artístico. | Elabora la poítica de protección y salvaguarda del patrimonio cultural y artístico. | 100% documento terminado y aprobado | Un documento |  |  | Eje 4. La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad. | Responsabilidad social universitaria | 20 | 5 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |  | Extensión y proyección social
31 |  |  | Incrementar las actividades para la programación de una agenda permanente de interacción con las partes interesadas a partir de las agendas académicas, sociales y culturales desarrolladas en la Institución. | Generar una agenda permanente de interacción con las partes interesadas a partir de las agendas académicas, sociales y culturales desarrolladas en la Institución. | 100% agenda ejecutada | Un documento |  |  | Eje 4. La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad. | Responsabilidad social universitaria | 20 | 5 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |  | Extensión y proyección social
32 | FACTOR 8: Visibilidad nacional e internacional | Característica 25: Insersión de la insttición en contextos académicos nacionles e internacionales | Pocoa recursos financieros para la internacionalizacin del curriculo | Asignacion de recursos economicos anuales para la insercion en contextos nacionales e internacionales para docentes, estudiantes, investigadores y egresados para la internacionalizacion del curriculo. | 70% de recursos asigandos | Un documento | 20000000 | PFC 2024 | E4. “La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad" PRO1: Extensión SUB1: Internacionalización | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. | 1 | 3 | 2025 | 20 | 12 | 2026 |  | Internalizacion
33 |  |  | Gestionar el proceso de doble titulacion con instituciones internacionaes | Gestiona alianzas estrategicas para doble titulacion con IES extranjeras | 50% de alianzas concertadas | Numero de convenios ejecutados/ Numeros de convenios proyectados |  | Recursos propios / Plan de fomento | E4. “La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad" PRO1: Extensión SUB1: Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. | 1 | 3 | 2025 | 20 | 12 | 2026 |  | Internalizacion
34 |  | Característica 26. Relaciones externas de profesores y estudiantes | Fortalecer el proceso de movilidad con instituciones internacionales | Generar y ejecutar un plan para el desarrollo de la movilidad de profesores y estudiantes en contextos nacionales e internacionales | 100% plan ejecutado | Un plan ejecutador |  | PFC2024- INVERSION EN MOVILIDAD | E4. “La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad" PRO1: Extensión SUB1: Internacionalización | Organización de actividades de movilidad académica. | 1 | 3 | 2025 | 20 | 12 | 2026 |  | Internalizacion
35 |  |  | Getionar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que pemitan ser fuente de financiacion para movilidades, de docentes, estudiantes e investigadores. | Gestionar alianzas para fuentes de financiaciòn. | Una alianza concretada | Numero alianzas firmadas / Numeo de alianzas proyetadas |  |  | E4. “La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad" PRO1: Extensión SUB1: Internacionalización | Organización de actividades de movilidad académica. | 1 | 3 | 2025 | 20 | 12 | 2026 |  | Internalizacion
36 | FACTOR 9: Bienestar Institucional | Característica 27: Estructura y funcionamiento de Bienestar Institucional | Poca participación de los empleados en las actividades de Bienestar insttiucional | Generar y ejecutar un plan acorde a las necesidades de los empleados | 100% plan ejecutado | Un plan ejecutado |  |  | Eje 6. El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Fortalecimiento del la recreación y deporte en el Instituto Tecnológico del Putumayo, para fortalecer el aprovechamiento del tiempo libre y hábitos y estilos de vida saludable | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2026 |  | Biemestar Universitario
37 |  |  | Poca asignación de incentivos para los estudiantes que participan en las actividades de BienestarUniversitario. | Elabora y ejecutar un plan de incentivos para los estudiantes. | 100% plan ejecutado | Un plan de incentivos |  |  | Eje 6. El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Subprograma: Promoción socioeconómica | Promoción de apoyos económicos para el sostenimiento de los estudiantes | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2026 |  | Biemestar Universitario
38 | FACTOR 10: Comunidad de Profesores | Característica 28: Derechos y deberes de los profesores | Actualización del estatuto docentes con miras al cambio de carácter | Aprobación de la nueva propuesta del Estatuto Docente con miras al cambio de carácter a institución Universitaria | 100% estatuto Aprobado | Un documento | 0 |  | Eje 2. La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. Suboprograma: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático | 20 | 2 | 2025 | 15 | 3 | 2025 |  | Consejoo Directivo
39 |  | Característica 29: Planta profesoral | Vinculación mayor cantidad de docentes planta (carrera administrativa) mediante apertura de convocatoria pública | Vinculación de docentes de tiempo completo | Vinculación de 6 docentes planta. | Nro de docentes planta vinculados/Nro de docentes planta a vincular. | 7400000000 |  | Eje 2. La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. Suboprograma: Ampliación de la planta profesoral | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2026 |  | Vicerrectoria Académica
40 |  |  | Modificación del proceso de evaluación docente de tal forma que el docente cumpla con todas sus activiadades plasmada en la agenda semanal. | Modificación cronograma evaluación docente | 100% cronograma modificado | Un cronograma modificado |  |  | Eje 2. La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. Suboprograma: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2025 |  | Vicerrectoria Académica
41 |  | Característica 30: Trayectoria profesoral | Promover un proyecto donde se pueda regular la asignación salarial de los profesores. | Proyecto regulación salarial profesoral. | Regulación salarial profesoral. | Proyecto de asignación salarial realizado y ejecutado. |  |  | Eje 2. La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. Suboprograma: Mejoramiento salarial | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad Profesoral incluyendo a lo Profesores hora catedra. | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2026 |  | Vicerrectoria administrativa
42 |  | Característica 31: Desarrollo profesoral | Ampliar el campo de estimulos a docentes ocasionales y catedra. | Proponer una politica institucional de incentivos para profesores ocasionales y catedra. | 100% Politica incentivos arobada | Una Politica incentivos |  |  | Eje 2. La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. Suboprograma: Reconocimiento, incentivos y estímulos LP | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2026 |  | Vicerrectoria Académica
43 |  | Característica 32: Interacción académica de los profesores | Mayor difusión de convocatorias de movilidades nacionales e internacionales. | Realizar una amplia difusión de convocatorias para la movilidad de profesores | 100% aplicación de estrategias de difusión | No. de actividades de difusión implementadas/ No. de actividades de difusión planeadas |  |  | Eje 4. La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad. Subprograma: Internacionalización | Realizar movilidades académicas | 10 | 3 | 2025 | 20 | 11 | 2026 |  | Internacinalización - oficina de comunicaciones
44 | FACTOR 11: Comunidad de estudiantes | Característica 33: Deberes y derechos de los estudiantes | Actualización del analisis de los Resultados de la aplicación de la politica de inclusión. | Elaborar un documento de analisis de resultados en el que se incluya un diagnostico, evaluación de las condiciones de los medios educativos de Infraestructura para la inclusión. | 100% documento terminado | un documento de analisis terminado | 0 |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Representación institucional en el ámbito arte y cultura, Representación institucional deportiva, Formación deportiva , Dotación para recreación y deporte | 12 | 3 | 2025 | 12 | 3 | 2026 |  | Decano
45 |  |  | Modificación del Estatuto estudiantil con miras al cambio de carácter que involucre a estudiantes de pregrado y postgrado | Actualización y aprobación del Estatuto estudiantil con miras al cambio de carácter que involucre a estudiantes de pregrado y postgrado | 100% Estatuto actualizado y aprobado | Un Estatuto Estudiantil actualizado |  |  | Eje 1, Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Autoevaluación Institucional | 12 | 2 | 2025 | 12 | 3 | 2025 |  | Vicerrectoria Académica- Consejo Directivo
46 |  | Característica 34: Admisión y permanencia de los estudiantes | Crear un documento de análisis de los resultados a partir de las estrategias para la admisión, permanencia y seguimiento de los estudiantes. | Diseñar un documento de análisis de estrategias implementadas para la admisión permanencia y seguimiento de los estudiantes. | 100% documento analítico terminado | Un documento de analisis terminado | 0 |  | Eje 6. El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Subprograma: permanencia y graduación | Inmersión en la Educación Superior | 12 | 3 | 2025 | 30 | 11 | 2025 |  | Bienestar Universitario
47 |  |  | Crear un documento de análisis de los procesos formativos y el desempeño académico de estudiantes. | Construir un documento de analisis de los procesos formativos y el desempeño academico de los estudinates. | 100% documento analítico terminado | Un documento de analisis terminado | 0 |  | Eje 6. El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Subprograma: permanencia y graduación | Inmersión en la Educación Superior | 12 | 3 | 2025 | 12 | 3 | 2025 |  | Decanos
48 |  | Característica 35: Estímulos y apoyos para los estudiantes | Actualizar el sistema de estímulos y apoyos para los estudiantes | Generar nuevos mecanismos de estímulos y apoyo para los estudiantes | 100% Documento de estímulos a estudiantes | Un documento |  |  | Eje 6. El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Subprograma: permanencia y graduación | Inmersión en la Educación Superior | 12 | 3 | 2025 | 12 | 3 | 2026 |  | Bienestar Universitario - Decanos
49 | FACTOR 12: Comunidad de egresados | Característica 36: Seguimiento a egresados | Optimizar el seguimiento de los egresados mediante la adquisición de una plataforma tecnologica que permita una mayor estrategia y efectiva recolección y análisis de la información | Contratación de programador para el desarrollo de plataforma tecnologica que permita una mayor estrategia y efectiva recolección y análisis de la información | 100%plataforma implementada. | una plataforma tecnologica | 70000000 |  | Eje 7. Relacionamiento de la institución con los egresados. Subprograma: Seguimiento | Diseño e implementación del plan de infraestructura tecnológica | 12 | 3 | 2025 | 12 | 3 | 2026 |  | Oficina de egresados
50 |  | Característica 37: Egresados y programas académicos | Alianzas y estrategias con otras instituciones de educación superior para incentivar el estudio de post-grados accequibles y relevantes que permitan a los egresados continuar su formación académica y profesional. | Realizar convenios | 2 Convenios realizados | 2Convenios realizados | - |  | Eje 7. Relacionamiento de la institución con los egresados. Subprograma: Seguimiento | Seguimiento a los egresados. | 12 | 3 | 2025 | 12 | 3 | 2026 |  | Oficina de Egresados
51 |  | Característica 38: Relación delos egresados con la institución | Mayores estimulos para la participación de los egresados en las actividades realizada por la institución. | Aumentar el rubro presupuestal para la oficina de egresados que permita ofrecer mayores estimulos para la participación de los egresados en las actividades realizada por la institución. | 100% de participación en el presupuesto institucional para el desarrollo de las actividades de los egresados | Asignación presupuestal | 80000000 |  | Eje 7. Relacionamiento de la institución con los egresados. Subprograma: Seguimiento | Seguimiento a los egresados. | 12 | 3 | 2025 | 12 | 3 | 2026 |  | Oficina de Egresados
10420000000