## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
FORMATO 3. PLAN DE MEJORAMIENTO
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [21 empty] | F-AUT-03
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [21 empty] | VERSIÓN 02
FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO | [21 empty] | PÁGINA 1 DE 1
|  | PROGRAMA: | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | [8 empty] | FECHA: |  | 2024-02-02
|  | INTEGRANTES: | ADRIANA DEL SOCORRO IBARRA CASTILLO - CAROLINA SOSSA | [8 empty] | SEDE: |  | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
| FAC. | CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | % AVANCE | ACTIVIDADES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[10 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
|  | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Estudios de pertinencia desactualizados en los tiempos de vigencia del registro calificado del programa. | Realizar un estudio de pertinencia del programa cada 2 años como mínimo | 1 documento realizado en el periodo. | 100% estudio de pertinencia elaborado. | DETERMINAR DE AQUÍ EN ADELANTE QUE ACCIONES REQUIERE PRESUPUESTO (PONER EL VALOR APROXIMADO) |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa.
|  | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | El Programa no cuenta con un documento de análisis de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Formular un documento analítico que dé cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Un documento de análisis | 100% documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 100% | 0% | 0% | 100% | Avance hasta abril 2021: El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Avance hasta abril 2021: Programa académico pertinenete para la región. | Avance hasta abril 2021: * Estado de la oferta de educación del área del programa Ingeniería Forestal Mocoa. (Archivo PDF)
|  |  | El Programa no cuenta con un documento de análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los Egresados. | Elaborar un documento que dé cuenta de personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Un documento de análisis | 100% documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 80% | 0% | 0% | 80% | Avance hasta abril 2021: El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Avance hasta abril 2021: Seguimiento permanente del comportamiento del programa anivel de sus estudiantes y gradudos. | Avance hasta abril 2021: * Análisis de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción. (Archivo PDF)
|  | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | COMPONENTE FORMATIVO: Actualización permanente del Proyecto Educativo del Programa PEP. | Proyecto Educativo del Programa PEP actualizado. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | PEP ajustado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa y la institución no ha reglamentado el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Reglamentar el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento de reglamentación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha definido los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Definir los resultados de aprendizaje en cada uno de los ciclos del programa. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | Resultados de aprendizaje definidos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha realizado un análisis del perfil de egreso. | Perfil de egreso del programa actualizado. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Perfil de egreso actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Nro. De estrategias pedagógicas aplicadas/Nro. De estrategias formuladas | Estrategias pedagógicas aplicadas al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de apoyo al programa
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa requiere de un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Formular un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Informe de resultados | 1 documento formulado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 procedimiento definido al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización.. | Construcción y ejecución de un plan de interacción e internacionalización del programa, para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 plan de interacción e internacionalización construido al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Internacionalización
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Proyección para los próximos 7 años del plan de internacionalización. | Formular el plan de internacionalización para los próximos 7 años que contenga los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para su ejecución. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 plan de internacionalización proyectado a 7 años |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Internacionalización
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Fomentar relaciones e intercambios comerciales que sean beneficiosos para el programa. | Crear el programa de acompañamiento para las empresas que ejerzan el comercio exterior. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento formulado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: 4. Implementar pasantías obligatorias en empresas que realicen comercio internacional (intercambios). | Realizar un programa laboral para las prácticas en empresas que comercialicen internacionalmente. | No. De prácticas en empresas de comercio internacional/No. De prácticas | 1 documento formulado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y ESPISTEMOLÓGICA: El programa no cuenta con un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Formular un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: El programa debe definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Capacitar sobre el sistema de evaluación con resultados de aprendizaje. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Momentos de seguimiento definidos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Documento que dé cuenta de los resultados de la definición de estrategias mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
|  | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | El Programa requiere hacer ajustes al micro currículo y macro currículo. | Ajustar los micro currículos y macro currículos del programa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | PEP actualizado que contenga los ajustes de los micro currículos y macro currículos del programa |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos. | Docente de Apoyo al Programa
|  | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | Falta de productos concretos de investigación propios del programa. | Elaboración de productos concretos de investigación propios del programa. | Número de productos de investigación propios del programa/Número de productos de investigación | 2 productos de investigación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT.
|  |  | Productos concretos de proyectos de aula propios del programa. | Elaboración productos concretos de proyectos de aula propios del programa. | Número de proyectos de aula propios del programa/Número de proyectos de aula | 2 proyectos de aula |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos. | CIECYT.
|  |  | Proyectar el plan de investigación propio del programa. | Realizar la proyección del plan de investigación propio del programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de investigación establecido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos. | CIECYT.
|  | CARACTERISTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Es necesario el diseño de un plan propio del programa para su articulación con el sector externo. | Diseñar el plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado propio del programa. | Diseño y elaboración del plan de vinculación | Plan 100% consolidado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
|  |  | Actualización y/o fortalecimiento de convenios de prácticas y pasantías. | Fortalecer las prácticas y pasantías del programa en contextos afines del programa. | Número de prácticas y pasantías del programa en contextos afines/Número de prácticas y pasantías del programa | 1 informe de prácticas y pasantías |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | recurso humano, logisticos y financieros | Oficina de extensión y proyección social.
|  |  | Fortalecer los procesos de desarrollo de emprendimiento con visión internacional en los estudiantes. | Participar en procesos de bolsa concursable para el fortalecimiento y financiamiento de proyectos empresariales propios del programa. | No. Proyectos bolsa concursable para el programa/No. Proyectos bolsa concursable | 1 proyecto |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
|  | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Contar con un plan de vinculación profesoral actualizado. | Plan de vinculación de profesores actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior. | Diseño e implementación de un plan de vinculación profesoral | 1 plan de vinculación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
|  |  | PERFILES DE LOS PROFESORES: Descripción de los perfiles de los profesores del programa. | Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Número de profesores del programa caracterizados /Número de profesores institucional | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Ampliación de la Planta Docente para el cumplimiento de labores formativas y de investigación. | Realizar concurso docente, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa. | Estudio de ampliación de la Planta Docente. | Estudio consolidado al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
|  |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario que el programa haga seguimiento y evalue la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Realizar un informe de seguimiento y evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento de seguimiento y evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
|  |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Capacitación Docente. | Implementar un plan de capacitación docente en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación, entre otras. | Número de capacitaciones ejecutadas/ número de capacitaciones proyectadas. | Plan de capacitación docente actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Talento Humano
|  |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Nivelación Salarial. | Realizar estudio de homologación y nivelación salarial. | Diseño y elaboración del estudio | Estudio nivelación salarial consolidado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa
|  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROFESORES: Es importante que el programa realice el seguimiento respectivo y la evaluación de los profesores. | Presentar los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
|  | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | El programa requiere para sus prácticas, simuladores de banca internacional o bolsa de valores. | Adquisición de simuladores de banca internacional o bolsa de valores. | Número de actividades realizadas del POA del programa/Número de actividades POA | 80% POA ejecutado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 |  | Humanos y financieros. | Planeación
|  | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Es necesario disponer de un auditorio para el desarrollo de eventos académicos. | Construcción de un auditorio. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 80% plan de infraestructura ejecutado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
|  |  | El programa requiere de una sala especializada en sistemas de comercio exterior. | Construcción de una sala especializada en sistemas de comercio exterior. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 80% plan de infraestructura ejecutado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 2 | 1 | 2024 | 12 | 31 | 2024 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
|  | ….. |  |  |  | COSTO DE INVERSIÓN | 0 | [11 empty] | 90%