## PDM
} | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [16 empty] | Código: F-CYM-025
| PROCESO: EVALUACIÓN | [16 empty] | Versión: 01
Fecha: 27-10-2023
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [16 empty] | Página: 1 de 1
PROGRAMA: | CONTADURÍA PÚBLICA | [7 empty] | FECHA: | NOVIEMBRE DE 2024
INTEGRANTES: | CAROLINA SOSSA ERAZO - JAIME ARAUJO - ERNESTO MURIEL - MARTIN CAICEDO | [7 empty] | SEDE: | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
FACTOR | CARACTERISTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) |  | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[11 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
FACTOR 1: | Característica 1: | La socialización del PEP con más frecuencia y estructuración del documento. | Implementar un plan de socializacion del PEP y actualización del documento | El 100% del plan de socializacion ejecutado y un documento estructurado | Número de acciones del plan realizadas./Número de acciones del plan |  |  | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Decanatura, Direccion de Programa
| caracterisitica 2: | la Actualizacion del estudio de pertinencia. | Realizar la actualizacion del estudio de pertinencia | un documento de estudio de pertinencia elaborado | documento elaborado |  |  | Oferta de pregado | Desarrollo de nuevos programas académicos de pregrado acordes a las necesidades del medio y a la demanda solicitada |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Decanatura, Direccion de Programa
FACTOR 2: ESTUDIANTES | caracteristica 3: | Bajo nivel de participacion en actividades de sensibiliazacion y orientacion psicológica y en habilidades blandas | Elaborar e implementar estrategias motivadoras buscando la participacion activa de estudiantes del programa. | Estrategias implementadas, con la participación del 20% de estudiantes del programa. | porcentaje de estudiantes que participan / 20 % estudiantes del programa |  |  | Permanencia y Graduacion | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Decanatura, Direccion de Programa
| caracteristica 4: | Mejorar los estimulos a estudiantes excelentes | Gestionar alianzas para intercambios estudiantiles a nivel Nacional e Internacional | Vinculación de estudiantes al plan de intercambio estudiantil | Numero de estudiantes en Excelencia Academica / Numero de Estudiantes en excelencia en intercambio |  |  | Promoción socioeconómica | Elabora ración de un plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes del ITP |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| caracteristica 5: | Fortalecimiento del razonamiento critico de los estudiantes | Realizar talleres que integren como parte escencial el desarrollo del razonamiento critico | 30% de los estudiantes formados en Razonamiento critico | Numero de estudiantes formados en Razonamiento critico/ Numero de estudiantes del programa |  |  | Permanencia y Graduación | Inducción y preparación para la vida universitaria y laboral |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Rectoría, VAC, VAD, Presupuesto y Bienestar Universitario
| caracteristica 6: | Socialización práctica del estatuto | Socializar de manera práctica el esatuto estudiantil | Socialización del estatuto ejecutada | numero de estudiantes participan en la socializacion / numerototal de estudiantes del programa |  |  | Permanencia y Graduación | Inducción y preparación para la vida universitaria y laboral |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Dirección de programa
| caracteristica 7: | Desconocimiento de estimulos y apoyos a estudiantes | Socializar periódicamente los beneficios y estimulos a estudiantes | Beneficios y estímulos de estudiantes, socializados. | Número de estudiantes capacitados / Número total estudientes del programa |  |  | Permanencia y Graduación | Inducción y preparación para la vida universitaria y laboral |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Dirección de programa
FACTOR 3. PROFESORES | Característica 08: | Vinculación mayor cantidad de docentes planta (carrera administrativa) mediante apertura de convocatoria pública | Vincular docentes planta | 2 docentes planta vinculados | Número de docentes vinculados/Número de docentes proyectados | 120000000 |  | Ampliación de la planta Profesoral. |  |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Consejo Academico, Consejo Directivo
| Caracteristica 9: | Incluir un capitulo dedicado a reglamentar al docente hora cátedra | Proponer al Consejo Directivo un capitulo relacionado con los docentes hora catedra | Capitulo dedicado a reglamentar al docente catedra adoptado en el estatuto docente | Capitulo de reglamentacion docentes hora catedra formulado y integrado en el Estatuto Docente |  |  | Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoria Academica
| Característica 11: | No se evidencia evaluación sobre las acciones al desarrollo integral del docente. | Realizar monitoreo y evaluaciones para conocer las acciones orientadas al desarrollo integral del docente en el programa | Acciones al desarrollo integral del docente, monitoreadas y evaluadas | Documento que evidencie la evaluación de las acciones orientadas al desarrollo integral de los docentes |  |  | Estatuto profesoral o docente |  |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoria Administrativa
| Característica 12: | Ampliar el campo de estimulos a docentes ocasionales y catedra. | Proponer una politica institucional de incentivos para profesores ocasionales y catedra. | Politica incentivos actualizada | Politica incentivos |  |  | Reconocimiento, incentivos y estímulos LP | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoria Academica
| Característica 13: | Reporte de la produccion del material docente. | Crear un repositorio del material docente, según la pertinencia, utilizacion e impacto | Creación de un repositorio | Mateial docente divulgado / Material docente recopilado |  |  | Capacitación P. | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Vicerrectoria Academica
| Característica 14: | Promover un proyecto donde se pueda regular la asignación salarial de los profesores. | Apoyar y participar en la proyección de la regulación salarial profesoral. | Evidencias de la participación en mesas de trabajo para la regulación salarial | No. De asistencias a mesas de trabajo / No. De mesas programadas |  |  | Mejoramiento salarial | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad Profesoral incluyendo a lo Profesores hora catedra. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Vicerrectoria Academica
| Caracteristica 15: | El proceso de evaluación docente debería surtirse al finalizar el semestre y cuando el profesor cumpla con todas sus actividades y la agenda semanal. | Proponer la modificación de la periodicidad de la evaluación docente en el Estatuto Docente. | Estatuto Docente actualizado | Estatuto Docente actualizado |  |  | Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Vicerrectoria Academica
FACTOR 4: EGRESADOS | Característica 16: Seguimiento a los egresados. | Carencia de encuesta que evidencia la apreciacion de los egresados en relacion con el perfil de formacion en el ambito laboral | Aplicar encuestas sobre evaluacion del impacto de egresados en el ambito laboral. | El 80% de egresados encuestados | No. Egresados encuestados / No. egresados totales |  |  | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Oficina de Egresados.
| caracterisitica 17: Impacto de los egresados en el medio social y académico | Bajo % de vinculacion de egresados en el medio social y academico | Promover y apoyar la vinculación de egresados en el medio social y académico, a través de las bolsas de empleo en alianza. | El 60% de egresados vinculados | No. Egresados vinculados a la bolsa de empleo / No. egresados totales del programa |  |  | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Oficina de Egresados.
FACTOR 5: ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | caracteristica 18: Integralidad de los aspectos curriculares | Fortalecer la integridad del curriculo a nivel regional, nacional e internacional | Vinculación o alizanzas a redes de apoyo contable y con otras IES que fortalezcan los procesos de extension, proyeccion social e internacionalización. | Curriculo fortalecido a nivel regional, nacional e internacional | Numero de alianzas realizadas / numero de alianzas propuestas |  |  | Eje: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. Subprograma: Oferta por convenio /pregrado/postgrado | Elaboración y desarrollo de convenios, con otras IES, para atención de la demanda académica de la Institución. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Direccion de programa / Oficina de Internacionalización
| Caracteristica 21: Estrategías pedagógicas. | Aplicar mas estrategias pedagógicas del programa | Implementar estrategias pedagógicas propuestas en el PEP | 50% de las estregegias implementadas según el PEP | No. de estrategias implementadas por los docentes / No. estrategias pedagogicas definidas en el PEP |  |  | Eje: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. Subprograma: Oferta de pregrados | Desarrollo de nuevos programas académicos de pregrado acordes a las necesidades del medio y a la demanda solicitada |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Dirección de programa
| Característica 22: Sistema de Evaluación de Estudiantes | Falta de retroalimentación y socializacion de notas a estudiantes | Garantizar que profesores adscritos al programa retroalimenten y socialicen las notas antes de ser subidas a plataforma SIGEDIN | 90% Del total de Docentes adscritos al programa de Contaduria Pública socialicen y retroalimenten las notas reportadas a Sigedin | % Docentes que socializan notas / 100% Docentes vinculados al programa |  |  | Eje: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) Subprograma: Oferta de pregrados | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Dirección de programa
| Característica 23: Resultados de Aprendizaje | Estudiantes desconocen el sistema de evaluacion por resultados de aprendizaje | Socializar el PEP en el componente de Evaluacion de Resultados de Aprendizaje | 90% de estutiantes socializado el PEP en el componente resultados de aprendizaje | % de estudiantes socializado el PEP / 100% estudiantes del programa matriculados |  |  | Eje: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) Subprograma: Oferta de pregrados | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Direccion del programa
| Característica 24: Competencias | Desconocimiento de los estudiantes de las Competencias definidas del PEP | Socializar el PEP en el componente de Competencias | 90% de estutiantes socializado el PEP en el componente de competencias | % de estudiantes socializado el PEP / 100% estudiantes del programa matriculados |  |  | Eje: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) Subprograma: Oferta de pregrados | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Direccion del programa
FACTOR 6: PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | Característica 27: Políticas, Estrategías y Estructura para la permanencia y la graduación. | Desconocimiento de estrategias efectivas para garantizar la permanencia y la graduacion. | Socializar las estrategias a los estudiantes sobre acciones que se pueden adelantar para disminuir la desercion y garantizar la graduación. | 50% de estudiantes del programa formados en estrategias de permanencia y graduación | % de estudiantes formados en estrategias de permanencia y graduación / 100% estudiantes del programa matriculados |  |  | Eje: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Suprograma: Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Bienestar Universitario
| Característica 28: Caracterización de Estudiantes y Sistema de Alerta Temprana. | Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas mediante caracterizacion de condiciones socioeconomicas, academicas y emocionales para idenficar factores de riesgo de desercion | Socializar los resultados de la evaluación semestral del sistema de alertas tempranas con todos los actores involucrados (estudiantes, docentes, y administrativos), a través de informes detallados, reuniones informativas | 50% de estudiantes del programa informados de los resultados de alertas tempranas | % de estudiantes informados de los resultados del sistema de alertas tempranas / 100% estudiantes del programa matriculados |  |  | Eje: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Suprograma: Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2025 |  | Bienestar Universitario
| Característica 30: Mecanismos de Seleccion. | Aumentar la pertinencia de la prueba de admisión mediante la inclusión de preguntas específicas relacionadas con las competencias y conocimientos básicos requeridos para el programa de Contaduría Pública | Diseñar e implementar un módulo adicional en la prueba de admisión que evalúe habilidades y conocimientos fundamentales relacionados con contaduría. | 100% del módulo específico para contaduría, incluído en las pruebas de adminisión. | No. de pruebas con el nuevo módulo aplicado / total de aspirantes inscritos al programa. |  |  | Eje: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). Suprograma: Permanencia y Graduación | Inmersión en la Educación Superior |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Vicerrectoria Académica
FACTOR 7: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL | Característica 31. Insercción del Programa en Contextos Académicos Nacionales e Internacionales | Evidenciar y participar de las convocatorias de movilidades nacionales e internacional para estudiantes y docentes. | Participar en los procesos de movilidades académicas | 4 procesos de movilidades realizadas | 2 movilidad realizada semestralmente | 10000000 |  | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad./ Internacionalización | Organización de actividades de movilidad académica. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | EXTENSION | Ciecyt - Director de programa
| Característica 32. Relaciones Externas de Profesores y estudiantes | Mayor cobertura en cuanto a procesos de intercambio incluir a docentes hora catedra. | Participar en procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales, incluyendo docentes cátedra | 2 docentes cátedra en proceso de intercambio de saberes con IES | Número de intercambio de conocimientos realizados / Número de intercambio de conocimientos proyectados |  |  | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad./ Internacionalización | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | EXTENSION | Ciecyt - Director de programa
| Característica 33. Habilidades Comunicativas en una segunda lengua | Fomentar el desarrollo de las habilidades en una segunda lengua. | Fortalecer la competencias en estudiantes y profesores en un segundo idioma. | 1 docentes y 1 estudiantes con movilidad cada año para el fortalecimiento de la segunda lengua nacional o internacionalmente. | Número de docentes y estudiantes con movilidad / Número de docentes y estudiantes del programa |  |  | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad / Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | EXTENSION | Ciecyt - Director de programa
FACTOR 8: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Característica 34. Formación para la Investigación, Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Creación. | Presentar las convocatorias a docentes y estudiantes del programa para todos los procesos de investagación que se plantean en el instituto para promover la vinculación de los mismos. | Vincular la comunidad académica a procesos de investigación, relacionados con semilleros, grupos de investigación y tesis. | 2 docentes y 2 estudiantes vinculados en proyectos de investigación, Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Creación. | Numero de docentes y estudiantes vinculados en proyectos / Número de docentes y estudiantes del programa |  |  | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. / Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | CIECYT | Ciecyt - Director de programa
| Característica 35. Compromiso con la Investigación, Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Creación. | Limitaciones en el acceso a recursos (financieros, tecnológicos, humanos) destinados a la investigación y la innovación. | Implementar talleres y cursos para capacitar a docentes y estudiantes para acceder a convocatorias con recursos. | 2 Talleres y cursos realizados | Número de talleres y cursos realizados / Número de talleres y cursos programados |  |  | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. / Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | CIECYT | Ciecyt - Director de programa
FACTOR 9: BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADEMICA | Característica 36. Programas y Servicios | Mejorar la divulgacion de los programas y servicios que desde bienestar universitario se ofrecen | Fomentar la participación y acceso a los programas y servicios de bienestar universitario mediante métodos de información eficaz para que estudiantes y docentes | 4 jornadas de divulgación de información sobre programas y servicios de bienestar universitarios | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) / | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | DIRECCIÓN DE PROGRAMA | Bienestar Universitario
| Característica 37. Participación y seguimiento. | Ausencia de un espacio adecuado en donde se pueda llevar a cabo los servicios y programas que brinda bienestar universitario. | Promover semestralmente espacios en el programa para que los estudiantes y docentes puedan acceder a los programas y servicios de bienestar universitario. | Generar 1 espacio por semestre para promover y participar de los servicios que oferta bienestar universitario | Número de espacios generados / Número de espacios proyectados |  |  | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) / | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | DIRECCIÓN DE PROGRAMA | Bienestar Universitario
FACTOR 10: MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE | Característica 38. Estrategias y Recursos de Apoyo a Profesores | Servicio de internet, televisores. | Gestionar el mantenimiento de televisores y servicio de internet. | Red de internet y televisores, funcionales | Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes realizadas por docentes | 7000000 |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo./Infraestructura física y tecnológica | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 | DIRECCIÓN DE PROGRAMA | Planeación - Vicerrectoria Academica
| Característica 40. Recursos Bibliograficos y de Información. | Baja asistencia de estudiantes y docentes a biblioteca. | Incentivar a estudiantes y docentes al uso de la biblioteca y material bibliográfico físico y digital existente. | Realizar jornadas "VAMOS A LA BIBLIOTECA" con docentes y estudiantes | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026 | DIRECCIÓN DE PROGRAMA Y PLANEACIÓN | Vicerrectoria Academica - Director de programa
FACTOR 11: | Característica 41 | Poner en funcionamiento el comité curricular y el comité de facultad | Generar mecanismos de vinculacion de los docentes, egresados y estudiantes al Comité Curricular | El programa académico deberá demostrar que su estructura organizacional cuenta con cuerpos colegiados, con representación de la comunidad académica | Participantes en los comites/Comunidad Academica convocada |  |  | Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Decanatura- Director de programa
| Característica 42: | Realizacion de talleres generales relacionados con los tramites administrativos | Demostrar la correspondencia entre la gestión administrativa y las orientaciones académicas de estudiantes, en relación a las políticas de gestión y administración existentes | Evidenciar la aplicación de mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del programa académico | Talleres realizados /Talleres planeados |  |  | Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Administrativa - Director de programa
| Característica 43: | Implementar un mecanismo de comunicación ente los actores de la comunidad academinca | Demostrar el impacto del uso de los sistemas y canales de información y comunicación para la gestión y mejoramiento del programa académico. | . Implementar los sistemas y canales de información y comunicación para la gestión y mejoramiento del programa académico. | Canales de comunicación en funcionamiento/Canales de comunicación propuestos |  |  | Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Vicerrectoría Administrativa
| Característica 45: | carencia de encuesta que evidencia la apreciacion de los egresados en relacion con el perfil de formacion en el ambito laboral | El programa académico deberá demostrar que dispone de recursos financieros para su funcionamiento e inversión, de acuerdo con el nivel de formación y la modalidad, así como con la naturaleza jurídica de la institución | Evidenciar la aplicación de mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa académico | Ejecución del presupuesto según la necesidad/Rubro total de presupuesto asignado |  |  | Dotación | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Vicerrectoría Administrativa
FACTOR 12: RECURSOS FISICOS Y TECNOLÓGICOS | Característica 48: Recursos Informáticos y de Comunicación. | Falta de mantenimiento, actualización y cambio de repuestos de los recursos informaticos y de comunicación. | Adquirir accesorios necesarios para el mantenimiento de los recursos informaticos y de comunicación. | 100% de los recursos informáticos y de comunicación. | No. de equipos realizado el mantenimiento / total de equipos de propiedad del ITP. | 20000000 |  | Eje: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Suprograma: Dotación. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 1 | 2027 |  | Planeación
| Característica 47: Recursos de Infraestructura Física y Tecnológica. | Adquisición de un nuevo software contable y/o financiero para el programa de Contaduría Pública | Adquiri nuevo software financiero para el desarrollo y puesta en practica del laboratorio Contable del programa. | Licencia del nuevo Software Financiero contratado | Nuevo software financiero | 150000000 |  | Eje: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026
| Característica 47: Recursos de Infraestructura Física y Tecnológica. | Aumento de infraestructura física y tecnológica | Dotación de 1 aula de informatica para el desarrollo del laboratorio Contable del programa de Contaduría Pública. | 100% de la infraestructura física y tecnológica contratada | No. de proyectos ejecutados / No. de proyectos planeados. | 200000000 |  | Eje: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. Suprograma: Infraestructura Física. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 15 | 1 | 2025 | 15 | 12 | 2026 |  | Planeación
507000000