## Hoja1
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [9 empty] | Código: F-PIN-005
|  | PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL | [9 empty] | Versión: 01 Fecha: 06-09-2019
|  | FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO | [9 empty] | Página: 1 de 1
RESPONSABLE: |  | ANGELA YOLIMA BERMEO NAVIA |  | SUPERVISOR: | JHON ANDRES CERON | APOYO A LA SUPEERVISIÓN: |  | NA | FECHA DE ELABORACION: | [5 empty] | 14 DE DICIEMBRE DE 2023
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO: |  | NA |  | CARGO: | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO: |  | NA | FECHA DE APROBACIÓN:
OBJETO: |  | Mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de los servidores publicos y contratistas del Instituto Tecnologico del Putumayo, que contribuya al cumplimiento de los objetivos y a la Politica del SST
PERÍODO: |  | 2024 |  |  | DEPENDENCIA: | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
No. | EJE ESTRATEGICO PDI | META DE RESULTADO PDI | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS | INDICADOR | UNIDAD | PRODUCTO | UBICACIÓN DEL PRODUCTO | Tiempo (Meses) | [11 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | 100% ejecutado | Estructura documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración del Plan de Trabajo Anual del SG SST | NA | 1 | Plan de trabajo anual del SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/Plan de trabajo anual de SST | bar: Tiempo (Meses) 1
|  |  |  | Revisión y actualización de la documentación del SG SST | NA | NA | Planes Manuales Política Objetivos Formatos | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | La documentación se revisará y actualizará de acuerdo a las necesidades del SG SST
|  |  |  | Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles | No. De matrices de peligros actualizada/No. De matrices programadas | N/A | Matriz de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | La documentación se revisará y actualizará de acuerdo a las necesidades del SG SST
|  |  |  | Comunicar los objetivos y la nueva Politica de SST | N/A | 1 | Registro de la activiad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Dar a conocer a todo el personal de la Institucion las responsabilidades frente al SGSST y evaluacion de las mismas. | N/A | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | induccion en SGSST | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | N/A | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | Se realizara la induccion de acuerdo a los nuevos vinculados a la Institucion | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Rendicion de cuentas SGSST | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 1 | Registro de asistencia Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Elaboracion del progrma de vigilancia epidemiologica de Conservacion Visual | NA | 1 | Programa elaborado | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6
2 |  | 100% ejecutado | EVALUACION DEL SG SST | Evaluación del SG SST | % cumplimiento de estandares mínimos | 1 | Evaluación del SG SST según Resolución 312/2019 | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Reporte de evaluación del SG SST ante el ministerio de trabajo | % cumplimiento de estandares mínimos | 1 | Evaluación del SG SST según Resolución 312/2019 | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | Se reporta la evaluacion periodo 2023 | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Auditoría interna | No. De no conformidades / No. De Items evaluados | 1 | Informe de auditoría interna del SG SST | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | Control Interno y Calidad deben programar la auditoria interna. | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Revisión por parte de la dirección | No. De no conformidades / No. De Items evaluados | 1 | Informe de revisión de la dirección al SG SST | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Seguimiento a los indicadores de gestión del SG SST | No. De indicadores cumplidos / No. Total de indicadores del SG SST | 1 | Matriz de indicadores SG SST | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 11
|  | 100% ejecutado | MEJORAMIENTO | Ejecución de los planes de mejoramiento que resulten de los procesos de inspecciones, auditorías y revisiónes internas y externas( acta Alta Direccion, rendicion cuentas copasst y ARL) | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | N/A | Seguimiento a planes de mejoramiento | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 7; Tiempo (Meses) 11
4 |  | 100% ejecutado | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CONSERVACIÓN VISUAL | Inspeccion para el mantenimiento preventivo y correctivo de lunimarias(Mocoa- Colon) | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 2 | informe de inspeccion | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Exámenes médicos ocupacionales con optometría | No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100 | N/A | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Capacitacion en prevención de patologías como presbicia, miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otras ( Mocoa- Colon) | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Divulgación de información "Tips para conservación visual" y/o pausas activas de conservacion visual | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas x 100 | 2 | Correos electrónicos y/o Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 9
|  | 100% ejecutado | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO CARDIOVASCULAR | Jornada de toma de peso y de presion arterial(Semana de la salud. | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Rumbaterapia Mocoa- Colon | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 8 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3 to Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Examenes médicos ocupaciones con enfasis Cardio Vascular (CV) | No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100 | N/A | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 9
6 |  | 100% ejecutado | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS | Pausas activas para prevención de DME (Mocoa- Colon) | No. Participantes/No. Total de personal x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4; Tiempo (Meses) 7
|  |  |  | Capacitación en ergonomía enfocado en postura sedente en oficina, posturas forzadas- Mocoa- Colon | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Inspecciones de condiciones ergonómicas | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 1 |  | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 7
|  |  |  | Examenes médicos ocupaciones con enfasis Osteo Muscular (OM) | No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100 | N/A | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 9
7 |  | 100% ejecutado | PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES | Capacitacion: como afrontar el estrés y la ansiedad( Mocoa-Colon y ampliaciones | No. Participantes/No. Total de trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Apoyo y seguimiento en la ejecución del Plan de Bienestar Social | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el PBS x 100 | N/A | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/
|  |  |  | Capacitacion: Viviendo mi proposito de via al 100% con salud y bienestar integral. | No. Participantes/No. Total de trabajadores x 100 | 1 | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Capacitacion y o taller:Comunicación y liderazgo para lograr los objetivos personales y laborales | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el PBS x 101 | 1 | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 10
8 |  | 100% ejecutado | GESTION DEL RIESGO | Revision del Plan de emergencia de la sede principal, con el COE y las Brigadas. | No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas x 100 | 1 | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Elaboración de planes de contingencia para las actividades recreativas, deportivas, culturales que se realicen en el ITP. | No. De planes realizados/No. De planes programadas x 100 | 2 | Planes de contingencia aprobados | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Socializacion del Plan de Emergencia sede principal con la comunidad ITP | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 1 | Evidencia de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Actualizacion Plan de emergencia ampliacion colon | No. De planes ejecutadas/No. Total de palnes planeadas. | 1 | Plan actualizado | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Simulacro interno | No. De simulacros ejecutadas/No. Total de simulacros planeadas. | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Capacitación en control de incendios, primeros auxilios y evacuación sede Mocoa, sub sede Colon, extenciones y centros de trabajo (Brigadistas) | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5
9 |  | 100% ejecutado | PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO | Estilos de vida saludables-senderismo- Mocoa | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Capacitacion en entornos de trabajo saludable. Mocoa- Colon | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Pausas activas | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 8; Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Jornada de fumigacion contra plagas (dengue, hormigas y comejen) | No. De jornadas ejecutadas/No. Total de jornadas planeadas. | 2 | Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4; Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Revision de orden y aseo en los puestos de trabajo. (mocoa-colon) | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 2 | Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Campañas de alimentacion saludable, una vez al mes llevar una fruta. | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 4 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 7; Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Divulgar la nueva política de Prevencion de alcohol, tabaco y spa | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 1 | Correos electrónicos | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3
10 |  | 100% ejecutado | SALUD EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL | Exámenes médicos ocupacionales de ingreso | No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100 | N/A | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Exámenes médicos ocupacionales periódicos | No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100 | N/A | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Exámenes médicos ocupacionales de retiro | No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100 | N/A | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | Cuando se presente el caso
|  |  |  | Entrega de recomendaciones con base en los resultados de los exámenes médicos ocupacionales periódicos | No. De recomendaciones entregadas / No. De recomendaciones generadas x 100 | N/A | Matriz de recomendaciones medicas ocupacionales | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4; Tiempo (Meses) 10
|  | 100% ejecutado | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Recarga y mantenimiento de extintores | No. De extintores al día/No. Total de extintores x 100 | 1 | Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 7
|  |  |  | Inspeccion de maquinas, equipos( copasst y brigadas) | No. De inspecciones ejecutadas/No. Total de inspecciones planeadas. | 1 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Inspecciones e identificacion de peligros en todas las áreas, subsedes, centros de trabajo y extensiones del ITP. | No. De instalaciones inspeccionadas / No. Total de instalaciones x 100 | 1 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Inspecciones a elementos y equipos para atención de emergencias (extintores, camillas, botiquines) brigadas de emergencia | No. De inspecciones realizadas / No. De inspecciones programadas x 100 | 1 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Capacitacion en manejo de residuos solidos. Mocoa- Colon | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Sensibilización de reporte de condiciones inseguras | N/A | 1 | Registro de la activiad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Inspecciones a contratistas de obras y otros | No. De inspecciones realizadas / No. De inspecciones programadas x 100 | 4 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 8; Tiempo (Meses) 11
12 |  | 100% ejecutado | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | Reporte de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales | No. De accidentes reportados en el año/No. Total de accidentes presentados x 100 | N/A | Reporte de ATEL | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | Los reportes de accidentes se deben hacer en el momento en que se presenta el accidente de trabajo
|  |  |  | Investigación de incidentes y accidentes de trabajo | No. De accidentes investigados en el año/No. Total de accidentes presentados x 100 | N/A | Formato de investigación ATEL | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | La investigación de accidentes se deben hacer en el momento en que se presenta el accidente de trabajo
|  |  |  | Divulgación de lecciones aprendidas | No. De divulgaciones realizadas / No. De lecciones generadas x 100 | N/A | Correos electrónicos divulgación de lecciones aprendidas | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | La divulgación de las lecciones aprendidas se realiza una vez se haya realizado la investigación de los ATEL
|  | 100% ejecutado | SEMANA DE LA SALUD, EN CONMEMORACION DEL DIA SST | Sensibilizacion del significado del dia mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Abril 28 de 2024 | N/A | N/A | Correo electronico- Facebook institucional | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Realizar semana de la Salud con participación de Toda la comunidad | N/A | N/A | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 5
|  | 100% ejecutado | COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Conformacion del COPASST | N/A | N/A | Convocatoria - acuerdo de conformacion. | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Capacitacion al copasst, en responsabilidades, en inspecciones de seguridad e investigacion de accidentes | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 7
13 |  |  |  | Acompañamiento en las reuniones y actividades del COPASST | No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas en el año X 100 | 10 | Actas de reuniones COPASST | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 10; Tiempo (Meses) 12
|  | 100% ejecutado | CCL - Comité de Convivencia Laboral | Conformacion del CCL | N/A | N/A | Convocatoria - acuerdo de conformacion. | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Capacitacion en responsabilidades y en manejos del acoso laboral | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 7
|  |  |  | Capacitacion: Empresas libres de violencia y acoso. Mocoa - colon | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 7
14 |  |  |  | Acompañamiento en las reuniones y actividades del CCL - Comité de Convivencia Laboral | No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas en el año X 100 | 3 | Actas de reuniones CCL | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 9
16 |  | 100% ejecutado | Afiliaciones a sistema general de seguridad social integral | Realizar afiliaciones al sistema general de riesgos laborales a todo el personal contratista, docentes y practicantes | N/A | N/A | Afiliaciones realizadas | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/ | [12 empty] | Se realizan a solicitud de los interesados | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 10; Tiempo (Meses) 12
|  |  | ANGELA YOLIMA BERMEO NVIA |  |  |  | JHON ANDRES CERON
|  |  | Contratista |  |  |  | Vicerrector Administrativo
Aprueba
Note on C12: De acuerdo al plan de desarrollo Institucional (ejes estrategicos, componentes, programas, subprogramas)
Note on E12: USUARIO: Actividades de acuerdo al contrato "ACTIVIDADES ESPECIFICAS"
Note on K12: SGC: marcar los meses en los que ejecutará las actividades y/o entregará productos

## Hoja2
1500
4500000