## Hoja1
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [9 empty] | Código: F-PIN-005
|  | PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL | [9 empty] | Versión: 01 Fecha: 06-09-2019
|  | FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO | [9 empty] | Página: 1 de 1
RESPONSABLE: |  | YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO |  | SUPERVISOR: | JHON ANDRES CERON | APOYO A LA SUPEERVISIÓN: |  | NA | FECHA DE ELABORACION: | [5 empty] | 15 de Diciembre de 2024
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO: |  | NA |  | CARGO: | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO: |  | NA | FECHA DE APROBACIÓN: | [5 empty] | 30 de enero de 2025
OBJETO: |  | Garantizar la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de los requisitos legales aplicables, fortaleciendo la cultura de autocuidado y brindando seguridad y salud a todos los miembros de la comunidad educativa de la institución.
PERÍODO: |  | 2025 |  |  | DEPENDENCIA: | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
No. | EJE ESTRATEGICO PDI | META DE RESULTADO PDI | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS | INDICADOR | UNIDAD | PRODUCTO | UBICACIÓN DEL PRODUCTO | Tiempo (Meses) | [11 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | 100% ejecutado | Asignacion de recursos para el sistema de gestion de seguridad y salud en elt trabajo | Contratacion del responsable del SG SST con licencia en SST vigente y curso de 50/20 horas en el SG SST | NA | 1 | Contrato de profesional en SST y soportes de formacion, licencia en SST y curso 50/20 hras en SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Vicerrectoria Administrativa | bar: Tiempo (Meses) 1
|  |  |  | Comuncacion de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo | NA | 1 | Correo de comunicación de responsabilidades en SST de acuerdo al rol dentro de la institucion | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 7 to Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Asignacion de recursos para la ejecucion del SG SST | % de ejecucion del presupuesto asignado | 1 | Programacion de ejecucion de recursos para el SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Vicerrectoria Administrativa/Presupuesto | bar: Tiempo (Meses) 1
|  |  |  | Afiliaciones al sistema general de riesgos laborales | No. de afiliaciones realizadas | 1 | Soportes de afiliaciones a ARL | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: TH /Profesional SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 7 to Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Acompañamiento al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | No. de reuniones realizadas con el COPASST | 10 | Actas de reuniones de COPASST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | capacitacion al copasst | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Acompañamiento al comité de convivencia laboral | No. de reuniones realizadas con el CCL | 4 | Registro de asistencia Informe de la actividad | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 8; Tiempo (Meses) 11
2 |  | 100% ejecutado | Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo | Elaborar el programa de capacitacion en SST para la vigencia 2025 | NA | 1 | Programa de capacitacion en SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1
|  |  |  | Realizar capacitaciones, induccion y re induccion en seguridad y salud en el trabajo | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas x 100 | 1 | Registro de asistencia Informe de la actividad | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Verificar la capacitacion en 50/20 horas en SST por parte del responsable del SG SST | NA | 1 | soportes de capactacion 20/50 horas en SST del responsable del SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1
4 |  | 100% ejecutado | Gestion integral del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Publicacion y comunicación de la politica de SST | NA | 1 | Correo y publicacion de politica de SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Publicacion, comunicación y verificacion de los objetivos de SST | NA | 1 | Correo y publicacion de objetivosa de SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Realizar la evaluacion del SG SST y realizar el reporte a la ARL y Mintrabajo respectivamente | % de cumplimiento de estandares minimos del SG SST | 1 | Evaluacion del SG SST y certificacion de ARL Reporte all Ministerio de Trabajo | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1; Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Elaborar el plan anual de SG SST y realizar seguimiento | % de cummplimiento del plan anual del SG SST | 1 | Plan anual del SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1
|  |  |  | Realizar la rendicion de cuentas del SG SST a los directivos de la institucion} | NA | 1 | Listado de asistencia Acta de reunion | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Revisar y actualizar la matriz legal en SST aplicable a la instiucion | NA | 1 | Matriz legal actualizada a 2025 | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | recopilar las evidencias de las comunicaciones en SST | NA | 1 | Evidencias de circulares, resoluciones, oficios, correos, entre otros | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Apoyar en la revision de los requisitos de SST para adquisiciones, contratacion de proveedores y contratistas | No. de revisiones realizadas/No. de revisiones programadas x 100 | 1 | Informe de revisiones realizadas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Realizar la evaluacion de impactos internos y externos del SG SST | NA | 1 | Informe de evaluacion de impactos internos y externos | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  | 100% ejecutado | Gestion de la salud | Realizar el perfil sociodemografico de la poblacion laboral de la institucion | NA | 1 | Perfil sociodemografico del ITP 2025 | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Realizar actividades de promocion y prevencion (riesgo psicosocial, biologico, biomecanico) | No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas x 100 | 4 | Infome de actividades realizadas Listados de asistencia | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4 to Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 8 to Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Informar sobre los perfiles de cargo de los empleados a la IPS contratada para examanes medicos ocupacionales | NA | 1 | oficio de informacion sobre los perfiles de cargo a la ips encargada de realizar las evaluaciones medicas ocupacionales | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Programar la realizacion de evaluaciones medicas ocupacionales de los empleados y docentes de planta | No. de evaluaciones medicas ocupacionales realizadas/No. progrmadas x 100 | 1 | ordenes medicas conceptos medicos emitidos por la ips | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | comunicar sobre las restricciones y recomendaciones a los empleados como resultado de los examanes medicos ocupacionales | No. de empleados informados/No. total de empleados con evaluaciones medicas realizadas x 100 | 1 | oficios de informe sobre recomendaciones y restricciones medicas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Promover los estilos de vida saludables en prevencion del consumo de alcohol, tabaco y SPA | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas x 100 | 3 | Informes de actividades realizadas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 7; Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Realizar seguimiento a la disponibilidad y buen uso de agua potable, servisios sanitarios y la disposicion de residuos | NA | 1 | Informe de la activdad | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Verifiar la adaucada disposicion final de residuos | NA | 1 | Informe de la activdad | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Realizar el reporte de ATEL | No. de ATELreportados en el año | 1 | Reportes de ATEL | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Ralizar la investigacion de ATEL | No. de investigaciones realizadas/No. de accidentes registrados x 100 | 1 | Informe de investigacion de ATEL | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Llevar el registro y analisis estadistico de ATEL | NA | 1 | Informe del analisis estadistico de ATEL | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Ralizar la medicion de la frecuencia de accidentalidad | No. de AT en el mes/No. de trabajadores en el mes x 100 | 1 | Ficha tecnica del dicador con la Interpretacion del indicador | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Realizar la medicion de severidad de accidentalidad | No. de dias de incapacidad por AT en el mes + No. dias cargados en el mes/No. de trabajadores en el mes x 100 | 1 | Ficha tecnica del dicador con la Interpretacion del indicador | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Realizar la medicion de la mortalidad de la accidentalidad | No. de AT mortalesen el año/Total de AT en el año x 100 | 1 | Ficha tecnica del dicador con la Interpretacion del indicador | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Realizar la medicion de la prevalencia de las EL | No. de casos nuevos y antiguos de EL en el año/Promedio de trabajadores en el año x 100.000 | 1 | Ficha tecnica del dicador con la Interpretacion del indicador | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Realizar la medicion de la incidencia de las EL | No. de casos nuevos de EL en el año/Promedio de trabajadores en el año x 100.000 | 1 | Ficha tecnica del dicador con la Interpretacion del indicador | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Llevar el registro de ausentismo laboral por causa medica | No de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes/ No. de dias de trabajo programados en el mes x 100 | 1 | Ficha tecnica del dicador con la Interpretacion del indicador | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
6 |  | 100% ejecutado | Gestiion de peligros y riesgos | Identificacion de peligros y actualizacion de matriz IPERDEC | NA | 1 | Matriz IPERDEC Actualizada a 2025 | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 7
|  |  |  | Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los resultados de la identificacion de peligros | NA | 1 | Informe de mediciones ambientales 2025 | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Implementar las medidas preventivas para el control de los peligros/riesgos identificados | No. de medidas preventivas implmentadas/No. total de medidas preventivas programadas x 100 | 1 | Informe de medidas preventivas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Verificar la implementacion de las medidas de prevenccion y control de los peligros / riesgos | NA | 1 | Informe de medidas preventivas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Elaboracion de procedimientos, instructivos, protocolos, fichas, etc | No de procedimientos, instructivos, protocolos, fichas entre otros, elaboradas | 1 | Documentos soportes | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4; Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Realizar inspecciones a instalaciones, equipos, herramientas, empresas contratistas. | No. de inspecciones realizadas/No. de inspecciones programadas x 100 | 2 | Informe de inspecciones realizadas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Verificar el mantenimiento de las instalaciones, equipos, herramientas, entre otros | NA | 1 | Informe de revisiones realizadas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 6
7 |  | 100% ejecutado | Gestion de amenazas | Elaborar y socializar el plan de emergencias institucional | NA | 1 | Informe de la actividad Listado de asistencia | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Consolidar el plan de ayuda mutua con las instituciones coadyudantes | NA | 1 | Plan de ayuda mutua | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Conformar el Sistema Comando incidente y sus ferzas de tarea | NA | 1 | Convocatoria Listado de asistencia Acta de reunion | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Programar el simulacro de emergencias institucional | No. de participantes Tiempo de respuesta | 1 | Informe de la actividad | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Capacitar los integrantes de las fuerzas de tarea en temas de emergencias (incendios, evacuacion y primeros auxilios) | No. de participantes/No. total de integrantes x 100 | 1 | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 10
8 |  | 100% ejecutado | Verificacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | realizar el seguimiento a los indicadores del SG SST | NA | 1 | Informe de analisis estadistico de los indicadores del SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Programar con el copasst la auditoria interna al SG SST | NA | 1 | Acta de reunion del COPASST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Realizar la revision por la direccion al SG SST al final de la presente vigencia | NA | 1 | Acta de reunion de revision por la direccion al SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Realizar la auditoria interna al SG SST | NA | 1 | Informe de auditoria interna al SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 5
9 |  | 100% ejecutado | Mejoramiento | Definir las acciones correctivas y preventivas | No. Acciones correctivas y preventivas encontradas en el año | 1 | Matriz de Acciones correctivas y preventivas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Implementar las acciones de mejora conforme a los resultados de la revision por la direccion | NA | 1 | Informe de seguimiento a las acciones implemenatadas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Implemenar acciones de mejora con base en la investigacion de ATEL | NA | 1 | Informe de seguimiento a las acciones implemenatadas | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 12
|  |  |  | Elaborar planes de mejoramiento e implementacion de medidas y acciones correctivas solicitadas por las autoridades y la ARL | NA | 1 | Planes de mejoramiento e informe de implementacion de los mismos | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [12 empty] | Responsable: Profeional de SST | bar: Tiempo (Meses) 12
|  |  | YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO |  |  |  | JHON ANDRES CERON
|  |  | Prof SST - Contratista |  |  |  | Vicerrector Administrativo
|  |  | Elaborado por: |  |  |  |  | Aprueba
Note on C12: De acuerdo al plan de desarrollo Institucional (ejes estrategicos, componentes, programas, subprogramas)
Note on E12: USUARIO: Actividades de acuerdo al contrato "ACTIVIDADES ESPECIFICAS"
Note on K12: SGC: marcar los meses en los que ejecutará las actividades y/o entregará productos

## Hoja2
1500
4500000