## POA
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [22 empty] | Código: F-PIN-001
|  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Versión: 04 Fecha: 27-08-2025
Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad.
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [22 empty] | Página: 1 de 1 | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad.
Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2 de diciembre de 2025 |  |  |  |  | DEPENDENCIA: |  | Planeacion | [7 empty] | Vigencia | [7 empty] | 2026 | Sin interpretación definida.
Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad.
No. | UBICACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2030 (PDI) |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO PDI | META VIGENCIA | Indicador PDI | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Tipo de indicador | Indicador Actividades | Interpretación de Indicador | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | TIEMPO | [11 empty] | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| EJE | PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Programas académicos | Oferta de pregrados | Desarrollo de nuevos programas académicos de pregrado acordes a las necesidades del medio y a la demanda solicitada | 2 | Nuevos programas aprobados de pregrado | Diseñar y elaborar los documentos maestros de programas académicos. | Gestión | No. De programas cargados/total de programas diseñados | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
[7 empty] | Cargar y validar la información de los nuevos programas en la plataforma Nuevo SACES. | Gestión | 100% de programas cargados | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Jun to TIEMPO Ago
[7 empty] | Atender y responder las observaciones o requerimientos de completitud realizados por los entes correspondientes. | Gestión | 100% de solicitudes atendidas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
[7 empty] | Realizar el estudio de pertinencia y elaborar el documento maestro para los nuevos programas de la Facultad de Ingeniería. | Gestión | 100% de solicitudes atendidas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Facultad de Ingeniería | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
|  |  | Oferta Posgradual | Desarrollo de nuevos programas académicos de posgrado acordes a las necesidades del medio y a la demanda solicitada | 2 | Nuevos programas aprobados de posgrado | Gestionar el cargue y validación de los nuevos programas en la plataforma Nuevo SACES. | Gestión | No. De programas cargados/total de programas diseñados | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
[7 empty] | Atender y responder los requerimientos de completitud emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. | Gestión | 100% de programas cargados | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Jun to TIEMPO Ago
[7 empty] | Coordinar y ejecutar el proceso de visita de Pares Académicos para la evaluación de los programas | Gestión | 100% de solicitudes atendidas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
[7 empty] | Realizar el estudio de pertinencia y elaborar el documento maestro para los nuevos programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería. | Gestión | 100% de solicitudes atendidas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Facultad de Ingeniería | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
|  |  | Oferta por convenio /pregrado/postgrado | Elaboración y desarrollo de convenios, con otras IES, para atención de la demanda académica de la Institución. | 1 | Numero de convenios realizados | Realizar la gestión necesaria para el establecimiento y formalización de nuevos convenios con otras Instituciones de Educación Superior orientados al desarrollo de programas de pregrado. | Gestión | Numero de convenios realizados | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
|  | Pruebas Saber Pro y Saber T y T | Capacitación | Diseño y desarrollo de cursos de fortalecimiento de competencias para presentar las pruebas Saber Pro y Saber T yT. | 2 | Número de cursos realizados | Diseñar y desarrollar cursos de fortalecimiento de competencias para la preparación de estudiantes en las pruebas Saber Pro y Saber TyT | impacto | numero de cursos realizados | Sin interpretación definida. | Autoevaluación | bar: TIEMPO May
|  |  | Simulacro | Diseño y desarrollo de simulacros para el fortalecimiento de competencias de los estudiantes cuando presenten la pruebas Saber Pro y Saber T y T. | 2 | Número de simulacros realizados | Analizar los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT de los programas académicos ofertados en las sedes de Mocoa y Colón. | impacto | documento | Sin interpretación definida. | Autoevaluación | bar: TIEMPO May
[7 empty] | Aplicar simulacros mediante el software de evaluación de pruebas Saber Pro y Saber TyT | impacto | numero de simulacros programados /numero de simulacros realizados | Sin interpretación definida. | Autoevaluación | bar: TIEMPO May
|  | Autoevaluación y acreditación | Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. | 2 | Informe de autoevaluación institucional | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional de las sedes Mocoa y Colón. | Logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Jul
|  |  | Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. | 9 | Informe de autoevaluación de programas académicos | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos del municipio de Mocoa: Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Forestal, Administración de Empresas y Contaduría Pública. | logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Ago
[7 empty] | Elaborar informes de cumplimiento de los planes de mejoramiento de los programas académicos de Mocoa y Colón. | logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Sep
[7 empty] | Aplicar el modelo de autoevaluación para el programa de Gastronomía y la Especialización en Talento Humano. | Gestión | informe | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Sep
|  |  | Acreditación de Programas | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas | 2 | acreditación de programas | Realizar reuniones del Comité Institucional de Autoevaluación para la definición del programa acreditable. | Gestión | numero de reuniones realizadas /numero de reuniones programadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Oct
[7 empty] | Elaborar el documento de condiciones iniciales para el proceso de acreditación. | Gestión | documento | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
[7 empty] | Radicar la apreciación de condiciones iniciales del programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos. | Gestión | radicación 100% | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Autoevaluación | bar: TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
[7 empty] | Diseñar rúbricas de evaluación que integren los resultados de aprendizaje. | calidad | rubricas validadas por consejo académico | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Facultad de Ingeniería | bar: TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
|  | Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad | Certificación de procesos | Certificación de procesos institucionales | 0 | Numero de certificaciones obtenidas | Realizar diagnóstico inicial de los procesos frente a los requisitos de la norma ISO 9001, a partir del numeral 4. | Gestión | Diagnostico realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | SGC | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Mar
[7 empty] | Elaborar inventario documental de cada proceso (manuales, procedimientos y formatos) en el repositorio del SGC. | Gestión | inventario realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | SGC | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO May
[7 empty] | Capacitar al personal en fortalecimiento de la cultura de calidad. | Logro | capacitaciones realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | SGC | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Ago
[7 empty] | Gestionar la formación y certificación de auditores internos. | Eficiencia | auditores formas | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | SGC | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
|  |  | FURAG | Seguimiento a FURAG | 70% | Calificación del furag | Ejecución del plan de acción MIPG | Eficiencia | Ejecución al 100% | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Planeacion | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
[7 empty] | Realizar el diligenciamiento de FURAG de la vigencia 2025 | Gestión | Diligenciamiento realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Planeacion | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun
2 | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Comunidad profesoral Potencialidades humanas | Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor profesoral | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. | 60 | Número de estímulos, incentivos y reconocimientos | Reconocer y otorgar incentivos a docentes investigadores por su producción y contribución académica. | logro | No. De incentivos entregados/NO. De incentivos programados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[7 empty] | Otorgar reconocimientos a docentes por su sobresaliente desempeño en la labor académica y trayectoria profesoral. | logro | No. De incentivos entregados/NO. De incentivos programados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | VICERRECTORIA ACADEMICA- DECANATURAS | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático. | 1 | Una actualización anual del estatuto Docente | Realizar revisión, análisis y actualización del Estatuto Profesoral y proponer los ajustes pertinentes. | Gestión | documento | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | VICERRECTORIA ACADEMICA- DECANATURAS | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Mejoramiento salarial | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad Profesoral incluyendo a lo Profesores hora catedra. | 4 | Evidencias de gestión | Elaborar la necesidad de vinculación de docentes ocasionales | Gestión | Acto administrativo elaborado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  | Desarrollo profesoral | Formación pos gradual | Formación pos gradual a la comunidad de profesores del Uniputumayo | 1 | Numero de profesores con formación pos gradual | Dar continuidad al proceso de formación posgradual de un docente | logro | 1 docente | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | VICERRECTORIA ACADEMICA- DECANATURAS | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Capacitación Profesoral | Capacitación continua a la comunidad de profesores del Uniputumayo, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación | 10 | Numero de capacitaciones | Promover la participación de los docentes en las actividades definidas dentro del plan institucional de capacitación y formación. | logro | No de profesores capacitados/no. De profesores convocados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | VICERRECTORIA ACADEMICA- DECANATURAS | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Ampliación de la planta Profesoral. | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral | 48 | Numero de profesores de tiempo completo | Elaborar la justificación y requerimiento institucional para la vinculación de docentes ocasionales. | logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | VICERRECTORIA ACADEMICA- DECANATURAS | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Gestionar la vinculación de profesores bajo la modalidad de ocasionalidad. | logro | no. De docentes vinculados/ no. De docentes convocados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | TALENTO HUMANO | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Gestionar la vinculación de docentes de tiempo completo en modalidad de carrera. | logro | no. De docentes vinculados/ no. De docentes convocados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | TALENTO HUMANO | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
3 | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. | Desarrollo científico, tecnológico y formativo | Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. | 20 | Indicador/Número de personas vinculadas/línea base 20 | Participación en el Congreso Nacional e Internacional de Investigadores de la Amazonía Diálogo de la Cultura Amazónica, con representación de grupos y semilleros de investigación. | Logro | Participación de 8 ponentes internacionales(propuestos 1 por cada programa académico)para la Semana de Investigación. /(Participación de los docentes de cultura Amazónica de cada programa). | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO May
[7 empty] | Desarrollo de talleres para el fortalecimiento investigativo: Taller – Analítica de datos Taller – Producción científica | Logro | Realización de 3 eventos de apropiación social del conocimiento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Ago
[7 empty] | Elaboración y ejecución de la Convocatoria de Bolsa Concursable 2026, orientada al financiamiento interno de proyectos para grupos y semilleros de investigación. | Logro | convocatoria elaborada | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
[7 empty] | Diseño y publicación de la Convocatoria – Banco de elegibles para proyectos y actividades investigativas. | Gestión | Participación de al menos 2 proyectos por semillero d de cada programa para el Encuentro de semilleros institucional | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Mar
[7 empty] | Convocatoria para la creación y actualización de semilleros de investigación, estimulando la participación estudiantil y docente. | Logro | actualización de bases de datos de investigaciones | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Mar
[7 empty] | Participación en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación – Redcolsi y en el Encuentro Nacional. | Logro | Participación de al menos 2 proyectos por semillero d de cada programa para el Encuentro de semilleros institucional | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Clasificación de modalidades de grado según lineamientos institucionales. | Logro | Actualización de bases de datos de opciones de grado | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  | Alianzas estratégicas | Generación de alianzas estratégicas con los sectores productivos, académico y social. | 4 | Generación de alianzas estratégicas con los sectores productivos, académico y social/línea 10 alianzas/meta 32 alianzas en los 8 años | Presentación de proyectos de investigación interinstitucionales a diferentes convocatorias externas. Alianzas para la elaboración y ejecución de proyectos de investigación interinstitucional. | Impacto | Convenios realizados para el fomento de la investigación y la académica | Sin interpretación definida. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  | Categorización | Categorizar la productividad científica y académica de los grupos de investigación, investigadores y/o revistas avalados por la institución. | Publicación de al menos 1 artículo por programa académico a los que pertenezca el grupo. | Número de categorizaciones | Artículos en revista indexada para el grupo GRAM(producidos por los docentes de la institución) | Gestión | Documento del estado de la investigación en el Uniputumayo | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Nov
[7 empty] | Publicación de al menos un artículo por programa académico vinculado, promoviendo la producción científica institucional en revistas indexadas, con especial enfoque en el grupo La Tulpa (producidos por los docentes de la institución) | Gestión | Documento del estado de la investigación en el Uniputumayo | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT
[7 empty] | Publicación de al menos un artículo por programa académico vinculado, promoviendo la producción científica institucional en revistas indexadas, con especial enfoque en el grupo VIRTUALAB. | Gestión | Documento del estado de la investigación en el Uniputumayo | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Nov
[7 empty] | Vinculación de al menos 1 docente por facultad como asesor de trabajos de grado de maestría y/o doctorado | Gestión | convocatoria | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
[7 empty] | Participación con al menos un producto de investigación por programa académico en cada edición de la revista institucional IRCAM, garantizando el lanzamiento de dos números durante el periodo. | Calidad | revista operando | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Oct
4 | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Extensión | Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. | 3 | Participaciones anuales | Participación en redes (Redune-RedUlades)-liderar el comité de la ORMET-RUNADE(Red de Universidades Amazónicas y Europeas) | Gestión | Participación en 4 mesas, comités, redes o nodos | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Organización de actividades de movilidad académica. | 20 | Número de movilidades realizadas | Realizar una movilidad Nacional por facultad y una internacional por año | Gestión | Participación de 1 docente en la convocatoria de banco de elegibles (por programa académico) | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  |  | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. | 5 | Número de intercambio de saberes | Realizar clases espejo con IES a nivel Nacional e Internacional; participar en dos diplomados internacionales en alianza con las redes de internacionalización; desarrollar estrategias para la internacionalización del currículo. | Gestión | Proponer y desarrollar al menos 1 clase espejo por programa. -Proponer 1 docente para un módulo en alianza con una red para el desarrollo de un diplomado Internacional por facultad - Vincular a los docentes de la cátedra cultura amazónica a las estrategias que se implementen desde la oficina de Extensión y proyección social, con miras a la internacionalización del currículo | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. | 5 | Número de docentes y estudiantes movilizados | Realización del evento "Stand del Mundo" como estrategia institucional de integración cultural | Gestión | Vinculación de los programas académicos con al menos 2 stand para el evento "Stand del mundo". | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Creación del Centro de Idiomas y oferta de cursos de inglés en los niveles A1, A2 y B1. | Gestión | Vinculación de al menos el 50% de los estudiantes próximos a graduarse en los cursos de inglés de la institución. | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Educación continua | Ejecución del plan de educación continuada, por programa académico. | 30 | Número de ofertas de educación continua realizadas | Elaborar el plan de educación continua para los programas académicos. | Gestión | Planificar y ejecutar los cursos, talleres y/o diplomados(diferentes a los ofertados como opción de grado) por programa académico | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Promocionar las ofertas de educación continua institucionales. |  |  |  | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | Ejecutar ofertas de educación continua articuladas con el sector productivo. |  |  |  | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | Desarrollar talleres y cursos de capacitación dirigidos a docentes y estudiantes. |  |  |  | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | Actualizar el diagnóstico anual de necesidades de formación del sector productivo. |  |  |  | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  | Proyección social | Actividades de servicio comunitario | Proyectos de aula | 40 | Número de proyectos de aula ejecutados | Realizar el seguimiento y documentar los proyectos de aula que presentan los programas académicos | Gestión | Desarrollar 3 proyectos de aula por programa académico | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Responsabilidad social universitaria | 10 | Número de actividades realizadas (Horas sociales mas actividades de responsabilidad social) | Desarrollar proyectos de horas sociales | Gestión | Proyectos de servicio comunitario/Horas sociales. Desarrollar 1 proyecto por programa académico (horas sociales) | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Desarrollar la convocatoria para la financianciación interna de proyectos de proyección social | Calidad | Proyectos de proyección social (convocatoria interna) | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Realizar acciones de responsabilidad social universitaria | Gestión | Dinamizar los proyectos de responsabilidad social universitaria (PIRI-UNIPUTUMAYO) | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Realizar la XIX feria de emprendimiento | Gestión | Vincularse a la feria de emprendimiento con mínimo 5 emprendimientos por programa académico | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Desarrollar capacitaciones que permitan fortalecer los emprendimientos ganadores de la feria XVIII | Gestión | Desarrollar 2 capacitaciones para fortalecer los emprendimientos ganadores en la feria XVIII | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | CIECYT | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
5 | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Gobierno Institucional y transparencia | Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución | 8 | Numero de proceso de sensibilización realizadas | Generar diferentes espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales | Eficiencia | No de proceso de sensibilización Programados / No de proceso de sensibilización realizadas | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Rendición de cuentas | Aplicación de estrategias mejoradas para la divulgación del proceso de rendición de cuentas. | 4 | Numero de canales de divulgación | revisión y actualización del plan de márketing institucional que contenga estrategias para la divulgación del proceso de rendición de cuentas. | Gestión | Plan elaborado y ejecutado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Comunicaciones | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información | 2 | Numero de documentos entregados | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información - Documentar semestralmente el impacto que tiene los diferentes canales de comunicación en la ampliación de la cobertura | Impacto | Impacto documentado | Sin interpretación definida. | Comunicaciones | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[5 empty] | 2 | Numero de documentos entregados | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información - Documentar semestralmente la apreciación por parte de los miembros de la comunidad académica los procesos y mecanismos de comunicación institucional | Impacto | Impacto documentado | Sin interpretación definida. | Comunicaciones | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  | Atención al ciudadano | Implementación de herramienta para el fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano. | 0 | Numero de herramientas implementadas | Realizar un estudio referente a las necesidades requeridas en relación a la atención al ciudadano. | Gestión | Estudio realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Atención al ciudadano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Definir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la herramienta (flujos de PQRS, tipos de usuarios, seguridad). | Calidad | Documentos identificados | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Atención al ciudadano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Elaborar y tramitar los Términos de Referencia (TDR) técnicos y financieros para la adquisición o desarrollo del software. | Gestión | Porcentaje de avance | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Atención al ciudadano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor administrativo | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria del personal administrativo | 10 | Numero de estímulos, incentivos y reconocimientos | Reglamentación de la política de talento humano relacionada al eje de Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor ADMINISTRATIVO | Logro | Política reglamentada | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Talento Humano | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Otorgar reconocimientos, incentivos y estímulos a administrativos | Gestión | Reconocimiento otorgado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  |  | Capacitación y formación del personal Administrativo | 10 | Numero de capacitaciones | Actualización del plan anual de capacitaciones institucional | Gestión | Plan actualizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | ejecutar el plan anual de capacitaciones institucional | Calidad | Plan ejecutado en 100% | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Talento Humano | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Informe de ejecución del plan anual de capacitaciones | Logro | Informe realizado | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[5 empty] | 1 | No.Numero de personas programadas para ser formadas / No Numero de personas formadas | Gestionar el proceso de formación al personal administrativo en estudios de pre y posgrado | Gestión | Personal administrativo en proceso de formación. | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  | Gestión documental | Documentación e implementación del proceso de gestión documental | 1 | Cumplimiento del PINAR anualmente | Revisar, actualizar y ejecutar el Plan institucional de archivo | Gestión | plan actualizado y ejecutado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Archivo | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Revisar, actualizar y ejecutar el Plan de Conservación Documental | Gestión | plan actualizado y ejecutado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Archivo | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Revisar, actualizar y ejecutar el Plan de Preservación Digita | Gestión | plan actualizado y ejecutado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Archivo | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Sistemas de información institucional | Diseñar e implementar los sistemas de información institucionales | 1 | EL documento Diseñado | Realizar un diagnóstico para identificar los sistemas de información institucional | Impacto | Diagnostico realizado | Sin interpretación definida. | TIC | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | elaborar e implementar el modulo 1 del software de ventanilla única institucional | Gestión | software implementado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | TIC | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  | Medios educativos | Dotación | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. | 2 | Las dotaciones de los medios educativos realizadas | Elaborar los perfiles de proyecto para la dotación de laboratorios, biblioteca, salas de cómputo y jardín botánico. | Gestión | documento | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Vicerrectora académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de los servicios de la biblioteca para identificar satisfacción, necesidades bibliográficas y tecnológicas de los usuarios de los programas académicos. | Gestión | documento | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Vicerrectora académica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Realizar diagnóstico y actualización de colecciones de libros, revistas y recursos digitales, alineados con los nuevos programas académicos de pregrado y posgrado. | Gestión | documento | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Vicerrectora académica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Adquirir equipos de cómputo para las salas académicas en la ampliación Colón. | logro | No equipos adquiridos/no. Equipos Planeados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Vicerrectora académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Adquirir recursos bibliográficos de autores locales y autoras mujeres para la biblioteca. | logro | No libros adquiridos/no. libros Planeados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Adquirir reactivos, insumos, instrumentos y equipos para las prácticas académicas. | logro | No reactivos adquiridos/no. reactivos Planeados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instrumentos de los laboratorios en las sedes Mocoa y Sibundoy. | Gestión | documento | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | dotación y modernización de Bienestar universitario que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades propias del área | logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Dotar a la biblioteca de discos duros para ampliar la capacidad de los computadores e instalar software académico. | logro | No discos duros adquiridos/no. Discos duros Planeados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  | Infraestructura física y tecnológica | Infraestructura Física | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 1 | Cumplimiento del plan de Infraestructura | Consultoría para adecuación y dotación de las aulas del coliseo para que se utilicen como el área de bienestar universitario | Logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Revisión y actualización del plan de infraestructura física 2026 | Gestión | Plan elaborado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Planeación y Rectoría | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Ejecución del plan de infraestructura física 2026 | Gestión | plan ejecutado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Planeación y Rectoría | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | Informe de ejecución del plan de infraestructura física 2026 | Gestión | Documento realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Planeación y Rectoría | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Infraestructura Tecnológica | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 1 | Cumplimiento del plan de Infraestructura tecnológica | Revisar, actualizar y ejecutar el plan de infraestructura tecnológica (PETI), acorde a las necesidades identificadas | Gestión | plan actualizado y ejecutado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | TICS | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
6 | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Desarrollo Humano | Arte y Cultura | Representación institucional en el ámbito arte y cultura | 3 | Numero de encuentros culturales | Elaborar la resolución para la suscripción de la UniPutumayo a ASCUN | Logro | Resolución | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb
[7 empty] | Realizar la III Y IV convocatoria correspondientes para la conformación de los grupos institucionales con fines de representación estudiantil local, departamental y nacional. | Logro | Resolución | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Jul to TIEMPO Ago
[7 empty] | Realizar los proceso y procedimientos de calidad necesarios para reglamentar las representaciones estudiantes a nivel local, departamental y nacional. | Logro | formatos | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr
[7 empty] | Representar a la institución en eventos artísticos culturales a nivel nacional | Logro | Numero participantes / Numero de eventos programados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Formación artístico cultural | 10 | Numero de actividades formativas culturales realizadas | Realización de talleres y o cursos de formación Artística a los grupos y a los usuarios interesados y a los estudiantes que se inscriban en deporte formativo en las diferentes modalidades artístico Culturales en las Modalidades de: Danzas folclóricas, danzas investigativas, danza callejera , música y guitarra | logro | Numero de talleres/cursos Programados / Numero de talleres realizados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de la participación | impacto | documento | Sin interpretación definida. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollo de eventos culturales internos | 15 | Numero de eventos culturales desarrollados | Conmeracion del día del estudiante | logro | evento realizado | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Semana Universitaria | logro | Numero de eventos Programados / Numero de eventos realizados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr
[7 empty] | Realizar concursos Culturales en Mocoa y Colon | logro | Numero de concursos Programados / Numero de concursos realizados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO May
[7 empty] | Realizar Actividades Lúdico Formativas y culturales | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de la las actividades de del área de Arte y Cultura. | impacto | documento | Sin interpretación definida. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Sep to TIEMPO Nov
[7 empty] | Generar campañas informativas a todo nivel para la participación de los estudiantes y docentes en las actividades y programas de Bienestar Universitario | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO May; TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
|  |  |  | Dotación para el fortalecimiento del arte y la cultura | 1 | Numero de dotaciones realizadas | Consultoría para adecuación y dotación de las aulas del coliseo para que se utilicen como el área de bienestar universitario | Logro | documento | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  | Recreación y deporte | Representación institucional deportiva | 3 | Numero de encuentros deportivos | Elaborar actos administrativos que sean necesarios para las representaciones estudiantil en el área de deportes | Logro | Actos administrativos | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar las convocatorias correspondientes para la conformación de los grupos institucionales con fines de representación estudiantil local, departamental y nacional . | Logro | convocatoria | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Representar a la institución en eventos Nacionales | Logro | No. De stdauintes participantes/no. De stdauintes convocados | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de la participación | impacto | documento | Sin interpretación definida. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Formación deportiva | 8 | Numero de actividades formativas deportivas realizadas | Realización de talleres y / cursos de formación deportiva a en las modalidades de voleibol, baloncesto, tenis de mesa, atletismo futbol de salón en la sede de Mocoa , a los usuarios interesados y a los estudiantes que se inscriban en deporte formativo | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar entrenamientos Deportivos la preparación física, técnica y táctica de los seleccionados conformados mediante convocatoria en Mocoa y en la Ampliación Colon | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realización de talleres y / cursos de formación deportiva a en las modalidades de voleibol,, atletismo y futbol de salón en la Ampliación Colon , a los usuarios interesados y a los estudiantes que se inscriban en deporte formativo | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Generar campañas informativas a todo nivel para la participación de los estudiantes y docentes en las actividades y programas de Bienestar Universitario | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollo de eventos deportivos y recreativos | 10 | Numero de eventos deportivos desarrollados | Realizar campeonatos deportivos en las modalidades de voleibol, futbol de salón, baloncesto, boliranas, tenis de mesa en Mocoa | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar la carrera atlética "corre por tu bienestar". En Mocoa y en la ampliación Colón | logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Dotación para recreación y deporte | 1 | Numero de dotaciones realizadas | Consultoría para adecuación y dotación de las aulas del coliseo para que se utilicen como el área de bienestar universitario | Logro | docuemnto | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  | Salud | Prestación del servicio de medicina general, psicología y odontología permanente en sede y ampliaciones | 1500 | Numero de personas atendidas | Atención de la comunidad académica en medicina general, psicología y odontología | Logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar en articulación con otras instituciones prestadoras del servicios de salud campañas de medicina | Gestión | no. De alianzas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Campañas preventivas para fomentar la salud en general | 15 | Numero de campañas realizadas | Generar campañas especiales de protección específica de la salud, dirigidos a la prevención de situaciones de riesgo y/o patologías presentadas en la comunidad universitaria | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar Jornadas que promuevan la salud en general | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar Jornadas de salud en general en coordinación con otras instituciones y programas de promoción y prevención de la salud. con estudiantes y empleados | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar Jornadas de Vacunación. | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Desarrollar Campañas de Prevención del Consumo de sustancias Psico Activas. | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Generar campañas informativas a todo nivel para la participación de los estudiantes y docentes en las actividades y programas de Bienestar Universitario | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollo de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable | 10 | Numero de actividades formativas desarrolladas | Realizar jornadas de portabilidad | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | realizar actividades que fomenten estilos y hábitos saludables | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Brindar orientación y consejería psicológica personalizada a toda la comunidad en la UniPutumayo en el horario asignado por la coordinación de Bienestar | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Socializar las rutas de atención para diferentes casos que atenten contra la integridad y la salud de nuestra comunidad. | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de la las actividades de del área de Salud. | Gestión | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de la las actividades de del área de Salud. | impacto | docuemnto | Sin interpretación definida. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Dotación para el programas de promoción y prevención de la salud | 1 | Numero de dotaciones realizadas | Dotacion de implementos para el fortalecimiento del programa de prevención y promoción de la salud | Logro | Numero de Actividades Programadas / Numero de Actividades realizadas | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  | Permanencia y Graduación | Inmersión en la Educación Superior | 15 | Numero de visitas IEM | Realizar las actividades tendientes a la Orientación socio Ocupacional en Mocoa y en la Ampliación Colón | Calidad | Actividad realizada | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | realizar el informe de evalaucion e impacto del taller de proyecto de vida en IEM | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun
[7 empty] | Realizar test vocacional | Calidad | Test realizado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Sep
[7 empty] | realizar el informe de evalaucion e impacto del rest vocacional en IEM | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Oct
[7 empty] | Participar de feria de perfiles y soclizacion de la oferta academica | Gestión | Participacion realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | realizar el informe de evalaucion e impacto de la feria de perfiles y socializacion de oferta academica | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jul; TIEMPO Dic
[7 empty] | Socilaizar los mecanismos de apoyos financieros | Gestión | Socializacion realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Socializacion de la ruta de inscipcion, admision y matricula a Uniputumayo | Gestión | Socializacion realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Registro y control | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[7 empty] | proyectar un acuerdo para generar la articulacion con IEM con el proposito de que los estudiantes destacados en deportes y cultura puedan acceder a la Uniputumayo | Gestión | Acuerdo proyectado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Sep
|  |  |  | Inducción y preparación para la vida universitaria y laboral | 35 | Numero de talleres formativos realizados | Desarrollar talleres referentes a la preparacion para la vida universitaria y laboral | Eficiencia | Numero de talleres Programados / Numero de talleres realizados | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar talleres de socializacion de plataformas laborales | Eficiencia | Numero de talleres Programados / Numero de talleres realizados | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar talleres refrente a la presentacion a uan entrevista de trabajo y como elaborar una hoja de vida | Eficiencia | Numero de talleres Programados / Numero de talleres realizados | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Seguimiento y acompañamiento estudiantil | 600 | Numero de estudiantes sensibilizados, seguimiento y acompañamiento | Realizar Seguiminiento y acompañamineto estudiantil de los estuiantes de primero a cuarto semestre conforme al proceso establecido. | Calidad | Seguimiento y acompañamiento realizado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de seguimiento | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar monitoreo permanente de las alertas tempranas, de los estudiantes que se detectan en riesgo de deserción estudiantil a través de caracterización, detección,seguimiento, y acompañamiento estudiantil. | Calidad | Monitoreo realizado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de seguimiento de alertas tempranas | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Oct
[7 empty] | Realizar acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en plan de mejoramiento y elaborar informe de los factores que inciden en la mortalidad académica. | Calidad | acompañamieto realizado al 100% | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Oct
[7 empty] | Evaluar el impacto de la aplicación de estrategias de permanencia y la graduación que permiten atender a los estudiantes del programa de forestal | Calidad | Impacto documentado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
|  |  |  | Orientación frente a la crisis de carrera | 50 | Numero de estudiantes atendidos por crisis de carrera | Realizar Consejeria Academcia y Orientacion Psicologica a los estudiantes que se encuentren en riesgo de esrcion por temas de salud mental | Gestión | Numero de consejeria realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de seguimiento de consejeria academica y orientacion psicosocial | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
|  |  |  | Compromiso del núcleo familiar | 2 | Nro de talleres programados/Nro de talleres relizados | realizar los encuentros con padres: escuelas de padres | Gestión | Encuestas realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Sep
[7 empty] | Realizar informe de evaluacion e impacto de la estartegia escula de padres | Eficiencia | Informe realizado | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Oct
|  |  |  | Tutorías docentes | 8 | Profesionales contratados | Realizar tutorias academicas | Gestión | Numero de tutorias realizadas | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de las tutorías | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar informe de evaluación e impacto de la las actividades realizadas en las estrategias de permanencia y graduación estudiantil. | Eficiencia | Informe realizado | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jul; TIEMPO Dic
|  |  | Inclusión | Creación, aprobación, Implementación y sensibilización del programa de inclusión para el Uniputumayo, teniendo en cuenta el acuerdo 02 del año 2018, Con la participación de todos estamentos de la Institución. | 1 | Numero de acciones realizada (Incluidas en el programa) | Promover una educación incluyente al interior de la institución con un enfoque de equidad teniendo en cuenta la diversidad cultural y de género. | Calidad | Promocion realizada | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Nov
[7 empty] | implementar estrategias pedagógicas que respeten la diversidad cultural y de género, fomentando un ambiente de pertenencia y participación para todos los estudiantes: | Calidad | Estrategia implementada | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar talleres de formación de docentes en temas de diversidad. | Calidad | Número de talleres programados / Número de talleres realizados | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Creación de redes de apoyo entre familias y la comunidad, | Calidad | Redes de apoyo creadas | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar Talleres de empatía y de uso de lenguaje inclusivo | Calidad | Número de talleres programados / Número de talleres realizados | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Dar Operatividad el Comité de Educación incluyente al interior de la Institución. | Calidad | Comité operando | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Elaborar la ruta de atención para los estudiantes con necesidades educativas especiales, aprobarla y socializarla. | Calidad | Ruta de atencion elaborada | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Dotación de implementos didácticos necesarios para los estudiantes con capacidades diversas | 1 | Numero de dotaciones realizadas | Elaborar documento que describa las adaptaciones y apoyos pedagógicos específicos que cada estudiante necesita para que pueda participar plenamente en el aula y Brindar el acompañamiento necesario s a los estudiantes con necesidades educativas especiales | Calidad | Documento elaborado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
|  |  | Promoción socioeconómica | Gestión de recursos, externos mediante convenios | 3 | Numero de convenios firmados | Promover y divulgar, los convenios interinstitucionales, que conlleven a garantizar la gratuidad, de los estudiantes matriculados en el Uniputumayo (Fondos condonable: Álvaro Ulcué Chocué, Fondo negritudes, Generación E, politica de gratuidad, Componente de equidad y Fondo de Victimas) | Gestión | Promicion y deivulgacion realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Socializacion Politica de gratuidad a Estudaintes Nuevos | Gestión | Politica socializada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | apoyo en Tramites de credito de sostenimineto a traves de tu eliges. | Gestión | Numero de tramites apoyados | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Promoción de apoyos económicos para el sostenimiento de los estudiantes | 3 | Nro de actividades programadas/Nro de actividades relizados | Promover los creditos para el sostenimineto que se ofertan a traves de ICETEX. | Gestión | Promocion realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Socializar, inscribir, registrar, realizar novedades en el marco del programa de Renta Joven. | Eficiencia | 100% de las actividades ejecutadas | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar un informe de la promocion de apoyos economicos | Gestión | Informe realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Elabora ración de un plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes del Uniputumayo. | 1 | 1 plan elaborado, aprobado y implementado | Elaborar la reglamentacion de incetivos conforme a la nueva propuesta de estatuto estduintil | Gestión | Reglamentacion elaborada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr
|  |  |  | Subsidio de alimentación para estudiantes en condición de vulnerabilidad y en riesgo de deserción | 250 | Numero de estudiantes beneficiados anualmente | Gestión de recursos para el sostenimiento : Alimentación y Transporte para atender por lo menos 200 estudiantes durante 6 meses con tiqueteras para almuerzo | Eficiencia | Numero de campañas Programadas / Numero de campañas realizadas | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May
7 | Relacionamiento de la institución con los egresados | Egresados | Seguimiento | Implementación y funcionamiento del plan de infraestructura tecnológica | 0 | Software adquirido | Apoyo estratégico en el desarrollo, diseño, creación, adaptación y sincronización de una nueva plataforma web para egresados que permita realizar la inscripcion de hojas de vida y aplicación a convocatorias de empleo. | Calidad | Plataforma desarrollada | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Puesta en marcha y divulgaciòn del aplicativo de empleo | Eficiencia | Divulgacion realizada | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Capacitación funcional, soporte y acompañamiento: Ampliaciòn Colòn y extensiones bajo Putumayo | Eficiencia | Numero de capacitaciones programada/ Numero de capacitaciones realizadas | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Seguimiento a los egresados. | 10% | Egresados que participan / Total de egresado | Realizar y aplicar encuesta de seguimiento a Egresados | Gestión | Encuesta realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | Documento analítico de los resultados encuesta de seguimiento por programas aplicados a egresados | Calidad | Documento analisis realizado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Actualizar base de Datos de empresas empleadoras de Egresados en Mocoa | Calidad | Base de datos actualizada | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Actualizar Documento analítico de los resultados de Encuesta de satisfacción a empleadores | Calidad | Documento analitico actualizado | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Actualización Base de Datos de los Egresados | Gestión | Base de datos actualizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Actualizar un informe analítico sobre el impacto de los egresados | Impacto | Documento analitico actualizado | Sin interpretación definida. | Egresados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Implementación de estrategias de comunicación con los egresados (actualización y fortalecimiento de medios digitales que maneja la oficina de egresados con el apoyo de TIC y Comunicaciones.) | Gestión | Actividad realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Actividades de Capacitación a egresados diplomados, seminarios,talleres entre otros. (Articulados con la oficina de extensión) | Logro | Actividad realizada | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[7 empty] | Información, Asesoría en el Tramite de la Tarjeta Profesional, según Convenio con COPNIA SECCIONAL Nariño, JCC y CPAE | Eficiencia | Actividad realizada | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[7 empty] | Promoción Institucional a través de la relación directa de los egresados del ITP con el sector productivo/laboral ( 3 videos) | Impacto | Promocion realizada | Sin interpretación definida. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Implementación de actividades para la participación de los egresados en las actividades de la institución. (ARTICULADOS CON BIENESTAR UNIVERSITARIO 2 EVENTOS DEPORTIVOS ) | Gestión | Actividad realizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[7 empty] | Realizar el evento denominado DIA DEL EGRESADO -Reconocimiento a Egresados Distinguidos, Sede Mocoa y ampliaciòn Colón | Gestión | Evento realizado | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Realizar el reconocimiento en la conmemoraciòn del dia del egresado a los egresados destacados en los diferentes ambitos, de acuerdo a lo establecido en la politica de egresados | Calidad | Incentivos entregados | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[7 empty] | Actualizacion de pagina web Institucional de egresados | Gestión | Pagina web actualizada | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad. | Egresados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov

## Instructivo diligenciamiento
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO |  | Código: F-PIN-001
|  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Versión: 04 Fecha: 27-08-2025
Fecha: 27-08-2025
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL |  | Pagina: 1 de 1
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
1. INFORMACIÓN BÁSICA
No. | CAMPO |  | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER/DILIGENCIAR
1 | Fecha de Elaboración |  | Fecha en la que realiza el Plan Operativo
2 | Dependencia |  | Vicerrectoría a la cual pertenece el Área o facultad que presenta el PLAN
3 | Área/Facultad |  | Área o Facultad a la cual pertenece el Plan Operativo presentado
4 | Responsable |  | Encargado del proceso por el área
5 | Cargo |  | Cargo que desempeña el responsable del proceso por el área
6 | Vigencia |  | Vigencia del Plan Operativo presentado
2. INFORMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL POA
No. | CAMPO |  | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER/DILIGENCIAR
7 | No. |  | Numeración ascendente para la meta enunciada.
8 | Eje plan de gobierno rectoral 202X-202X (PGR) |  | Hace referencia a que eje del PGR le esta dando cumplimiento
9 | Ubicación Plan de Desarrollo Institucional 2023-2030 (PDI) |  | Hace referencia a la ubicación de la meta de resultado dentro del PDI, se codifica teniendo en cuenta el Eje, Programa y Subprograma en el que se Ubica.
10 | Nombre del proyecto PDI |  | Hace referencia al nombre del proyecto que se encuentra establecida en el Plan de Desarrollo Institucional actual
11 | Meta vigencia |  | Hace referencia a la meta de resultado dentro del Plan de Desarrollo Institucional vigente.
12 | Indicador PDI |  | Hace referencia a el indicador que esta establecido en el Plan de Desarrollo Institucional actual
13 | Actividades a ejecutar en marco al proyecto |  | Hace referencia a las acciones o actividades anuales programadas para el cumplimiento del proyecto fijados para la vigencia.
14 | Tipo de indicador |  | No requiere escritura manual solo Debe seleccionar y establecer que tipo de indicador es (Calidad: mide el grado en que un bien, servicio o proceso cumple con los estándares y satisface las necesidades de los usuarios. Eficiencia: relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos; hacer más con menos. Gestión: conjunto de acciones para planear, ejecutar, controlar y mejorar procesos orientados a cumplir objetivos. Impacto: cambios o transformaciones significativas, generalmente a mediano o largo plazo, generadas por una acción o programa. Logro: cumplimiento concreto de una meta u objetivo propuesto.
15 | Indicador Actividades |  | Hace referencia al producto esperado, resultado de las acciones o actividades programadas, este puede ser representado por un documento o un número de actividades programadas.
16 | Interpretación de Indicador |  | Esta casilla se diligencia automáticamente con base en el tipo de indicador seleccionado en la casilla Tipo de indicador. No requiere escritura manual.
17 | Responsable ejecución |  | Encargado de la actividad programada.
18 | Tiempo |  | Tiempo de ejecución de las actividades de proyecto programadas. Marcar con X los meses que correspondan.
19 | Presupuesto |  | Diligenciar con el presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades si estas lo ameritan. Nota: Los costos registrados serán analizados y ajustados de acuerdo con la disponibilidad presupuestal institucional.
20 | Observaciones |  | Observaciones, aclaraciones o apreciaciones.

## Hoja1 (hidden)
Eficiencia | Mide la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos en la actividad.
Calidad | Evalúa el grado de cumplimiento de estándares o criterios de excelencia en la actividad.
Gestión | Analiza la efectividad en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad.
Impacto | Sin interpretación definida.
Logro | Determina el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para la actividad.